## Q1 بيانات
اسم المشروع | بداية مخططة | نهاية مخططة | بداية فعلية | Q1 | الحالة في نهاية الربع | الانحراف | مستوى المخاطر | ملاحظات | تحديات من تقارير PMO | تحليل ممارسة البنية المؤسسية | توصية ممارسة البنية المؤسسية
مشروع خدمة النفاذ الموحد | Q4 2023 | Q4 2025 | Q4 2023 | 85 | متقدم عن الخطة | Ahead | Low | تقدم أعلى من المتوقع في نهاية الربع 1. | تعقيدات التكاملات مع أنظمة متعددة وطول دورة الاعتمادات المالية. | مشروع النفاذ الموحد يمثل قناة محورية لهوية المستفيد والوصول الموحد لجميع الخدمات. | استكمال حوكمة واجهات التكامل وتوثيق جميع الأنظمة المدمجة ضمن نموذج تكامل موحد.
تركيب وتشغيل اداة المحاكاة الافتراضية للبيانات | Q4 2024 | Q3 2025 | Q4 2024 | 40 | متقدم عن الخطة | Ahead | Low | تقدم أعلى من المتوقع في نهاية الربع 1. | تعدد مصادر البيانات وضعف توحيد معرفات الكيانات بين الأنظمة المختلفة. | أداة المحاكاة الافتراضية للبيانات تعزز قدرات الاختبار والتحليل الآمن دون لمس البيانات الحقيقية. | ربط الأداة بإطار حوكمة البيانات وتحديد سياسات واضحة لاستخدام النسخ الافتراضية في مشاريع التحول.
مشروع توفير نظام للاختبارات الطارئة | Q1 2024 | Q4 2025 | Q1 2024 | 40 | متقدم عن الخطة | Ahead | Low | تقدم أعلى من المتوقع في نهاية الربع 1. | تداخل المتطلبات بين الاختبارات التشغيلية والاختبارات الطارئة وصعوبة ترتيب الأولويات. | النظام يمثل قدرة حرجة لاستمرارية أعمال الاختبارات ويدعم جاهزية الطوارئ. | توحيد معمارية منصات الاختبارات وربط سيناريوهات الطوارئ بخطط استمرارية الأعمال المعتمدة.
تطبيق مستقبلهم – الدعم الفني | Q2 2024 | Q2 2025 | Q2 2024 | 50 | متقدم عن الخطة | Ahead | Low | تقدم أعلى من المتوقع في نهاية الربع 1. | تغييرات متكررة على تقارير أولياء الأمور وتأخر اعتماد النسخة النهائية من أصحاب المصلحة. | التطبيق يمثل قناة رئيسية لتواصل الهيئة مع الطلاب وأولياء الأمور ويؤثر مباشرة على تجربة المستفيد. | تفعيل حوكمة إدارة المتطلبات وتثبيت إصدارات واضحة للتطبيق مع دورات تحسين أسرع وأخف.
النظام المحدث لتطبيق الاختبارات الرقمية | Q3 2024 | Q4 2025 | Q4 2024 | 30 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 1. | انتقال تدريجي من النسخة القديمة إلى النسخة المحدثة مع الحاجة للحفاظ على الاستقرار التشغيلي. | تحديث التطبيق الرقمي للاختبارات عنصر أساس في رحلة التحول من الاختبارات الورقية إلى الرقمية بالكامل. | اعتماد معمارية طبقية للتطبيق وفصل طبقة واجهة المستفيد عن محرك الاختبار لضمان المرونة والتوسع.
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم والتدريب | Q1 2025 | Q4 2025 | Q1 2025 | 15 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 1. | قلة الموارد المخصصة للممارسة وتعدد الطلبات الاستشارية دون أولوية واضحة. | الممارسة في طور التأسيس ولا تزال في مرحلة بناء النموذج التشغيلي والأدوار والمسؤوليات. | استكمال تصميم نموذج تشغيل ممارسة البنية المؤسسية وربطه رسمياً بدورة حوكمة المشاريع والمشتريات.
مشروع البنية التحتية لنظام سطح المكتب الافتراضي VDI | Q4 2024 | Q4 2025 | Q4 2024 | 30 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 1. | تفاوت أداء بيئة VDI بين المقر الرئيس والفروع واعتمادية التجربة على جودة الاتصال. | VDI قدرة تمكينية مهمة للعمل عن بعد ولتوفير بيئات اختبار وتطوير مرنة بحقوق وصول منضبطة. | ربط تصميم VDI بمعمارية الهوية والوصول الموحد وتوحيد سياسات الملفات والتخزين للمستخدمين.
نظام الاعتماد | Q4 2024 | Q4 2026 | Q4 2024 | 20 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 1. | تعقيد الرحلات والإجراءات بين مراكز الهيئة وتنوع المتطلبات لكل نوع من الاعتماد. | نظام الاعتماد هو القلب التشغيلي لأعمال الهيئة ويجب أن يعكس النماذج المرجعية للاعتماد. | نمذجة Journey كاملة لرحلة الاعتماد وربطها بنماذج بيانات موحدة وإجراءات رقمية معيارية.

## لوحة Q1
لوحة متابعة الربع Q1
إجمالي عدد المشاريع في هذا الربع | 1
متوسط التقدم في الربع Q1 | 38.75
عدد المشاريع عالية المخاطر في هذا الربع | 0
اسم المشروع | تقدم الربع Q1
مشروع خدمة النفاذ الموحد | 85
تركيب وتشغيل اداة المحاكاة الافتراضية للبيانات | 40
مشروع توفير نظام للاختبارات الطارئة | 40
تطبيق مستقبلهم – الدعم الفني | 50
النظام المحدث لتطبيق الاختبارات الرقمية | 30
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم والتدريب | 15
مشروع البنية التحتية لنظام سطح المكتب الافتراضي VDI | 30
نظام الاعتماد | 20
مستوى المخاطر | عدد المشاريع
High | 0
Medium | 4
Low | 4