## Q3 بيانات
اسم المشروع | بداية مخططة | نهاية مخططة | بداية فعلية | Q1 | Q2 | Q3 | الحالة في نهاية الربع | الانحراف | مستوى المخاطر | ملاحظات | تحديات من تقارير PMO | تحليل ممارسة البنية المؤسسية | توصية ممارسة البنية المؤسسية
تطبيق مستقبلهم – الدعم الفني | Q2 2024 | Q2 2025 | Q2 2024 | 50 | 90.6 | 90.6 | متقدم عن الخطة | Ahead | Low | تقدم أعلى من المتوقع في نهاية الربع 3. | تغييرات متكررة على تقارير أولياء الأمور وتأخر اعتماد النسخة النهائية من أصحاب المصلحة. | التطبيق يمثل قناة رئيسية لتواصل الهيئة مع الطلاب وأولياء الأمور ويؤثر مباشرة على تجربة المستفيد. | تفعيل حوكمة إدارة المتطلبات وتثبيت إصدارات واضحة للتطبيق مع دورات تحسين أسرع وأخف.
النظام الشامل للاختبارات | Q1 2025 | Q4 2026 | Q2 2025 | 0 | 10 | 40 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 3. | تجميع أنظمة الاختبارات المتعددة في منصة شاملة مع المحافظة على الاستقرار والموروث. | النظام الشامل للاختبارات يمثل منصة تكاملية تربط المنصات المتعددة في منظومة موحدة. | إعداد Reference Architecture لمنظومة الاختبارات الشاملة وربط جميع المشاريع الحالية بها تدريجياً.
نظام الاعتماد | Q4 2024 | Q4 2026 | Q4 2024 | 20 | 40 | 65 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 3. | تعقيد الرحلات والإجراءات بين مراكز الهيئة وتنوع المتطلبات لكل نوع من الاعتماد. | نظام الاعتماد هو القلب التشغيلي لأعمال الهيئة ويجب أن يعكس النماذج المرجعية للاعتماد. | نمذجة Journey كاملة لرحلة الاعتماد وربطها بنماذج بيانات موحدة وإجراءات رقمية معيارية.
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | Q1 2025 | Q4 2025 | Q1 2025 | 10 | 30 | 80 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 3. | تأخر اعتماد بعض متطلبات المراكز وتعدد الجهات المشاركة في تصميم الخدمات. | المنصة تمثل واجهة رئيسية لمؤسسات التعليم والتدريب وتوحد الخدمات المقدمة لهم. | استخدام نموذج قدرات أعمال للمؤسسات التعليمية وربط كل خدمة على المنصة بالقدرات والمخرجات المتوقعة.
نظام الاتصالات الإدارية | Q1 2024 | Q2 2025 | Q1 2024 | 60 | 75 | 100 | متقدم عن الخطة | Ahead | Low | تقدم أعلى من المتوقع في نهاية الربع 3. | تأخر مركز الوثائق والمحفوظات في اعتماد الوضع الراهن والمقترح وحصر الأعمال. | النظام جزء أساسي من دورة حياة الوثائق والتراسل الداخلي، ويؤثر على الشفافية وسرعة الإنجاز. | ربط نظام الاتصالات الإدارية مع تصنيف الوثائق وأرشفتها رقمياً وإدخال نماذج موحدة للإجراءات.
الدعم الفني لأنظمة إدارة الموارد ساب | Q3 2025 | Q4 2027 | Q3 2025 | 0 | 0 | 50 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 3. | اعتمادية عالية على المورد مع محدودية نقل المعرفة للفرق الداخلية. | استقرار أنظمة الموارد المالية والبشرية عنصر حرج لدعم القرارات المؤسسية والالتزام المالي. | إلزام العقود بخطة نقل معرفة واضحة وتوثيق التكوينات الحرجة في مستودع البنية المؤسسية.
ألف ياء للذكاء | Q3 2025 | Q4 2026 | Q3 2025 | 0 | 0 | 30 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 3. | عدم وضوح حدود نطاق استخدام المنصة بين التحليل التشغيلي والتجريب الابتكاري. | المنصة تمثل Capability في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ويمكن أن تدعم مشاريع متعددة. | تعريف Use Cases أولوية لاستخدام المنصة وربطها بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

## لوحة Q3
لوحة متابعة الربع Q3
إجمالي عدد المشاريع في هذا الربع | 1
متوسط التقدم في الربع Q3 | 65.0857
عدد المشاريع عالية المخاطر في هذا الربع | 3
اسم المشروع | تقدم الربع Q3
تطبيق مستقبلهم – الدعم الفني | 90.6
النظام الشامل للاختبارات | 40
نظام الاعتماد | 65
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 80
نظام الاتصالات الإدارية | 100
الدعم الفني لأنظمة إدارة الموارد ساب | 50
ألف ياء للذكاء | 30
مستوى المخاطر | عدد المشاريع
High | 3
Medium | 2
Low | 2