## Q4 بيانات
اسم المشروع | بداية مخططة | نهاية مخططة | بداية فعلية | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | الحالة في نهاية الربع | الانحراف | مستوى المخاطر | ملاحظات | تحديات من تقارير PMO | تحليل ممارسة البنية المؤسسية | توصية ممارسة البنية المؤسسية
تطبيق مستقبلهم – الدعم الفني | Q2 2024 | Q2 2025 | Q2 2024 | 50 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 4. | تغييرات متكررة على تقارير أولياء الأمور وتأخر اعتماد النسخة النهائية من أصحاب المصلحة. | التطبيق يمثل قناة رئيسية لتواصل الهيئة مع الطلاب وأولياء الأمور ويؤثر مباشرة على تجربة المستفيد. | تفعيل حوكمة إدارة المتطلبات وتثبيت إصدارات واضحة للتطبيق مع دورات تحسين أسرع وأخف.
النظام الشامل للاختبارات | Q1 2025 | Q4 2026 | Q2 2025 | 0 | 10 | 40 | 75 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 4. | تجميع أنظمة الاختبارات المتعددة في منصة شاملة مع المحافظة على الاستقرار والموروث. | النظام الشامل للاختبارات يمثل منصة تكاملية تربط المنصات المتعددة في منظومة موحدة. | إعداد Reference Architecture لمنظومة الاختبارات الشاملة وربط جميع المشاريع الحالية بها تدريجياً.
نظام الاعتماد | Q4 2024 | Q4 2026 | Q4 2024 | 20 | 40 | 65 | 85 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 4. | تعقيد الرحلات والإجراءات بين مراكز الهيئة وتنوع المتطلبات لكل نوع من الاعتماد. | نظام الاعتماد هو القلب التشغيلي لأعمال الهيئة ويجب أن يعكس النماذج المرجعية للاعتماد. | نمذجة Journey كاملة لرحلة الاعتماد وربطها بنماذج بيانات موحدة وإجراءات رقمية معيارية.
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | Q1 2025 | Q4 2025 | Q1 2025 | 10 | 30 | 80 | 90 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 4. | تأخر اعتماد بعض متطلبات المراكز وتعدد الجهات المشاركة في تصميم الخدمات. | المنصة تمثل واجهة رئيسية لمؤسسات التعليم والتدريب وتوحد الخدمات المقدمة لهم. | استخدام نموذج قدرات أعمال للمؤسسات التعليمية وربط كل خدمة على المنصة بالقدرات والمخرجات المتوقعة.
نظام الاتصالات الإدارية | Q1 2024 | Q2 2025 | Q1 2024 | 60 | 75 | 100 | 100 | حسب المخطط | On Track | Medium | تقدم قريب من الخطة في نهاية الربع 4. | تأخر مركز الوثائق والمحفوظات في اعتماد الوضع الراهن والمقترح وحصر الأعمال. | النظام جزء أساسي من دورة حياة الوثائق والتراسل الداخلي، ويؤثر على الشفافية وسرعة الإنجاز. | ربط نظام الاتصالات الإدارية مع تصنيف الوثائق وأرشفتها رقمياً وإدخال نماذج موحدة للإجراءات.
ألف ياء للذكاء | Q3 2025 | Q4 2026 | Q3 2025 | 0 | 0 | 30 | 60 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 4. | عدم وضوح حدود نطاق استخدام المنصة بين التحليل التشغيلي والتجريب الابتكاري. | المنصة تمثل Capability في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ويمكن أن تدعم مشاريع متعددة. | تعريف Use Cases أولوية لاستخدام المنصة وربطها بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | Q3 2025 | Q4 2028 | Q4 2025 | 0 | 0 | 10 | 20 | متأخر | Behind | High | تقدم أقل من المخطط في نهاية الربع 4. | الحاجة لدمج مصادر بيانات متعددة للأصول مع أنظمة المراقبة والشبكات. | المشروع يساعد على رفع نضج إدارة الأصول التقنية ويسهم في حوكمة التكوينات والأمان. | مواءمة التصميم مع CMDB مؤسسي وربط الأصول بدورة حياتها وخطط التحديث والصيانة.

## لوحة Q4
لوحة متابعة الربع Q4
إجمالي عدد المشاريع في هذا الربع | 1
متوسط التقدم في الربع Q4 | 74.3714
عدد المشاريع عالية المخاطر في هذا الربع | 4
اسم المشروع | تقدم الربع Q4
تطبيق مستقبلهم – الدعم الفني | 90.6
النظام الشامل للاختبارات | 75
نظام الاعتماد | 85
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 90
نظام الاتصالات الإدارية | 100
ألف ياء للذكاء | 60
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | 20
مستوى المخاطر | عدد المشاريع
High | 4
Medium | 3
Low | 0