## Inputs
Project Metadata |  |  | ℹ️ كل القيم في هذه الورقة هي INPUT. عَدِّل هنا فقط — كل الأوراق الأخرى ترجع لها.
agency | etec
agency_name_ar | هيئة تقويم التعليم والتدريب
project_name | ETEC NORA Submission Package
deadline | 2026-07-31
project_start | 2024-07-01
project_end | 2026-07-31
source_commit | 3a2082d
schema_version | 0.1
generated_date | 2026-05-02
Status Legend
status_id | color_hex | description_ar
completed | C6EFCE | مكتمل — تم تنفيذه وتسليمه فعليًا
completed-no-formal-doc | FFEB9C | مكتمل دون وثيقة رسمية — توليد رجعي مطلوب في M3+M4
PENDING-M3 | FFC7CE | مُعلَّق للتوليد في M3 (schemas)
PENDING-M4 | FCD5CE | مُعلَّق للتوليد في M4 (templates+content)
PLANNED-M5 | D9D9D9 | مُخطَّط لـ M5 (تجميع ملف التقديم)
PLANNED | BFBFBF | مُخطَّط (لم يَبدأ بعد)
Phase Legend
phase_id | color_hex | label_ar
foundation | DDEBF7 | مرحلة التأسيس
cycle_1 | E2EFDA | الدورة الأولى
cycle_2_trigger | FFF2CC | أحداث إطلاق الدورة الثانية
cycle_2 | FCE4D6 | الدورة الثانية
submission | F4B084 | ملف التقديم
Note on A2: معرّف الوكالة (snake_case).
Note on A5: تاريخ التقديم النهائي للجنة DGA. يُرجَع له في Scenarios sheet لحساب الـ slack to deadline. عَدِّله هنا فقط — كل الأوراق تَلتقط القيمة عبر اسم النطاق "deadline".
Note on A6: بداية المشروع (أوّل مهمة start_date). يُستخدم لتحديد نطاق Gantt و Heatmap.
Note on A14: معرّف الحالة. يُستخدَم في عمود status بـ Tasks وفي القواعد الشرطية.
Note on B14: لون التعبئة (Hex بدون #). تَستخدمه قواعد التنسيق الشرطي في Tasks وScenarios وTimeline-Gantt.
Note on C14: وصف موجز يَظهر في شرح الـ legend.
Note on A24: معرّف المرحلة (يُستخدم في Tasks.phase + Heatmap headers).
Note on B24: لون التعبئة لخلية المرحلة في Tasks.
Note on C24: الاسم العربي للعرض.

## Tasks
id | name_ar | phase | level | parent_id | start_date | duration_days | end_date | dga_phase | deliverable_ids | evidence_count | adjustment_ref | role_in_scenario | status | period_label_ar | notes_ar
T-F01 | تأسيس الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية | foundation | parent |  | 2024-07-01 | 184 |  | A | DEL-DEC-001, DEL-DEC-002, DEL-DOC-001, DEL-DOC-003, DEL-DOC-004, DEL-DOC-005, DEL-DOC-006, DEL-DOC-007, DEL-DOC-008, DEL-DOC-009, DEL-DOC-011, DEL-DOC-012, DEL-DOC-013, DEL-DOC-014, DEL-DOC-018 | 0 | أ | foundation | completed |  | Parent task؛ يجمع المهام الفرعية T-F01.1 إلى T-F01.7. Evidence مفصَّلة على مستوى المهام الفرعية.
T-F01.1 | تشكيل فريق البنية المؤسسية | foundation | sub | T-F01 | 2024-08-01 | 60 |  | A | DEL-DEC-001 | 1 | أ | governance | completed
T-F01.2 | تعيين مدير قسم البنية المؤسسية (كبير المهندسين) | foundation | sub | T-F01 | 2024-09-01 | 60 |  | A | DEL-DEC-002 | 1 | أ | governance | completed
T-F01.3 | اعتماد الاستراتيجيات المرجعية للهيئة (الأعمال + الأمن السيبراني) | foundation | sub | T-F01 | 2024-07-01 | 92 |  | A | DEL-DOC-001, DEL-DOC-003 | 3 | أ | foundation | completed |  | DOC-02 (الاستراتيجية الرقمية للبيانات 2026-2028) تخرج من هذه المهمة وتُؤطَّر في T-CT-01 (Nov 2025) لأنها cycle_2 trigger.
T-F01.4 | إعداد استراتيجية البنية المؤسسية (v1) | foundation | sub | T-F01 | 2024-09-01 | 122 |  | A | DEL-DOC-004 | 1 | أ | foundation | completed |  | النسخة v1 — النسخة v2 المعدَّلة بناءً على Digital Strategy 2026-2028 ستُنتَج في T-CT-05 (Jan 2026).
T-F01.5 | اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة (للهيئة + للتحول الرقمي) | foundation | sub | T-F01 | 2024-09-01 | 122 |  | A | DEL-DOC-005 | 2 | أ | foundation | completed
T-F01.6 | إعداد الوثائق التأطيرية (سياسة + مبادئ + مناظير + نماذج مرجعية) | foundation | sub | T-F01 | 2024-10-01 | 92 |  | A | DEL-DOC-006, DEL-DOC-012, DEL-DOC-014, DEL-DOC-018, DEL-DOC-013 | 6 | أ | foundation | completed |  | DOC-13 (النموذج العام لمكونات) ضُمَّ هنا لأنه وثيقة مرجعية لا تخص دورة محددة.
T-F01.7 | إعداد النموذج التشغيلي + الخطة التشغيلية + خطط التوعية والتدريب | foundation | sub | T-F01 | 2024-11-01 | 61 |  | A | DEL-DOC-007, DEL-DOC-008, DEL-DOC-009, DEL-DOC-011 | 4 | أ | foundation | completed |  | الخطة التشغيلية v2 (ETEC-FILE-011) تتطور في cycle 1 — التحديثات تظهر ضمنيًا في T-C1-* operational tasks.
T-C1-01 | تحليل الوضع الحالي (الأعمال + التطبيقات + البيانات) | cycle_1 | task |  | 2025-01-01 | 120 |  | C | DEL-DOC-017 | 3 | ب | cycle-1-as-is | completed-no-formal-doc |  | AS-IS تمت لـ 3 domains (Business + Apps + Data). Technology domain لا يوجد له وثيقة AS-IS منفصلة. ميثاق الدورة (DOC-16) ووثيقة الدورة (DOC-17 الموحدة) تُولَّدان رجعيًا في M3+M4.
T-C1-02 | تحديد الوضع المستقبلي (الأعمال + التطبيقات + البيانات + التكنولوجيا) | cycle_1 | task |  | 2025-02-01 | 89 |  | C | DEL-DOC-017 | 4 | ب | cycle-1-to-be | completed-no-formal-doc |  | TO-BE تمت لـ 4 domains (Business + Apps + Data + Tech). ETEC-FILE-022 اسمه إنجليزي (TargetState Technology3.pptx) لكن المحتوى يخدم Technology TO-BE — confidence=low في intake.
T-C1-03 | تحليل الفجوات | cycle_1 | task |  | 2025-04-01 | 30 |  | D | DEL-DOC-017 | 1 | ب | cycle-1-gap | completed-no-formal-doc |  | وثيقة فجوات موحدة عبر domains. ميثاق دورة 1 (DOC-16) سيؤطر هذه الفجوات رسميًا في M4.
T-C1-04 | تطوير خارطة طريق التحول الرقمي | cycle_1 | task |  | 2025-05-01 | 92 |  | E | DEL-DOC-019 | 2 |  | operational | completed |  | خارطة الطريق V1.0 — ستُحدَّث V1.1+ في cycle 2 بناءً على Digital Strategy 2026-2028.
T-C1-05 | إصدار وثيقة متطلبات البنية المؤسسية + سجل المتطلبات | cycle_1 | task |  | 2025-04-01 | 122 |  | B | DEL-DOC-020 | 2 |  | operational | completed
T-C1-06 | تنفيذ خطة التوعية (ورش + فيديوهات + نشرات + استبيانات) | cycle_1 | task |  | 2025-03-01 | 306 |  | F | DEL-EVI-002 | 9 |  | awareness-implementation | completed |  | تنفيذ خطة التوعية DOC-09. evidence_files تشمل 9 ملفات تمثيلية (ورش × 3 + فيديوهات × 2 + استبيانات × 3 + نشرة × 1). إجمالي evidence في الـ inbox = 20 ملف (بقية النشرات في EVI-02/النشرات-التوعوية/ETEC-2-* و ETEC-3-*).
T-C1-07 | تنفيذ خطة التدريب (شهادات TOGAF Foundation للأعضاء) | cycle_1 | task |  | 2025-01-01 | 273 |  | F | DEL-EVI-001 | 5 |  | training-implementation | completed |  | 11 شهادة فردية للأعضاء + شهادة عامة + جدول ورشة الخبراء. evidence_files تشمل عينات تمثيلية — التفاصيل الكاملة في intake (12 ملف EVI-01).
T-C1-08 | إصدار التقارير الربعية لـ 2025 (Q1–Q4) | cycle_1 | task |  | 2025-04-01 | 305 |  | F | DEL-RPT-002 | 4 |  | operational | completed |  | 4 تقارير ربعية متتابعة. periodic=quarterly.
T-C1-09 | تقرير إغلاق الدورة الأولى | cycle_1 | task |  | 2025-08-01 | 60 |  | F | DEL-RPT-004 | 0 | ج | cycle-1-closure | PENDING-M3 |  | RPT-04 (تقرير انتهاء دورة) — يُولَّد في M3 بناءً على نتائج cycle 1 + شواهد التنفيذ. مطلوب قبل cycle 2 launch.
T-CT-01 | إصدار الخطة الاستراتيجية للبيانات والتحول الرقمي 2026-2028 | cycle_2_trigger | task |  | 2025-11-01 | 30 |  | external | DEL-DOC-002 | 1 | د | cycle-2-trigger | completed |  | حدث محوري — يُحرك سلسلة T-CT-02..T-CT-06 لإطلاق دورة 2.
T-CT-02 | محضر اعتماد الاستراتيجية الجديدة | cycle_2_trigger | task |  | 2025-11-15 | 15 |  | A | DEL-MIN-001 | 0 | د | cycle-2-trigger | PENDING-M3 |  | MIN-01 (محاضر اعتماد مخرجات ممارسة البنية المؤسسية) — يُولَّد في M3.
T-CT-03 | تقرير دراسة أثر التغيير على متطلبات البنية المؤسسية | cycle_2_trigger | task |  | 2025-12-01 | 30 |  | B | DEL-RPT-007 | 0 |  | cycle-2-trigger | PENDING-M3 |  | RPT-07 — يبرر إطلاق دورة 2 من زاوية المتطلبات.
T-CT-04 | تقرير دراسة أثر التغيير على مبادئ البنية المؤسسية | cycle_2_trigger | task |  | 2025-12-01 | 30 |  | B | DEL-RPT-008 | 0 |  | cycle-2-trigger | PENDING-M3 |  | RPT-08 — يبرر إطلاق دورة 2 من زاوية المبادئ.
T-CT-05 | تحديث استراتيجية البنية المؤسسية (v2) | cycle_2_trigger | task |  | 2026-01-01 | 30 |  | A | DEL-DOC-004 | 0 | د | cycle-2-trigger | PENDING-M3 |  | النسخة v2 من DOC-04 — مكمِّلة للنسخة v1 المُنتجة في T-F01.4. تعكس التزامات Digital Strategy 2026-2028.
T-CT-06 | قرار إطلاق الدورة الثانية | cycle_2_trigger | task |  | 2026-01-15 | 31 |  | A | DEL-MIN-001 | 0 | د | cycle-2-trigger | PENDING-M3 |  | محضر إطلاق دورة 2 — قرار رسمي من لجنة الحوكمة.
T-CT-07 | اجتماعات قسم البنية المؤسسية الأسبوعية (Nov 2025 – Jan 2026) | cycle_2_trigger | task |  | 2025-11-16 | 71 |  | A | DEL-MIN-002 | 12 |  | operational | completed |  | 12 محضر — تنسيق أسبوعي حول تحضير cycle 2. periodic=weekly.
T-C2-01 | إصدار ميثاق الدورة الثانية | cycle_2 | task |  | 2026-02-01 | 28 |  | B | DEL-DOC-016 | 0 | ب | cycle-2-charter | PENDING-M4 |  | DOC-16 (ميثاق دورة) لـ cycle 2 — schema يُبنى في M3، محتوى ETEC-specific في M4.
T-C2-02 | إعادة محاذاة الوضع المستقبلي للبنية المؤسسية | cycle_2 | task |  | 2026-02-15 | 75 |  | C | DEL-DOC-017 | 0 | هـ | cycle-2-realignment | PENDING-M4 |  | تحديث TO-BE للـ 4 domains بناءً على Digital Strategy 2026-2028 + EA Strategy v2.
T-C2-03 | إعادة محاذاة خارطة الطريق | cycle_2 | task |  | 2026-04-01 | 60 |  | E | DEL-DOC-019 | 0 |  | cycle-2-realignment | PENDING-M4 |  | خارطة الطريق V1.1+ — تعكس مشاريع جديدة من Digital Strategy 2026-2028.
T-C2-04 | تطبيق تحسينات على وثائق التأطير (بناءً على feedback دورة 1) | cycle_2 | task |  | 2026-02-01 | 150 |  | A | DEL-DOC-006, DEL-DOC-012, DEL-DOC-014, DEL-DOC-018 | 0 |  | cycle-2-improvement | PENDING-M4 |  | تحديثات صغيرة على policies + principles + perspectives + reference models بناءً على دروس cycle 1.
T-C2-05 | تقرير إغلاق الدورة الثانية | cycle_2 | task |  | 2026-06-15 | 16 |  | F | DEL-RPT-004 | 0 |  | cycle-2-closure | PENDING-M4 |  | RPT-04 لـ cycle 2 — توثيق الإنجاز قبل التقديم.
T-SUB-01 | إصدار الميثاق العام لدورات تطوير مكونات البنية المؤسسية | submission | task |  | 2026-06-01 | 15 |  | B | DEL-DOC-015 | 0 | هـ | submission-charter | PENDING-M3 |  | DOC-15 (الميثاق العام) — يخدم كل دورات الممارسة (rétrospectivement لـ cycle 1 + بشكل مستقبلي لـ cycle 2). schema في M3، محتوى في M4.
T-SUB-02 | تجميع ملف التقديم (Submission Package) | submission | task |  | 2026-06-15 | 31 |  | F |  | 0 |  | submission | PLANNED-M5 |  | تجميع submission-package/ بترتيب: 00-cover / 10-foundation / 20-cycle-1 / 30-cycle-2 / 99-evidence-map.json.
T-SUB-03 | التقديم الرسمي للجنة التقييم | submission | task |  | 2026-07-15 | 16 |  | F |  | 0 |  | submission | PLANNED |  | deadline = 2026-07-31.
ℹ️ INPUT (أزرق) = تُعدَّل هنا. COMPUTED (أخضر) = صيغة، لا تَلمسها.
Note on A1: معرّف المهمة (مفتاح فريد). يُستخدم في Dependencies وCritical-Path وScenarios للربط.
Note on B1: الاسم العربي الوصفي للمهمة.
Note on C1: مرحلة المهمة (foundation/cycle_1/cycle_2_trigger/cycle_2/submission). يُلوَّن تلقائيًا عبر Inputs.phase_legend.
Note on D1: مستوى المهمة (parent/sub/task). parent يَجمع sub-tasks ولا يُحسب في Heatmap.
Note on E1: معرّف المهمة الأم (لـ sub-tasks). فارغ لـ parent/task.
Note on F1: تاريخ البداية (YYYY-MM-DD). إذا غيَّرته، end_date يُعاد حسابه تلقائيًا.
Note on G1: مدة المهمة بالأيام. غيِّرها هنا — end_date و Critical-Path و Gantt يتحدّثون تلقائيًا.
Note on H1: صيغة: =start_date + duration_days. لا تُعدِّل يدويًا.
Note on I1: مرحلة DGA (A/B/C/D/E/F/external). للتصنيف فقط، لا يَدخل في حساب.
Note on J1: قائمة DEL-* مفصولة بفواصل. تُستخدم في DGA-Coverage عبر COUNTIF wildcard.
Note on K1: عدد ملفات الشواهد المرجعية في timeline.json. (يُحدَّث يدويًا عند تعديل timeline.json).
Note on L1: إشارة للتعديل (أ/ب/ج/د/هـ) لو ينطبق. فارغ لو لا ينطبق.
Note on M1: دور المهمة في السيناريو (foundation/operational/governance/...).
Note on N1: حالة التنفيذ. تُلوَّن تلقائيًا عبر Inputs.status_legend (التنسيق الشرطي).
Note on O1: تسمية الفترة بالعربية (مثل: "Jul–Dec 2024").
Note on P1: ملاحظات حرّة بالعربية.

## Dependencies
parent_id | child_id | lag_days | parent_name_ar | child_name_ar | parent_EF | child_LS
T-F01.1 | T-F01.2 | 0
T-F01.1 | T-F01.4 | 0
T-F01.3 | T-F01.4 | 0
T-F01.2 | T-F01.5 | 0
T-F01.4 | T-F01.6 | 0
T-F01.6 | T-F01.7 | 0
T-F01.4 | T-C1-01 | 0
T-F01.6 | T-C1-01 | 0
T-C1-01 | T-C1-02 | 0
T-C1-01 | T-C1-03 | 0
T-C1-02 | T-C1-03 | 0
T-C1-03 | T-C1-04 | 0
T-C1-03 | T-C1-05 | 0
T-F01.7 | T-C1-06 | 0
T-F01.7 | T-C1-07 | 0
T-F01.7 | T-C1-08 | 0
T-C1-04 | T-C1-09 | 0
T-C1-05 | T-C1-09 | 0
T-CT-01 | T-CT-02 | 0
T-CT-01 | T-CT-03 | 0
T-CT-01 | T-CT-04 | 0
T-CT-02 | T-CT-05 | 0
T-CT-03 | T-CT-05 | 0
T-CT-04 | T-CT-05 | 0
T-CT-05 | T-CT-06 | 0
T-CT-06 | T-C2-01 | 0
T-CT-05 | T-C2-02 | 0
T-C2-01 | T-C2-02 | 0
T-C2-02 | T-C2-03 | 0
T-C2-01 | T-C2-04 | 0
T-C2-02 | T-C2-05 | 0
T-C2-03 | T-C2-05 | 0
T-C2-04 | T-C2-05 | 0
T-SUB-01 | T-SUB-02 | 0
T-C2-05 | T-SUB-02 | 0
T-C1-09 | T-SUB-02 | 0
T-SUB-02 | T-SUB-03 | 0
Note on A1: المهمة السابقة (المتطلَّب). أضِف صفًا جديدًا لإضافة تبعية.
Note on B1: المهمة التالية (تَنتظر). أضف صفًا جديدًا لإضافة تبعية.
Note on C1: تأخير بالأيام بين انتهاء parent و بدء child. الافتراضي 0.
Note on D1: صيغة XLOOKUP من Tasks: =XLOOKUP(parent_id, Tasks.id, Tasks.name_ar).
Note on E1: صيغة XLOOKUP من Tasks: =XLOOKUP(child_id, Tasks.id, Tasks.name_ar).
Note on F1: EF (Earliest Finish) للـ parent — يُسحب من Critical-Path. حلقة دورية مَحلولة بـ iterative calc.
Note on G1: LS (Latest Start) للـ child task — يُسحب من Critical-Path. حلقة دورية مَحلولة بـ iterative calc.

## Critical-Path
task_id | name_ar | duration | ES | EF | LS | LF | slack | is_critical | project_finish
critical_count
Note on A1: يُسحب من Tasks (XLOOKUP المعكوس عبر INDEX). المعرّف يُعرض كـ reference.
Note on B1: XLOOKUP من Tasks.name_ar.
Note on C1: XLOOKUP من Tasks.duration_days.
Note on D1: Earliest Start = MAX(EF of all predecessors), via MAXIFS على Dependencies.parent_EF عند child_id = هذه المهمة. لو لا توجد تبعيات → 0. تتطلب iterative calc enabled.
Note on E1: Earliest Finish = ES + duration.
Note on F1: Latest Start = LF − duration.
Note on G1: Latest Finish = MIN(LS of all successors). لو لا يوجد successor → project_finish (MAX of EF).
Note on H1: = LS − ES. الصفر يعني المهمة على المسار الحرج.
Note on I1: = IF(slack=0, "YES", "NO"). يُلوَّن بالأحمر تلقائيًا (تنسيق شرطي).
Note on L2: أقصى EF عبر كل المهام = موعد الانتهاء المتوقع للمشروع (بالأيام من project_start). يُستخدم في LF لكل مهمة بدون successors.

## Timeline-Gantt
id | name_ar | phase | status | start_date | end_date | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
Note on A1: XLOOKUP من Tasks.
Note on B1: XLOOKUP من Tasks.
Note on C1: XLOOKUP من Tasks.
Note on D1: XLOOKUP من Tasks. لون شريط Gantt يَتبع هذا الحقل.
Note on E1: XLOOKUP من Tasks (helper للمعادلات الشرطية).
Note on F1: XLOOKUP من Tasks (helper للمعادلات الشرطية).
Note on G1: أشهر المشروع (يُستخدم بداية الشهر كقيمة date). الخلايا تَتلوّن تلقائيًا عبر القواعد الشرطية إذا تَداخل الشهر مع نطاق المهمة [start_date, end_date]، باللون المناسب لـ status.

## Scenarios
task_id | name_ar | baseline_start | duration | baseline_end | slip_days | adjusted_start | adjusted_end | is_critical | status
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Submission Summary
Deadline:
Adjusted submission end (T-SUB-03):
Slack to deadline (days):
Status:
⚙ كيف تستخدم: غيِّر slip_days لأي مهمة (سالب=تَقديم، موجب=تأخير). تأثيرها على الموعد النهائي يَظهر في صف Slack to deadline.
Note on A1: XLOOKUP من Tasks.
Note on B1: XLOOKUP من Tasks.
Note on C1: XLOOKUP من Tasks.start_date.
Note on D1: XLOOKUP من Tasks.duration_days.
Note on E1: XLOOKUP من Tasks.end_date.
Note on F1: ⚙ INPUT: عَدِّل هذا العمود لتجريب سيناريوهات تأخير. الافتراضي 0. الـ adjusted_start/end يَتحدَّثان فورًا.
Note on G1: = baseline_start + slip_days.
Note on H1: = baseline_end + slip_days.
Note on I1: XLOOKUP من Critical-Path.is_critical. الصفوف الحرجة مُلوَّنة بأحمر فاتح.
Note on J1: XLOOKUP من Tasks.status (لتوضيح أي مهمة قابلة للانزلاق فعلًا).
Note on C37: يُسحَب من Inputs.deadline. غيِّر التاريخ هناك.
Note on C39: موجب = ضمن الموعد. سالب = تجاوُز للموعد النهائي. يَتحدَّث فورًا عند تعديل أي slip_days.

## DGA-Coverage
deliverable_id | code | name_ar | category | phase_abcdef | etec_file_count | timeline_task_count | coverage_status
DEL-PRE-001 | PRE-01 | اشتراطات التقييم | الاشتراطات | A
DEL-PRE-002 | PRE-02 | اشتراطات لجنة حوكمة البنية المؤسسية | الاشتراطات | A
DEL-PRE-003 | PRE-03 | اشتراطات عامة | الاشتراطات | A
DEL-PRE-004 | PRE-04 | اشتراطات فريق عمل الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية | الاشتراطات | A
DEL-DOC-001 | DOC-01 | وثيقة استراتيجية الأعمال | الوثائق | C
DEL-DOC-002 | DOC-02 | وثيقة استراتيجية التحول الرقمي | الوثائق | C
DEL-DOC-003 | DOC-03 | وثائق الاستراتيجيات الرقمية | الوثائق | C
DEL-DOC-004 | DOC-04 | وثيقة استراتيجية البنية المؤسسية | الوثائق | C
DEL-DOC-005 | DOC-05 | وثيقة الهيكل التنظيمي للجهة | الوثائق | B
DEL-DOC-006 | DOC-06 | وثيقة سياسة البنية المؤسسية | الوثائق | C
DEL-DOC-007 | DOC-07 | وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-008 | DOC-08 | وثيقة الخطة التشغيلية للبنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-009 | DOC-09 | وثيقة خطة تعزيز الوعي | الوثائق | C
DEL-DOC-010 | DOC-10 | وثيقة خطة تنفيذ دراسة جدوى تبني التقنيات الحديثة والناشئة | الوثائق | D
DEL-DOC-011 | DOC-11 | وثيقة خطة تطوير القدرات والمهارات | الوثائق | C
DEL-DOC-012 | DOC-12 | وثيقة مبادئ البنية المؤسسية | الوثائق | C
DEL-DOC-013 | DOC-13 | وثيقة النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-014 | DOC-14 | وثيقة مناظير البنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-015 | DOC-15 | وثيقة الميثاق العام لدورات تطوير مكونات البنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-016 | DOC-16 | وثيقة ميثاق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-017 | DOC-17 | وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-018 | DOC-18 | وثيقة النماذج المرجعية للبنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-DOC-019 | DOC-19 | وثيقة خارطة الطريق للتحول الرقمي | الوثائق | E
DEL-DOC-020 | DOC-20 | وثيقة متطلبات البنية المؤسسية | الوثائق | D
DEL-RPT-001 | RPT-01 | التقرير الشهري لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-RPT-002 | RPT-02 | التقرير الربعي لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-RPT-003 | RPT-03 | التقرير السنوي لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-RPT-004 | RPT-04 | تقرير انتهاء دورات تطوير مكونات البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-RPT-005 | RPT-05 | تقرير حالات دراسية لتطبيقات التقنيات الناشئة والحديثة | التقارير | F
DEL-RPT-006 | RPT-06 | تقرير دراسة مقارنة معيارية وتحديد أداة البنية المؤسسية وتقييمها | التقارير | F
DEL-RPT-007 | RPT-07 | تقرير دراسة أثر التغيير على متطلبات البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-RPT-008 | RPT-08 | تقرير دراسة أثر التغيير على مبادئ البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-RPT-009 | RPT-09 | تقرير الامتثال لمبادئ البنية المؤسسية | التقارير | F
DEL-DEC-001 | DEC-01 | قرارات تعيين و/أو تكليف رسمي لفريق عمل الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية | القرارات | B
DEL-DEC-002 | DEC-02 | قرار تعيين كبير مهندسي البنية المؤسسية (مدير الوحدة التنظيمية) | القرارات | B
DEL-DEC-003 | DEC-03 | قرار تأسيس الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية | القرارات | B
DEL-DEC-004 | DEC-04 | قرار تشكيل لجنة حوكمة البنية المؤسسية | القرارات | B
DEL-DEC-005 | DEC-05 | قرار تعميم ونشر نموذج الحوكمة | القرارات | B
DEL-MIN-001 | MIN-01 | محاضر اعتماد مخرجات ممارسة البنية المؤسسية | المحاضر | F
DEL-MIN-002 | MIN-02 | محاضر اجتماعات اللجان الرقمية (آخر 4 اجتماعات لكل لجنة) | المحاضر | F
DEL-EVI-001 | EVI-01 | إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات | الشواهد | F
DEL-EVI-002 | EVI-02 | إنجاز خطة تعزيز الوعي | الشواهد | F
DEL-EVI-003 | EVI-03 | رقمنة خدمات البنية المؤسسية | الشواهد | F
DEL-EVI-004 | EVI-04 | رقمنة إجراءات عمل البنية المؤسسية | الشواهد | F
DEL-EVI-005 | EVI-05 | انجاز أعمال البنية المؤسسية عبر التكامل مع الوحدات التنظيمية | الشواهد | F
DEL-OTH-001 | OTH-01 | عقود تشغيلية و/أو استشارية لفريق عمل الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية | ملفات أخرى | B
DEL-OTH-002 | OTH-02 | سجل أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين | ملفات أخرى | B
DEL-OTH-003 | OTH-03 | نماذج موحدة لحصر بيانات مكونات البنية المؤسسية | ملفات أخرى | B
DEL-OTH-004 | OTH-04 | بطاقات الوصف الوظيفي | ملفات أخرى | B
Coverage Summary
Total deliverables:
Covered (files + tasks):
Pending generation (M3+M4):
Orphan files (no task ref):
Not applicable (placeholders):
Note on A1: معرّف المخرَج DGA (DEL-XXX-NNN). من knowledge/deliverables-index.json.
Note on B1: الكود الموجز (DOC-15, RPT-04, ...).
Note on C1: الاسم العربي للمخرَج.
Note on D1: الفئة (DOC/RPT/DEC/MIN/EVI/PRE/OTH).
Note on E1: مرحلة DGA المرتبطة (A/B/C/D/E/F).
Note on F1: = COUNTIF(Files-Mapping.deliverable_id, this) — عدد ملفات ETEC المرتبطة بهذا المخرَج (من intake).
Note on G1: = COUNTIF wildcard على Tasks.deliverable_ids — عدد مهام timeline التي تُغطّيه.
Note on H1: صيغة IF: covered / pending-generation / partial / orphan-files / not-applicable.

## Heatmap
month | foundation | cycle_1 | cycle_2_trigger | cycle_2 | submission | total_active
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
Formulas:
foundation = COUNTIFS(Tasks!$C2:C33,"foundation",Tasks!$F2:F33,"<="&EOMONTH([month],0),Tasks!$H2:H33,">="&[month],Tasks!$D2:D33,"<>parent")
cycle_1 = COUNTIFS(Tasks!$C2:C33,"cycle_1",Tasks!$F2:F33,"<="&EOMONTH([month],0),Tasks!$H2:H33,">="&[month],Tasks!$D2:D33,"<>parent")
cycle_2_trigger = COUNTIFS(Tasks!$C2:C33,"cycle_2_trigger",Tasks!$F2:F33,"<="&EOMONTH([month],0),Tasks!$H2:H33,">="&[month],Tasks!$D2:D33,"<>parent")
cycle_2 = COUNTIFS(Tasks!$C2:C33,"cycle_2",Tasks!$F2:F33,"<="&EOMONTH([month],0),Tasks!$H2:H33,">="&[month],Tasks!$D2:D33,"<>parent")
submission = COUNTIFS(Tasks!$C2:C33,"submission",Tasks!$F2:F33,"<="&EOMONTH([month],0),Tasks!$H2:H33,">="&[month],Tasks!$D2:D33,"<>parent")
Note on A1: بداية الشهر (date). تَتلوّن خلايا المراحل تلقائيًا عبر color scale.
Note on B1: = COUNTIFS عبر Tasks: phase=foundation, start_date<=EOMONTH(month,0), end_date>=month, level<>parent.
Note on C1: = COUNTIFS عبر Tasks: phase=cycle_1, start_date<=EOMONTH(month,0), end_date>=month, level<>parent.
Note on D1: = COUNTIFS عبر Tasks: phase=cycle_2_trigger, start_date<=EOMONTH(month,0), end_date>=month, level<>parent.
Note on E1: = COUNTIFS عبر Tasks: phase=cycle_2, start_date<=EOMONTH(month,0), end_date>=month, level<>parent.
Note on F1: = COUNTIFS عبر Tasks: phase=submission, start_date<=EOMONTH(month,0), end_date>=month, level<>parent.
Note on G1: = SUM(phase columns).

## Files-Mapping
file_id | deliverable_id | code | current_path | title_ar | role_in_scenario
ETEC-FILE-001 | DEL-DOC-001 | DOC-01 | 01 وثائق/01 وثيقة استراتيجية الأعمال/الخطة الاستراتيجية للهيئة.pdf | الخطة الاستراتيجية للهيئة | foundation
ETEC-FILE-002 | DEL-DOC-002 | DOC-02 | 01 وثائق/02 وثيقة استراتيجية التحول الرقمي/الخطة الاستراتيجية للبيانات والتحول الرقمي 2026-2028.pdf | الخطة الاستراتيجية للبيانات والتحول الرقمي 2026-2028 | foundation
ETEC-FILE-003 | DEL-DOC-003 | DOC-03 | 01 وثائق/03 وثائق الاستراتيجيات الرقمية/استراتيجية الأمن السيبراني- مراجعة 2024.pdf | استراتيجية الأمن السيبراني- مراجعة 2024 | foundation
ETEC-FILE-004 | DEL-DOC-003 | DOC-03 | 01 وثائق/03 وثائق الاستراتيجيات الرقمية/المبادرات والمشاريع الواردة في استراتيجية الأمن السيبراني.pdf | المبادرات والمشاريع الواردة في استراتيجية الأمن السيبراني | foundation
ETEC-FILE-005 | DEL-DOC-004 | DOC-04 | 01 وثائق/04 وثيقة استراتيجية البنية المؤسسية/استراتيجية البنية المؤسسية.pptx | استراتيجية البنية المؤسسية | foundation
ETEC-FILE-006 | DEL-DOC-005 | DOC-05 | 01 وثائق/05 وثيقة الهيكل التنظيمي للجهة/الهيكل التنظيمي المعتمد للتحول الرقمي.pdf | الهيكل التنظيمي المعتمد للتحول الرقمي | foundation
ETEC-FILE-007 | DEL-DOC-005 | DOC-05 | 01 وثائق/05 وثيقة الهيكل التنظيمي للجهة/الهيكل التنظيمي للهيئة.pdf | الهيكل التنظيمي للهيئة | foundation
ETEC-FILE-008 | DEL-DOC-006 | DOC-06 | 01 وثائق/06 وثيقة سياسة البنية المؤسسية/ETEC - V01.2 - وثيقة معايير البنية المؤسسية.pptx | ETEC - V01.2 - وثيقة معايير البنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-009 | DEL-DOC-006 | DOC-06 | 01 وثائق/06 وثيقة سياسة البنية المؤسسية/سياسات_البنية_المؤسسية.pptx | سياسات_البنية_المؤسسية | operational
ETEC-FILE-010 | DEL-DOC-007 | DOC-07 | 01 وثائق/07 وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية/ETEC - V1.50 - وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية.pptx | ETEC - V1.50 - وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-011 | DEL-DOC-008 | DOC-08 | 01 وثائق/08 وثيقة الخطة التشغيلية للبنية المؤسسية/الخطة_التشغيلية_للبنية_المؤسسية_v2.docx | الخطة_التشغيلية_للبنية_المؤسسية_v2 | operational
ETEC-FILE-012 | DEL-DOC-009 | DOC-09 | 01 وثائق/09 وثيقة خطة تعزيز الوعي/ETEC - V1.0 - خطة التوعية للبنية المؤسسية.pptx | ETEC - V1.0 - خطة التوعية للبنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-013 | DEL-DOC-011 | DOC-11 | 01 وثائق/11 وثيقة خطة تطوير القدرات والمهارات/ETEC - V1.0 - خطة التدريب للبنية المؤسسية.pptx | ETEC - V1.0 - خطة التدريب للبنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-014 | DEL-DOC-011 | DOC-11 | 01 وثائق/11 وثيقة خطة تطوير القدرات والمهارات/جدول ورشة عمل تخصصية لخبراء المجالات - اصدار 1.0.docx | جدول ورشة عمل تخصصية لخبراء المجالات - اصدار 1.0 | operational
ETEC-FILE-015 | DEL-DOC-012 | DOC-12 | 01 وثائق/12 وثيقة مبادئ البنية المؤسسية/ETEC - V1.5 - وثيقة مبادئ البنية المؤسسية.pptx | ETEC - V1.5 - وثيقة مبادئ البنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-016 | DEL-DOC-013 | DOC-13 | 01 وثائق/13 وثيقة النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية/ETEC - V1.8 - وثيقة النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية.pptx | ETEC - V1.8 - وثيقة النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-017 | DEL-DOC-014 | DOC-14 | 01 وثائق/14 وثيقة مناظير البنية المؤسسية/ETEC - V0.93 - وثيقة مناظير البنية المؤسسية.pptx | ETEC - V0.93 - وثيقة مناظير البنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-018 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الفجوات/ETEC - فجوات البنية المؤسسية-v2.pptx | ETEC - فجوات البنية المؤسسية-v2 | cycle-1-gap
ETEC-FILE-019 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-الحالي/وثيقة الوضع الحالي لبنية الأعمال V1.5.pptx | وثيقة الوضع الحالي لبنية الأعمال V1.5 | cycle-1-as-is
ETEC-FILE-020 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-الحالي/وثيقة الوضع الحالي للتطبيقات - V0.2.pptx | وثيقة الوضع الحالي للتطبيقات - V0.2 | cycle-1-as-is
ETEC-FILE-021 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-الحالي/‪وثيقة الوضع الحالي لبنية البيانات 0.4.pdf | ‪وثيقة الوضع الحالي لبنية البيانات 0.4 | cycle-1-as-is
ETEC-FILE-022 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-المستقبلي/TargetState Technology3.pptx | TargetState Technology3 | cycle-1-to-be
ETEC-FILE-023 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-المستقبلي/وثيقة الوضع المستقبلي لبنية الأعمال V1.4.pptx | وثيقة الوضع المستقبلي لبنية الأعمال V1.4 | cycle-1-to-be
ETEC-FILE-024 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-المستقبلي/وثيقة الوضع المستقبلي لبنية البيانات-v3.0.pptx | وثيقة الوضع المستقبلي لبنية البيانات-v3.0 | cycle-1-to-be
ETEC-FILE-025 | DEL-DOC-017 | DOC-17 | 01 وثائق/17 وثيقة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية/artifacts-الوضع-المستقبلي/وثيقة الوضع المستقبلي لبنية التطبيقات[4]- 9-3-2025.pptx | وثيقة الوضع المستقبلي لبنية التطبيقات[4]- 9-3-2025 | cycle-1-to-be
ETEC-FILE-026 | DEL-DOC-018 | DOC-18 | 01 وثائق/18 وثيقة النماذج المرجعية للبنية المؤسسية/ETEC - V1.5 - وثيقة النماذج المرجعية للبنية المؤسسية.pptx | ETEC - V1.5 - وثيقة النماذج المرجعية للبنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-027 | DEL-DOC-019 | DOC-19 | 01 وثائق/19 وثيقة خارطة الطريق للتحول الرقمي/خارطة طريق التحول الرقمي V1.0.pptx | خارطة طريق التحول الرقمي V1.0 | operational
ETEC-FILE-028 | DEL-DOC-019 | DOC-19 | 01 وثائق/19 وثيقة خارطة الطريق للتحول الرقمي/مشاريع التحول الرقمي الجديدة.xlsx | مشاريع التحول الرقمي الجديدة | operational
ETEC-FILE-029 | DEL-DOC-020 | DOC-20 | 01 وثائق/20 وثيقة متطلبات البنية المؤسسية/سجل متطلبات البنية_v0.2.xlsx | سجل متطلبات البنية_v0.2 | operational
ETEC-FILE-030 | DEL-DOC-020 | DOC-20 | 01 وثائق/20 وثيقة متطلبات البنية المؤسسية/وثيقة متطلبات البنية المؤسسية.pptx | وثيقة متطلبات البنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-031 | DEL-RPT-002 | RPT-02 | 02 تقارير/02 التقرير الربعي لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية/ETEC - Q1 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي.xlsx | ETEC - Q1 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي | operational
ETEC-FILE-032 | DEL-RPT-002 | RPT-02 | 02 تقارير/02 التقرير الربعي لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية/ETEC - Q2 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي.xlsx | ETEC - Q2 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي | operational
ETEC-FILE-033 | DEL-RPT-002 | RPT-02 | 02 تقارير/02 التقرير الربعي لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية/ETEC - Q3 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي.xlsx | ETEC - Q3 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي | operational
ETEC-FILE-034 | DEL-RPT-002 | RPT-02 | 02 تقارير/02 التقرير الربعي لحالة انجاز أعمال البنية المؤسسية/ETEC - Q4 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي.xlsx | ETEC - Q4 2025 - تقرير متابعة مشاريع التحول الرقمي | operational
ETEC-FILE-035 | DEL-DEC-001 | DEC-01 | 03 قرارات/01 قرارات تعيين أو تكليف رسمي لفريق عمل الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية/قرار تشكيل فريق البنية المؤسسية.pdf | قرار تشكيل فريق البنية المؤسسية | governance
ETEC-FILE-036 | DEL-DEC-002 | DEC-02 | 03 قرارات/02 قرار تعيين كبير مهندسي البنية المؤسسية/قرار إداري تعيين مدير قسم البنية المؤسسية.pdf | قرار إداري تعيين مدير قسم البنية المؤسسية | governance
ETEC-FILE-037 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/3 - محاضر الاجتماعات الدورية لمكتب البنية المؤسسية.pdf | 3 - محاضر الاجتماعات الدورية لمكتب البنية المؤسسية | operational
ETEC-FILE-038 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/الاجتماع الاسبوعي الأحد - 16-11-2025.docx | الاجتماع الاسبوعي الأحد - 16-11-2025 | operational
ETEC-FILE-039 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 07-12-2025.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 07-12-2025 | operational
ETEC-FILE-040 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 14-12-2025.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 14-12-2025 | operational
ETEC-FILE-041 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 21-12-2025.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 21-12-2025 | operational
ETEC-FILE-042 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 228-12-2025.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية 228-12-2025 | operational
ETEC-FILE-043 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية- 30 نوفمبر 2025.docx | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية- 30 نوفمبر 2025 | operational
ETEC-FILE-044 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية- ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥.docx | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية- ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | operational
ETEC-FILE-045 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية04-01-2026.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية04-01-2026 | operational
ETEC-FILE-046 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية11-01-2026.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية11-01-2026 | operational
ETEC-FILE-047 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية18-01-2026.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية18-01-2026 | operational
ETEC-FILE-048 | DEL-MIN-002 | MIN-02 | 04 محاضر/02 محاضر اجتماعات اللجان الرقمية/محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية26-01-2026.pdf | محضر الاجتماع الدوري لقسم البنية المؤسسية26-01-2026 | operational
ETEC-FILE-049 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/Togaf foundation and certified.pdf | Togaf foundation and certified | training-certificate
ETEC-FILE-050 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. الاء ناصر الوطبان.pdf | م. الاء ناصر الوطبان | training-certificate
ETEC-FILE-051 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. بدر مساعد العيسى.pdf | م. بدر مساعد العيسى | training-certificate
ETEC-FILE-052 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. دانا جارالله الغضبان.pdf | م. دانا جارالله الغضبان | training-certificate
ETEC-FILE-053 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. رائد عبدالرحمن الغامدي.pdf | م. رائد عبدالرحمن الغامدي | training-certificate
ETEC-FILE-054 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. روان نايف العنزي.pdf | م. روان نايف العنزي | training-certificate
ETEC-FILE-055 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. عبدالإله سعد المغيره.pdf | م. عبدالإله سعد المغيره | training-certificate
ETEC-FILE-056 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. عبدالإله محمد المعجل.pdf | م. عبدالإله محمد المعجل | training-certificate
ETEC-FILE-057 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. محمد مذكر الشهراني.pdf | م. محمد مذكر الشهراني | training-certificate
ETEC-FILE-058 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. محمد مضحي الشمري.pdf | م. محمد مضحي الشمري | training-certificate
ETEC-FILE-059 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. ميمونه نقاء الحربي.pdf | م. ميمونه نقاء الحربي | training-certificate
ETEC-FILE-060 | DEL-EVI-001 | EVI-01 | 05 شواهد/01 إنجاز خطة تطوير القدرات والمهارات/م. نايف عبدالعزيز الشايع.pdf | م. نايف عبدالعزيز الشايع | training-certificate
ETEC-FILE-061 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/استبيانات قياس الأثر/اجابات الاستبيان القبلي من الموظفين.csv | اجابات الاستبيان القبلي من الموظفين | awareness-survey
ETEC-FILE-062 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/استبيانات قياس الأثر/استبيان تقييم المعرفة والاستعداد لورشة عمل البنية المؤسسية- الاستجابات.csv | استبيان تقييم المعرفة والاستعداد لورشة عمل البنية المؤسسية- الاستجابات | awareness-survey
ETEC-FILE-063 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/استبيانات قياس الأثر/استبيان قياس الأثر ولانطباعات لورشة عمل البنية المؤسسية- الاستجابات.csv | استبيان قياس الأثر ولانطباعات لورشة عمل البنية المؤسسية- الاستجابات | awareness-survey
ETEC-FILE-064 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/الفيديوهات التوعوية/Enterprise Architecture 1.mp4 | Enterprise Architecture 1 | awareness-video
ETEC-FILE-065 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/الفيديوهات التوعوية/Video Project 1.mp4 | Video Project 1 | awareness-video
ETEC-FILE-066 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-01.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-01 | awareness-flyer
ETEC-FILE-067 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-02.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-02 | awareness-flyer
ETEC-FILE-068 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-03.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-03 | awareness-flyer
ETEC-FILE-069 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-04.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-04 | awareness-flyer
ETEC-FILE-070 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-05.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-05 | awareness-flyer
ETEC-FILE-071 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-06.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-06 | awareness-flyer
ETEC-FILE-072 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-07.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-07 | awareness-flyer
ETEC-FILE-073 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-08.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-08 | awareness-flyer
ETEC-FILE-074 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-2-البنية المؤسسية-09.jpg | ETEC-2-البنية المؤسسية-09 | awareness-flyer
ETEC-FILE-075 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-3-البنية المؤسسية-01.jpg | ETEC-3-البنية المؤسسية-01 | awareness-flyer
ETEC-FILE-076 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-3-البنية المؤسسية-02.jpg | ETEC-3-البنية المؤسسية-02 | awareness-flyer
ETEC-FILE-077 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/النشرات التوعوية/ETEC-3-البنية المؤسسية-04.jpg | ETEC-3-البنية المؤسسية-04 | awareness-flyer
ETEC-FILE-078 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/ورش التعريف/ورشة التعريف بأساسيات ودور البنية المؤسسية - WS01 __ V0.2 - مارس 2025.pptx | ورشة التعريف بأساسيات ودور البنية المؤسسية - WS01 __ V0.2 - مارس 2025 | awareness-workshop
ETEC-FILE-079 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/ورش التعريف/ورشة التعريف بأساسيات ودور البنية المؤسسية - WS01 __ V0.2.pdf | ورشة التعريف بأساسيات ودور البنية المؤسسية - WS01 __ V0.2 | awareness-workshop
ETEC-FILE-080 | DEL-EVI-002 | EVI-02 | 05 شواهد/02 إنجاز خطة تعزيز الوعي/ورش التعريف/ورشة التعريف بأساسيات ودور البنية المؤسسية - WS01 __ V0.3.pptx | ورشة التعريف بأساسيات ودور البنية المؤسسية - WS01 __ V0.3 | awareness-workshop
ℹ️ هذه الورقة تَعكس intake/files-index.json. عند تحديث intake، أَعِد تشغيل _build_xlsx_v2.py.
Note on A1: معرّف الملف من intake (ETEC-FILE-NNN).
Note on B1: المخرَج DGA الأساسي. تَستخدمه DGA-Coverage.etec_file_count عبر COUNTIF.
Note on C1: الكود الموجز للمخرَج.
Note on D1: مسار الملف داخل _inbox.
Note on E1: العنوان العربي.
Note on F1: دور الملف في السيناريو.