وثيقة الخطة التشغيلية للبنية المؤسسية

مكتب البنية المؤسسية | السنة التشغيلية 2026

معلومات الوثيقة:

| اسم الوثيقة | وثيقة الخطة التشغيلية للبنية المؤسسية |
| --- | --- |
| معد الوثيقة | مكتب البنية المؤسسية |
| مُعدة إلى | هيئة تقويم التعليم والتدريب |
| تاريخ الإعداد | 2026 |
| نوع الوثيقة | وثيقة تشغيلية سنوية |

تواريخ إصدارات الوثيقة:

| الإصدار | تاريخ الإصدار | معد الوثيقة | التغييرات بالوثيقة |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |
| 1.0 | 2026 | مكتب البنية المؤسسية | النسخة النهائية للاعتماد |

مراجعات الوثيقة:

| التاريخ | الاسم | اللقب | ملحوظات |
| --- | --- | --- | --- |

جدول المحتويات

1. معلومات الوثيقة	1

1.1  صفحة الاعتماد	1

1.2  سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد	1

1.3  سجل ضبط الإصدارات	1

2. مقدمة	1

3. الغرض من الوثيقة	1

4. نطاق الخطة التشغيلية	1

5. المدخلات الأساسية	1

6. أهداف البنية المؤسسية	1

7. مهام مكتب البنية المؤسسية	1

8. خدمات مكتب البنية المؤسسية	1

9. المبادئ الحاكمة لتنفيذ الخطة	1

10. الأهداف التشغيلية السنوية للخطة	1

11. ربط الأهداف التشغيلية بالخدمات والمهام	1

12. محاور العمل الرئيسية خلال السنة	1

12.1  المحور الأول: استكمال الدورة التطويرية الثانية	1

12.2  المحور الثاني: تطوير وتحديث المخرجات المعمارية	1

12.3  المحور الثالث: الحوكمة والامتثال المعماري	1

12.4  المحور الرابع: دعم التحول الرقمي وخارطة الطريق	1

12.5  المحور الخامس: تشغيل الأداة وإدارة المعرفة المعمارية	1

12.6  المحور السادس: التوعية والتمكين والمشاركة المعرفية	1

12.7  المحور السابع: الأداء والتحسين المستمر	1

13. الخطة التفصيلية للتنفيذ	1

13.1  الجدول التنفيذي السنوي	1

13.2  تفاصيل التنفيذ حسب الأرباع	1

13.3  الجدول الشهري التفصيلي لعام 2026	1

13.4  اعتبارات تنفيذ الجدول الشهري	1

14. المخرجات الرئيسية المستهدفة خلال السنة	1

15. نموذج إدارة التنفيذ والمتابعة	1

15.1  آلية المتابعة	1

15.2  مستويات الحالة التنفيذية	1

15.3  التقارير الدورية المقترحة	1

16. مؤشرات الأداء المقترحة للخطة التشغيلية	1

17. الاحتياج من الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة	1

17.1  الموارد البشرية	1

17.2  المتطلبات الفنية والتقنية	1

17.3  الاحتياجات المالية	1

17.4  الاحتياجات التنظيمية والإدارية	1

18. الافتراضات اللازمة لنجاح التنفيذ	1

19. المخاطر المحتملة وإجراءات المعالجة	1

20. التبعيات الرئيسية	1

21. آلية المراجعة والتحديث على الخطة	1

22. الخاتمة	1

23. التوصيات النهائية لاعتماد الوثيقة	1

الملاحق المقترحة	1

المراجعة	1

الاعتماد	1

# . معلومات الوثيقة

| اسم الوثيقة | وثيقة الخطة التشغيلية للبنية المؤسسية |
| --- | --- |
| الجهة | هيئة تقويم التعليم والتدريب |
| الوحدة التنظيمية | مكتب البنية المؤسسية |
| السنة التشغيلية | 2026 |
| الارتباط الاستراتيجي | الخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 |
| الأداة الداعمة | iServer المقدمة من Orbus |
| نوع الوثيقة | وثيقة تشغيلية سنوية |
| حالة الوثيقة | نسخة نهائية للاعتماد |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| تاريخ السريان | 2026 |
| سرية الوثيقة | للاستخدام الداخلي |

## 1.1 صفحة الاعتماد

تعتمد هذه الوثيقة باعتبارها المرجع التشغيلي السنوي المنظم لأعمال مكتب البنية المؤسسية خلال السنة التشغيلية 2026، وتدخل حيز التنفيذ بعد استكمال مسار المراجعة والاعتماد وفق الصلاحيات التنظيمية المعتمدة في الهيئة.

| الجهة المعدة | مكتب البنية المؤسسية |
| --- | --- |
| الغرض من الاعتماد |  |
| نطاق الاعتماد |  |
| تاريخ الاعتماد |  |
| تاريخ المراجعة القادمة |  |

## 1.2 سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد

| المرحلة | الجهة/الدور | الحالة |
| --- | --- | --- |
| الإعداد |  |  |
| المراجعة |  |  |
| التوصية بالاعتماد |  |  |
| الاعتماد النهائي |  |  |

## 1.3 سجل ضبط الإصدارات

| رقم الإصدار | الوصف | التاريخ |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | النسخة النهائية للاعتماد | 2026 |

# 2. مقدمة

تُعد وثيقة الخطة التشغيلية للبنية المؤسسية لعام 2026 الوثيقة الرسمية التي تحدد الإطار التنفيذي السنوي لأعمال مكتب البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد أُعدت لتكون أداة تنظيمية واعتمادية تُترجم التوجهات الاستراتيجية للبنية المؤسسية للفترة 2026–2028 إلى برامج عمل وأنشطة ومخرجات تنفيذية محددة، قابلة للتنفيذ، والمتابعة، والقياس والتقويم.

وتأتي هذه الوثيقة في سياق الدورة التطويرية الثانية لممارسة البنية المؤسسية في الهيئة، وبناءً على ما تحقق في الدورة السابقة من تأسيس للممارسة، وتطوير للمرجعيات، وبناء للمخرجات، وتفعيل للحوكمة، وتشغيل للأداة، وتكوين لقاعدة معرفية ومعمارية يمكن البناء عليها. كما يراعى أن عددًا من وثائق البنية المؤسسية ومخرجاتها وخطط وبرامج التوعية والتدريب المرتبطة بها قد تم إعدادها أو بدء تفعيلها مسبقًا منذ بداية السنة التشغيلية 2026، وعليه فإن هذه الخطة لا تنطلق من مرحلة التأسيس الأولي، وإنما من مرحلة أكثر نضجًا تستهدف المتابعة، والتفعيل، والاستكمال، والتحسين، والرفع من جودة المخرجات، وتعظيم الاستفادة من الممكنات القائمة، وتعزيز الارتباط المؤسسي بين مخرجات البنية المؤسسية والتنفيذ الفعلي للتحول الرقمي.

وتوضح هذه الوثيقة ما يستهدف المكتب تنفيذه خلال السنة التشغيلية من أهداف ومهام وخدمات ومخرجات، وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية ومالية وفنية وتقنية وتنظيمية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحقيق المواءمة الاستراتيجية.

كما تمثل هذه الوثيقة مرجعًا تشغيليًا رسميًا لأعمال المكتب خلال السنة، وتُستخدم كأساس للتنفيذ والمتابعة والتقارير الدورية وقياس الأداء وإدارة المخاطر ومعالجة الانحرافات، إضافة إلى دعم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى النضج المؤسسي لممارسة البنية المؤسسية داخل الهيئة.

كما تتسق هذه الخطة التشغيلية مع وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية، ولا تحل محل ما ورد فيها من مهام وخدمات وإجراءات ومؤشرات أداء تشغيلية، وإنما تمثل الوثيقة التنفيذية السنوية التي تنظم أولويات التطبيق والمتابعة والتحسين خلال السنة التشغيلية 2026 ضمن الإطار التشغيلي المعتمد للممارسة.

# 3. الغرض من الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى ما يلي:

أهداف ومهام وخدمات مكتب البنية المؤسسية المستهدف تنفيذها خلال السنة التشغيلية.

توثيق واعتماد خطة تفصيلية للتنفيذ تشمل الأعمال والمبادرات والمخرجات والجداول الزمنية والمسؤوليات، بما يعكس ما هو قائم فعليًا وما يلزم استكماله أو تحديثه أو تفعيله خلال السنة التشغيلية.

تحديد الاحتياج من الموارد البشرية والمالية والفنية والتقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطة.

تمكين الحوكمة والمتابعة وقياس الأداء والتقارير الدورية ومعالجة الانحرافات.

توفير مرجع رسمي يدعم اعتماد الخطة ومتابعة تنفيذها وتحسينها بشكل مستمر.

# 4.الخطة التشغيلية

تشمل هذه الخطة التشغيلية جميع الأعمال والأنشطة والمخرجات والخدمات التي ينفذها أو يقودها أو يشارك فيها مكتب البنية المؤسسية خلال السنة التشغيلية، وتشمل بشكل رئيس ما يلي:

التخطيط والتحديث والمراجعة الاستراتيجية للبنية المؤسسية.

تصميم وتوثيق مكونات البنية المؤسسية في مجالات الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية.

مواءمة المبادرات والمشاريع والطلبات التقنية مع الأهداف الاستراتيجية.

المراجعات المعمارية وحوكمة الامتثال للمبادئ والمعايير.

الاستشارات المعمارية ودعم المشاريع الرقمية.

تطوير خارطة الطريق ومتابعة تنفيذ التحول الرقمي من منظور البنية المؤسسية.

تشغيل ودعم أداة البنية المؤسسية وإدارة استخدامها.

التوعية والمشاركة المعرفية ورفع الوعي المؤسسي بالبنية المؤسسية.

متابعة أداء الممارسة وتطوير التحسينات المستمرة.

ويراعي نطاق هذه الخطة أن السنة التشغيلية 2026 تمثل أول سنة تنفيذية ضمن الدورة التطويرية الثانية للبنية المؤسسية، وعليه فإن النطاق يركز على استكمال ما تم تأسيسه في الدورة السابقة، ومعالجة الفجوات ذات الأولوية، ورفع جودة التوثيق والمخرجات، وتحسين كفاءة الحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الأداة والممكنات التنظيمية والتقنية القائمة. كما يراعى أن الوثائق والمخرجات المعمارية الرئيسة وخطط وبرامج التوعية والتدريب المرتبطة بالممارسة قائمة أو مفعلة مسبقًا، ومن ثم يتركز نطاق السنة التشغيلية على اعتمادها أو تحديثها أو استكمالها أو تفعيلها أو متابعتها وفق الأولويات المعتمدة.

ولا يشمل نطاق هذه الخطة التنفيذ التفصيلي للمشاريع الرقمية المملوكة للوحدات الأخرى، إلا فيما يتصل بدور مكتب البنية المؤسسية في المواءمة، والمراجعة، والحوكمة، والاستشارة، والتقييم، والمتابعة.

# 5. المدخلات الأساسية

تعتمد هذه الخطة على المدخلات التالية:

- الخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية للفترة 2026–2028.

- مخرجات ومنجزات الدورة التطويرية الأولى لممارسة البنية المؤسسية في الهيئة.

- الأهداف الاستراتيجية للهيئة والأهداف ذات العلاقة بالتحول الرقمي.

- إطار عمل البنية المؤسسية المعتمد لدى الهيئة.

- مبادئ ومعايير البنية المؤسسية المعتمدة.

- الحوكمة التنظيمية واللجان ذات العلاقة.

- وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية.

- الإجراءات والنماذج التشغيلية الخاصة بمكتب البنية المؤسسية.

- خطط وبرامج التوعية والتدريب المرتبطة بممارسة البنية المؤسسية والمعتمدة لدى الهيئة.

- أداة iServer المقدمة من Orbus كأداة داعمة لإدارة وتوثيق مكونات البنية المؤسسية.

# 6. أهداف البنية المؤسسية

تعتمد هذه الخطة التشغيلية على أهداف البنية المؤسسية التالية:

دعم اتخاذ القرارات

تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق

تمكين التحول الرقمي

دعم تحسين تجربة المستفيد

تعزيز الحوكمة المؤسسية

المواءمة الاستراتيجية

# 7. مهام مكتب البنية المؤسسية

تعتمد هذه الخطة التشغيلية على مهام مكتب البنية المؤسسية التالية:

تطوير وتحديث ومراجعة استراتيجية البنية المؤسسية وضمان المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة

تحديد احتياجات العمل وفهم أنشطة الأعمال وبرامج الأعمال لتصميم بنية مؤسسية تعكس متطلبات الهيئة

بناء التصاميم البنية المؤسسية في مجال الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية تبعا للهياكل المرجعية والمبادئ والمعايير المحددة

المشاركة في تطوير وتحديث استراتيجية التحول الرقمي

تطوير خارطة الطريق للتحول الرقمي وحوكمة ومتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي

مراجعة ومواءمة متطلبات الأعمال والطلبات التقنية في الهيئة مع الأهداف الاستراتيجية

مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الرقمية في الهيئة

مراجعة وتقييم امتثال مشاريع الهيئة الرقمية مع المبادئ والمعايير المحددة في إطار عمل البنية المؤسسية

تقديم توصيات بشأن القرارات المتعلقة بممارسة البنية المؤسسية وتقديم الاستشارة للوحدات التنظيمية في الهيئة

الاستخدام الأمثل للموارد التقنية لخفض التكاليف

دراسة التقنيات الناشئة وفق أفضل الممارسات وكيفية الاستفادة منها مع أصحاب الاختصاص

تطوير إطار عمل وسياسات وإجراءات عمل مكتب البنية المؤسسية

نشر التوعية بفوائد تطبيق البنية المؤسسية والقيمة المضافة

متابعة أداء البنية المؤسسية ومراجعة الممارسات التي يمكن تضمينها في إدارة البنية المؤسسية لضمان التحسين المستمر

# 8. خدمات مكتب البنية المؤسسية

تعتمد هذه الخطة التشغيلية على خدمات مكتب البنية المؤسسية التالية:

خدمة دعم ومراجعة ومواءمة الاستراتيجيات الرقمية للهيئة

خدمة مواءمة المبادرات الرقمية والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية

خدمة حوكمة ومراجعة المبادرات والمشاريع الرقمية والتحقق من الامتثال للمعايير والضوابط

خدمة الاستشارات المعمارية وتقديم الدعم للمشاريع الرقمية

دراسة أثر التغيير على احتياجات الأعمال

خدمة دراسة وتقييم التقنيات الناشئة ودراسات الجدوى

خدمة دعم وتشغيل أداة البنية المؤسسية

التوعية والمشاركة المعرفية

خدمة إدارة طلبات الاستثناء والإعفاء

# 9. المبادئ الحاكمة لتنفيذ الخطة

تخضع الخطة التشغيلية للمبادئ الحاكمة التالية:

- 1. المواءمة الاستراتيجية: ربط جميع الأنشطة والمخرجات بالأهداف الاستراتيجية للهيئة وأهداف البنية المؤسسية.

- 2. الاستمرارية التراكمية للدورة التطويرية الثانية: البناء على ما تحقق في الدورة السابقة، وعدم التعامل مع الخطة الحالية باعتبارها بداية تأسيسية جديدة، بل مرحلة نضج واستكمال وتحسين.

- 3. الحوكمة والامتثال: تنفيذ الأعمال وفق الأطر والضوابط والمبادئ والمعايير المعتمدة.

- 4. الأولوية المؤسسية: إعطاء الأولوية للأعمال الأعلى أثرًا في دعم القرار والتحول الرقمي والكفاءة والحوكمة.

- 5. القابلية للقياس: تحديد مخرجات قابلة للمتابعة والقياس والتقويم الدوري.

- 6. التكامل المؤسسي: العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وتحقيق التكامل.

- 7. تعظيم الاستفادة من الممكنات القائمة: الاستفادة من الأداة، والمرجعيات، والمخرجات السابقة، والحوكمة القائمة، بدلاً من إعادة بناء ما تم تأسيسه.

- 8. التحسين المستمر: مراجعة الأداء والتحديات والدروس المستفادة وتضمين التحسينات بصورة دورية.

# 10. الأهداف التشغيلية السنوية للخطة

تهدف الخطة التشغيلية للسنة 2026 إلى تحقيق ما يلي، على أن تبقى هذه الأهداف منسجمة مع وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية، ومع مراعاة أن وثائق البنية المؤسسية ومخرجاتها الرئيسة وخطط التوعية والتدريب المرتبطة بها قد أُعدت مسبقًا، وأن التركيز خلال السنة ينصب على التفعيل والمتابعة والاستكمال والتحديث والتحسين:

- تفعيل التنفيذ السنوي للخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 باعتبارها السنة الأولى من الدورة التطويرية الثانية.

الأهداف التشغيلية السنوية للخطة

تفعيل التنفيذ السنوي للخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 باعتبارها السنة الأولى من الدورة التطويرية الثانية.

تعظيم الاستفادة من منجزات الدورة التطويرية الأولى وتضمينها في أعمال المكتب ومخرجاته التشغيلية.

استكمال وإدارة المخرجات المعمارية ذات الأولوية لمجالات الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية.

رفع مستوى مواءمة المبادرات والمشاريع والطلبات التقنية مع الأهداف الاستراتيجية ومبادئ ومعايير البنية المؤسسية.

تفعيل الحوكمة المعمارية للمبادرات والمشاريع الرقمية وطلبات الاستثناء والإعفاء.

دعم تحديث ومتابعة خارطة الطريق والتحول الرقمي من منظور البنية المؤسسية.

رفع مستوى نضج تشغيل أداة iServer وتحسين جودة البيانات والمحتوى المعماري عليها.

استمرار تنفيذ برامج توعوية وتمكينية تدعم نشر قيمة البنية المؤسسية داخل الهيئة.

- مواءمة اهداف البنية المؤسسية بالاهداف التشغيلية للخطة

| الأهداف التشغيلية السنوية للخطة | دعم اتخاذ القرارات | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | تمكين التحول الرقمي | دعم تحسين تجربة المستفيد | تعزيز الحوكمة المؤسسية | المواءمة الاستراتيجية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تفعيل التنفيذ السنوي للخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 باعتبارها السنة الأولى من الدورة التطويرية الثانية. | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| تعظيم الاستفادة من منجزات الدورة التطويرية الأولى وتضمينها في أعمال المكتب ومخرجاته التشغيلية. | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| استكمال وإدارة المخرجات المعمارية ذات الأولوية لمجالات الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| رفع مستوى مواءمة المبادرات والمشاريع والطلبات التقنية مع الأهداف الاستراتيجية ومبادئ ومعايير البنية المؤسسية. | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| تفعيل الحوكمة المعمارية للمبادرات والمشاريع الرقمية وطلبات الاستثناء والإعفاء. | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| دعم تحديث ومتابعة خارطة الطريق والتحول الرقمي من منظور البنية المؤسسية. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| رفع مستوى نضج تشغيل أداة iServer وتحسين جودة البيانات والمحتوى المعماري عليها. | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| استمرار تنفيذ برامج توعوية وتمكينية تدعم نشر قيمة البنية المؤسسية داخل الهيئة. | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# 11. ربط الأهداف التشغيلية بالخدمات والمهام

| الهدف التشغيلي | الخدمات المرتبطة | المهام المرتبطة |
| --- | --- | --- |
| تفعيل التنفيذ السنوي للخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 باعتبارها السنة الأولى من الدورة التطويرية الثانية. | خدمة دعم ومراجعة ومواءمة الاستراتيجيات الرقمية للهيئة | تطوير وتحديث ومراجعة استراتيجية البنية المؤسسية وضمان المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة المشاركة في تطوير وتحديث استراتيجية التحول الرقمي |
| تعظيم الاستفادة من منجزات الدورة التطويرية الأولى وتضمينها في أعمال المكتب ومخرجاته التشغيلية. | خدمة الاستشارات المعمارية وتقديم الدعم للمشاريع الرقمية خدمة دعم وتشغيل أداة البنية المؤسسية | تحديد احتياجات العمل وفهم أنشطة الأعمال وبرامج الأعمال لتصميم بنية مؤسسية تعكس متطلبات الهيئة بناء التصاميم البنية المؤسسية في مجال الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية تبعا للهياكل المرجعية والمبادئ والمعايير المحددة |
| استكمال وإدارة المخرجات المعمارية ذات الأولوية لمجالات الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية. | خدمة مواءمة المبادرات الرقمية والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية | مراجعة ومواءمة متطلبات الأعمال والطلبات التقنية في الهيئة مع الأهداف الاستراتيجية |
| رفع مستوى مواءمة المبادرات والمشاريع والطلبات التقنية مع الأهداف الاستراتيجية ومبادئ ومعايير البنية المؤسسية. | خدمة حوكمة ومراجعة المبادرات والمشاريع الرقمية والتحقق من الامتثال للمعايير والضوابط خدمة إدارة طلبات الاستثناء والإعفاء | مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الرقمية في الهيئة مراجعة وتقييم امتثال مشاريع الهيئة الرقمية مع المبادئ والمعايير المحددة في إطار عمل البنية المؤسسية |
| تفعيل الحوكمة المعمارية للمبادرات والمشاريع الرقمية وطلبات الاستثناء والإعفاء. | خدمة دعم ومراجعة ومواءمة الاستراتيجيات الرقمية للهيئة دراسة أثر التغيير على احتياجات الأعمال | المشاركة في تطوير وتحديث استراتيجية التحول الرقمي تطوير خارطة الطريق للتحول الرقمي وحوكمة ومتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي |
| دعم تحديث ومتابعة خارطة الطريق والتحول الرقمي من منظور البنية المؤسسية. | خدمة دعم وتشغيل أداة البنية المؤسسية | تطوير إطار عمل وسياسات وإجراءات عمل مكتب البنية المؤسسية متابعة أداء البنية المؤسسية ومراجعة الممارسات التي يمكن تضمينها في إدارة البنية المؤسسية لضمان التحسين المستمر |
| رفع مستوى نضج تشغيل أداة iServer وتحسين جودة البيانات والمحتوى المعماري عليها. | خدمة الاستشارات المعمارية وتقديم الدعم للمشاريع الرقمية خدمة دراسة وتقييم التقنيات الناشئة ودراسات الجدوى | تقديم توصيات بشأن القرارات المتعلقة بممارسة البنية المؤسسية وتقديم الاستشارة للوحدات التنظيمية في الهيئة الاستخدام الأمثل للموارد التقنية لخفض التكاليف دراسة التقنيات الناشئة وفق أفضل الممارسات وكيفية الاستفادة منها مع أصحاب الاختصاص |
| استمرار تنفيذ برامج توعوية وتمكينية تدعم نشر قيمة البنية المؤسسية داخل الهيئة. | التوعية والمشاركة المعرفية | نشر التوعية بفوائد تطبيق البنية المؤسسية والقيمة المضافة |

# 12. محاور العمل الرئيسية خلال السنة

تنقسم الخطة التشغيلية إلى المحاور التالية:

## 12.1 المحور الأول: استكمال الدورة التطويرية الثانية والمواءمة الاستراتيجية

يشمل تفعيل وتنزيل التوجهات الاستراتيجية للبنية المؤسسية إلى أعمال تشغيلية، والبناء على منجزات الدورة السابقة، ومتابعة الارتباط بالخطة الاستراتيجية 2026–2028.

## 12.2 المحور الثاني: تطوير وتحديث المخرجات المعمارية

يشمل مراجعة وتحليل الاحتياجات وربطها بالمخرجات القائمة، واستكمال تحديث التوثيق، واستكمال ما يلزم على المكونات المعمارية ذات الأولوية، وتحسين جودة المخرجات.

## 12.3 المحور الثالث: الحوكمة والامتثال المعماري

يشمل مراجعة المشاريع والمبادرات والطلبات التقنية والكراسات وطلبات الاستثناء والإعفاء وفق الضوابط المعتمدة.

## 12.4 المحور الرابع: دعم التحول الرقمي وخارطة الطريق

يشمل دعم تحديث ومتابعة خارطة الطريق، ومتابعة المواءمة والتنفيذ والتحديات والاعتماد على مخرجات البنية المؤسسية.

## 12.5 المحور الخامس: تشغيل الأداة وتحسين إدارة المعرفة المعمارية

يشمل دعم تشغيل أداة iServer وإدارة المحتوى المعماري، وضبط الصلاحيات، وتحسين الجودة، وتسهيل الاستخدام.

## 12.6 المحور السادس: التوعية والتمكين والمشاركة المعرفية

يشمل استمرار تنفيذ اللقاءات والورش والمواد التوعوية والتدريبية، وتفعيل التواصل مع أصحاب المصلحة، ورفع جاهزية الجهات المستفيدة للاستفادة من مخرجات البنية المؤسسية.

## 12.7 المحور السابع: الأداء والتحسين المستمر

يشمل التقارير الدورية، ومتابعة مؤشرات تنفيذ الخطة، ومراجعة الدروس المستفادة، وتطوير فرص التحسين، بما ينسجم مع مؤشرات الأداء التشغيلية المعتمدة في وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية.

# 13. الخطة التفصيلية للتنفيذ

## 13.1 الجدول التنفيذي السنوي

| م | المحور | النشاط/المبادرة | المخرج المستهدف | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المحور الأول: استكمال الدورة التطويرية الثانية والمواءمة الاستراتيجية | اعتماد وتوثيق الخطة التشغيلية السنوية | وثيقة معتمدة | نعم |  |  |  | مكتب البنية المؤسسية |
| 2 | المحور الأول: استكمال الدورة التطويرية الثانية والمواءمة الاستراتيجية | اعتماد وتفعيل خطة المتابعة والتنفيذ | خطة متابعة دورية | نعم |  |  |  | مكتب البنية المؤسسية |
| 3 | المحور الأول: استكمال الدورة التطويرية الثانية والمواءمة الاستراتيجية | مراجعة واعتماد الأولويات السنوية للمخرجات المعمارية القائمة | قائمة أولويات معتمدة | نعم | تحديث | تحديث | مراجعة نهائية | مكتب البنية المؤسسية |
| 4 | المحور الثاني: تطوير وتحديث المخرجات المعمارية | مراجعة وتحليل احتياجات الأعمال وربطها بالمخرجات القائمة | سجل احتياجات محدث وتحليل أولي | نعم | استكمال | تحديث | مراجعة | مكتب البنية المؤسسية |
| 5 | المحور الثاني: تطوير وتحديث المخرجات المعمارية | استكمال تحديث المخرجات أو التصاميم المعمارية ذات الأولوية | مخرجات معمارية محدثة ومعتمدة | بدء | تنفيذ | تنفيذ | استكمال | مكتب البنية المؤسسية |
| 6 | المحور الثاني: تطوير وتحديث المخرجات المعمارية | تحديث وتحسين جودة التوثيق على الأداة | مكونات محدثة وموثقة على iServer | بدء | تنفيذ | تنفيذ | استكمال | مكتب البنية المؤسسية |
| 7 | المحور الثالث: الحوكمة والامتثال المعماري | مراجعة المبادرات والمشاريع والطلبات | سجلات مراجعة وتوصيات | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مكتب البنية المؤسسية |
| 8 | المحور الثالث: الحوكمة والامتثال المعماري | مراجعة كراسات الشروط والمواصفات | تقارير ملاحظات معمارية | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مكتب البنية المؤسسية |
| 9 | المحور الثالث: الحوكمة والامتثال المعماري | تفعيل ومتابعة آلية طلبات الاستثناء والإعفاء | سجل طلبات ومعالجات وقرارات | نعم | تنفيذ | تنفيذ | مراجعة | مكتب البنية المؤسسية |
| 10 | المحور الرابع: دعم التحول الرقمي وخارطة الطريق | دعم تحديث ومتابعة خارطة الطريق | تحديثات خارطة الطريق وتقارير المتابعة | نعم | تنفيذ | تنفيذ | مراجعة | مكتب البنية المؤسسية |
| 11 | المحور الرابع: دعم التحول الرقمي وخارطة الطريق | متابعة تقدم مبادرات التحول | تقارير متابعة ربع سنوية |  | نعم | نعم | نعم | مكتب البنية المؤسسية |
| 12 | المحور الخامس: تشغيل الأداة وتحسين إدارة المعرفة المعمارية | تحسين حوكمة تشغيل أداة iServer | آلية تشغيل وصلاحيات وضبط جودة | نعم | تنفيذ | تحسين | مراجعة | مكتب البنية المؤسسية |
| 13 | المحور الخامس: تشغيل الأداة وتحسين إدارة المعرفة المعمارية | رفع جودة البيانات والمحتوى المعماري على الأداة | تقارير جودة وتحسين |  | نعم | نعم | نعم | مكتب البنية المؤسسية |
| 14 | المحور السادس: التوعية والتمكين والمشاركة المعرفية | تنفيذ خطة التوعية والتدريب المعتمدة واستمرار متابعتها | خطة مفعّلة ومواد وجلسات وورش | تفعيل | تنفيذ | تنفيذ | تقييم وتحديث | مكتب البنية المؤسسية |
| 15 | المحور السادس: التوعية والتمكين والمشاركة المعرفية | تنفيذ جلسات تعريفية وتوعوية وتدريبية واستشارية وفق الخطة المعتمدة | جلسات وورش ومحاضر | نعم | نعم | نعم | نعم | مكتب البنية المؤسسية |
| 16 | المحور السابع: الأداء والتحسين المستمر | إعداد ورفع تقارير المتابعة والأداء الدورية وفق المؤشرات ومسارات التقارير المعتمدة | تقارير شهرية/ربع سنوية | نعم | نعم | نعم | نعم | مكتب البنية المؤسسية |
| 17 | المحور السابع: الأداء والتحسين المستمر | مراجعة فرص التحسين والدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية | سجل تحسينات معتمد |  | نعم | نعم | نعم | مكتب البنية المؤسسية |
| 18 | المحور الرابع: دعم التحول الرقمي وخارطة الطريق | تنفيذ تقييمات للتقنيات الناشئة ذات الأولوية | دراسات وتوصيات | تحديد أولويات | تنفيذ | تنفيذ | مراجعة | مكتب البنية المؤسسية |
| 19 | المحور الرابع: دعم التحول الرقمي وخارطة الطريق | تقديم الدعم للمشاريع الرقمية والجهات المستفيدة | مذكرات/توصيات/مخرجات استشارية | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مكتب البنية المؤسسية |
| 20 | المحور السابع: الأداء والتحسين المستمر | رصد فرص التحسين والكفاءة والترشيد المعماري | توصيات وفرص تحسين |  | نعم | نعم | نعم | مكتب البنية المؤسسية |

## 13.2 تفاصيل التنفيذ حسب الأرباع

### الربع الأول

اعتماد الخطة التشغيلية للدورة التطويرية الثانية.

مراجعة الوثائق والمخرجات القائمة وتحديد ما يلزم اعتماده أو تحديثه أو استكماله خلال السنة.

اعتماد الأولويات السنوية للمخرجات المعمارية.

بدء مراجعة احتياجات الأعمال وتحليلها وربطها بالمخرجات القائمة.

تفعيل آلية المراجعات المعمارية وطلبات الاستثناء والإعفاء.

اعتماد وتفعيل برنامج التوعية والتدريب السنوي.

ضبط تشغيل الأداة والصلاحيات ومنهجية الإدخال والتحديث.

### الربع الثاني

استكمال تحديث المخرجات المعمارية ذات الأولوية.

تنفيذ المراجعات المعمارية للمشاريع والمبادرات والطلبات التقنية.

تحسين جودة البيانات والمحتوى على الأداة.

البدء العملي في تقارير المتابعة الربعية لخارطة الطريق.

استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية والتدريبية والورش المستهدفة.

### الربع الثالث

مواصلة استكمال تحديث التصاميم والمخرجات المعمارية.

توسيع الدعم الاستشاري للمشاريع والجهات المستفيدة.

تنفيذ دراسات التقنيات الناشئة ذات الأولوية.

رصد فرص خفض التكاليف والتحسين المعماري.

تضمين التحسينات التشغيلية في آليات العمل.

### الربع الرابع

استكمال الأعمال السنوية غير المنجزة وإقفالها.

مراجعة الأداء السنوي ونتائج التنفيذ.

إعداد تقرير ختامي للسنة التشغيلية.

استخراج الدروس المستفادة وفرص التحسين.

إعداد مدخلات السنة التشغيلية التالية.

## 13.3 الجدول الشهري التفصيلي لعام 2026

| الشهر | الأعمال الرئيسية المستهدفة | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- |
| يناير | اعتماد الوثيقة، تأكيد الانطلاق الرسمي للدورة التطويرية الثانية، اعتماد أولويات السنة، اعتماد خطة المتابعة، وتفعيل برنامج التوعية والتدريب، وبدء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة | وثيقة معتمدة، قائمة أولويات، نموذج متابعة، برنامج توعية وتدريب مفعّل |
| فبراير | مراجعة وتحليل احتياجات الأعمال وربطها بالمخرجات القائمة، مراجعة منجزات الدورة السابقة، حصر المخرجات ذات الأولوية، بدء تحديث المحتوى على الأداة، وتنفيذ الأنشطة التمهيدية للتوعية والتدريب | سجل احتياجات محدث، قائمة مخرجات ذات أولوية، تحديثات أولية على iServer، أنشطة تمهيدية منفذة |
| مارس | مراجعة وتحديث المخرجات المعمارية ذات الأولوية، تفعيل المراجعات المعمارية، واستكمال تنفيذ برنامج التوعية والتدريب | مخرجات قيد التحديث، سجل مراجعات، جلسات ومواد منفذة |
| أبريل | استكمال التحليل والتحديث، مراجعة المبادرات والطلبات التقنية، تحسين الصلاحيات والضبط على الأداة، وتنفيذ أنشطة توعوية وتدريبية موجهة | مخرجات محدثة جزئيًا، تقارير مراجعة، تحسينات تشغيلية، جلسات موجهة |
| مايو | تنفيذ المراجعات المستمرة، متابعة المواءمة الاستراتيجية، تقديم جلسات توعوية وتدريبية واستشارية | توصيات معمارية، سجلات مواءمة، محاضر جلسات |
| يونيو | إصدار تقرير نصف سنوي أولي، مراجعة جودة المحتوى المعماري، متابعة خارطة الطريق، واستكمال تنفيذ الأنشطة التوعوية والتدريبية للنصف الأول | تقرير متابعة، تقرير جودة، سجل تقدم، أنشطة منفذة |
| يوليو | استكمال تحديث واعتماد المخرجات المعمارية ذات الأولوية، تنفيذ تقييمات للتقنيات الناشئة، رصد فرص خفض التكاليف، وتنفيذ أنشطة توعوية مرتبطة بالأولويات | مخرجات محدثة، دراسات أولية، سجل فرص تحسين، مواد داعمة |
| أغسطس | توسيع الدعم للمشاريع الرقمية، استكمال المراجعات المعمارية، تحديث البيانات على الأداة، ومواصلة البرنامج التوعوي والتدريبي | مذكرات استشارية، تقارير مراجعة، تحديثات معمارية، جلسات منفذة |
| سبتمبر | مراجعة حالة التنفيذ، معالجة التعثرات، استكمال الأنشطة التوعوية والمعرفية والتدريبية | تقرير حالة، خطة معالجة، مواد وجلسات منفذة |
| أكتوبر | استكمال ما تبقى من المخرجات، مراجعة الامتثال، تجهيز مدخلات خطة السنة التالية، واستكمال الأنشطة التوعوية المستهدفة | مخرجات شبه مكتملة، تقارير امتثال، مدخلات أولية، استكمال الأنشطة المستهدفة |
| نوفمبر | الإقفال التدريجي للأعمال، تقييم النتائج، تجميع الدروس المستفادة والتحسينات، واستكمال الأنشطة الختامية لبرنامج التوعية والتدريب | سجل إقفال، تقييم أولي، سجل دروس مستفادة، أنشطة ختامية منفذة |
| ديسمبر | إعداد التقرير الختامي السنوي، قياس مستوى الإنجاز، إعداد التوصيات للسنة التالية، وتوثيق نتائج برنامج التوعية والتدريب | تقرير ختامي سنوي، قياس إنجاز، توصيات وتحسينات، تقرير نتائج البرنامج |

## 13.4 اعتبارات تنفيذ الجدول الشهري

يراعى عند تنفيذ الجدول الشهري ما يلي:

- يجوز إعادة ترتيب الأولويات الشهرية وفق المستجدات المؤسسية المعتمدة.

- تنفذ أعمال المراجعات المعمارية والاستشارات وطلبات الاستثناء والإعفاء بصورة مستمرة طوال السنة بحسب الحاجة.

- يحدَّث الجدول الشهري دوريًا بما يعكس حالة التنفيذ الفعلية والانحرافات والمعالجات.

- يعتمد قياس الإنجاز الشهري على المخرجات الفعلية المعتمدة، وليس فقط على بدء النشاط.

- يراعى في تنفيذ الجدول الشهري التعامل مع المخرجات والوثائق وخطط التوعية والتدريب القائمة من منظور التفعيل والتحديث والاستكمال، لا من منظور الإعداد الأولي، ما لم يثبت خلاف ذلك.

# 14. المخرجات الرئيسية المستهدفة خلال السنة

تشمل المخرجات الرئيسية المستهدفة ما يلي:

- وثيقة الخطة التشغيلية السنوية المعتمدة.

- خطة متابعة وتنفيذ ومراجعة دورية لأعمال المكتب.

- قائمة أولويات المخرجات المعمارية للسنة التشغيلية.

- مخرجات معمارية محدثة أو مستكملة ومعتمدة في المجالات ذات الأولوية.

- سجلات وتقارير مراجعات معمارية للمبادرات والمشاريع والطلبات التقنية.

- تقارير مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الرقمية.

- سجل طلبات الاستثناء والإعفاء ونتائج المعالجة.

- تقارير متابعة لخارطة الطريق والتحول الرقمي من منظور البنية المؤسسية.

- ضوابط تشغيل وتحسين استخدام أداة iServer.

- برنامج توعية وتدريب مفعّل وما يرتبط به من مواد وجلسات وورش توعوية ومعرفية.

- تقارير أداء دورية لمكتب البنية المؤسسية.

- سجل فرص التحسين والدروس المستفادة.

- دراسات وتقييمات للتقنيات الناشئة ذات الأولوية.

- توصيات معمارية داعمة لرفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز المواءمة.

# 15. نموذج إدارة التنفيذ والمتابعة

## 15.1 آلية المتابعة

تتم متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية من خلال ما يلي:

متابعة شهرية للأعمال الجارية والمخرجات المستهدفة.

مراجعة ربع سنوية لمستوى التقدم والانحرافات والمعوقات.

تحديث دوري للحالة التنفيذية لكل نشاط ومخرج.

رفع التقارير إلى الجهات الإشرافية والحوكمية ذات العلاقة وفق الآلية المعتمدة.

معالجة المخاطر والتحديات والتصعيد عند الحاجة.

## 15.2 مستويات الحالة التنفيذية

| الحالة | الوصف |
| --- | --- |
| لم يبدأ | لم يتم الشروع في النشاط أو المخرج |
| جارٍ التنفيذ | بدأ العمل والتنفيذ مستمر |
| متعثر | يوجد تحدٍ يؤثر على التقدم ويستلزم معالجة |
| مكتمل | تم الانتهاء من التنفيذ واعتماد المخرج |
| مؤجل | تم تأجيل التنفيذ لأسباب مبررة ومعتمدة |

## 15.3 التقارير الدورية المقترحة

| التقرير | الدورية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| تقرير متابعة تنفيذ الخطة | شهري | متابعة الأنشطة والمخرجات ونسب الإنجاز |
| تقرير أداء مكتب البنية المؤسسية | ربع سنوي | عرض مستوى الأداء والتحديات وفرص التحسين |
| تقرير مراجعات الامتثال المعماري | ربع سنوي | حصر المراجعات والنتائج والملاحظات |
| تقرير تشغيل الأداة وجودة المحتوى | ربع سنوي | متابعة نضج الاستخدام والتحسينات المطلوبة |
| تقرير ختامي للسنة التشغيلية | سنوي | تقييم الإنجاز والنتائج والدروس المستفادة |

# 16.مؤشرات متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية

تم تخصيص مؤشرات هذا القسم لقياس مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية نفسها من حيث إنجاز الأنشطة والمخرجات والالتزام بالجداول الزمنية وإصدار تقارير المتابعة، وذلك اتساقًا مع وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية التي تتضمن مؤشرات الأداء التشغيلية الخاصة بالممارسة والخدمات

| م | المؤشر | المعادلة | المستهدف السنوي المقترح | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نسبة إنجاز الأنشطة المخططة | (عدد الأنشطة المكتملة ÷ إجمالي الأنشطة المخطط تنفيذها) × 100 | 90% | شهري / ربع سنوي |
| 2 | نسبة إنجاز المخرجات المستهدفة واعتمادها | (عدد المخرجات المنجزة والمعتمدة ÷ إجمالي المخرجات المستهدفة) × 100 | 85% | ربع سنوي |
| 3 | نسبة الالتزام بالجدول الزمني للخطة | (عدد الأنشطة أو المخرجات المنفذة في موعدها ÷ إجمالي الأنشطة أو المخرجات المستحقة) × 100 | 85% | شهري / ربع سنوي |
| 4 | نسبة الالتزام بإصدار تقارير المتابعة الدورية | (عدد التقارير الصادرة في موعدها ÷ إجمالي التقارير المخطط إصدارها) × 100 | 100% | شهري / ربع سنوي |

# ربط المؤشرات التشغيلية بالأهداف التشغيلية للخطة

| الهدف التشغيلي | مؤشر 1 | مؤشر 2 | مؤشر 3 | مؤشر 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تفعيل التنفيذ السنوي للخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 باعتبارها السنة الأولى من الدورة التطويرية الثانية. | رئيسي | رئيسي | رئيسي | مساند |
| تعظيم الاستفادة من منجزات الدورة التطويرية الأولى وتضمينها في أعمال المكتب ومخرجاته التشغيلية. | مساند | رئيسي | رئيسي |  |
| استكمال وإدارة المخرجات المعمارية ذات الأولوية لمجالات الأعمال والبيانات والتطبيقات وبنية التقنية. | مساند | رئيسي | رئيسي |  |
| رفع مستوى مواءمة المبادرات والمشاريع والطلبات التقنية مع الأهداف الاستراتيجية ومبادئ ومعايير البنية المؤسسية. |  | رئيسي | رئيسي | رئيسي |
| تفعيل الحوكمة المعمارية للمبادرات والمشاريع الرقمية وطلبات الاستثناء والإعفاء. | رئيسي | رئيسي | رئيسي | مساند |
| دعم تحديث ومتابعة خارطة الطريق والتحول الرقمي من منظور البنية المؤسسية. | رئيسي | مساند | رئيسي | مساند |
| رفع مستوى نضج تشغيل أداة iServer وتحسين جودة البيانات والمحتوى المعماري عليها. | مساند | رئيسي | مساند |  |
| استمرار تنفيذ برامج توعوية وتمكينية تدعم نشر قيمة البنية المؤسسية داخل الهيئة. | رئيسي | مساند | مساند |  |

# 17. الاحتياج من الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة

يراعى في تقدير الاحتياج من الموارد أن المكتب يمتلك الموارد البشرية الأساسية وأداة البنية المؤسسية اللازمة لبدء التنفيذ، وذلك استنادًا إلى الأدوار والموارد الواردة في وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية، وأن الاحتياج الفعلي خلال السنة يتركز على استمرارية التغطية، وتعزيز الدعم عند الحاجة، وتوفير الممكنات الفنية والتنظيمية والمالية المساندة لضمان تنفيذ الخطة بالكفاءة المطلوبة.

## 17.1 الموارد البشرية

| فئة الاحتياج | تفاصيل الاحتياج | الغرض |
| --- | --- | --- |
| قيادة وإشراف | متوافر من خلال مدير مكتب البنية المؤسسية | لا يوجد احتياج إضافي جوهري |
| إسناد فني عام للممارسة | متوافر من خلال خبير البنية المؤسسية | دعم المراجعة الفنية الأفقية ورفع جودة واتساق المخرجات |
| خبراء المجالات المعمارية | متوافرون من خلال خبير بنية الأعمال، وخبير بنية البيانات، وخبير بنية التطبيقات، وخبير بنية التقنية، وخبير بنية الأمن السيبراني، وخبير بنية تجربة المستفيد | استمرار تنفيذ الأعمال التخصصية مع إمكانية التعزيز أو الاستقطاب الداخلي عند ارتفاع عبء العمل أو تعدد الأولويات |
| دعم تشغيل الأداة | متوافر من خلال مهندس أداة البنية | قد يلزم دعم فني مساند عند التوسع في الاستخدام أو التحديثات |
| مشاركة أصحاب الاختصاص | تتطلب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومالكي الأعمال والجهات الفنية المساندة | الحاجة إلى تسمية ممثلين ونقاط اتصال ثابتة من الإدارات المعنية |
| دعم تنسيقي ومتابعة | يغطى ضمن الأعمال الحالية بحسب الإمكانية | قد يلزم دعم مساند للمتابعة والتقارير عند الحاجة |

## 17.2 المتطلبات الفنية والتقنية

| فئة الاحتياج | تفاصيل الاحتياج | الغرض |
| --- | --- | --- |
| أداة البنية المؤسسية | متوافرة من خلال iServer | استمرار الجاهزية التشغيلية للأداة |
| التراخيص والدعم الفني | تحتاج استمرارية | التراخيص، الصيانة، التحديثات، والدعم الفني |
| قوالب الإدخال والتصنيفات والحقول | يلزم استمرار تحديثها واعتمادها | دعم التوثيق المنهجي وجودة المستودع المعماري |
| بيئة حفظ ومشاركة الوثائق | مطلوبة لدعم العمل | حفظ المخرجات والوثائق والسجلات وسهولة الوصول إليها |
| أدوات التقارير والمتابعة ولوحات المعلومات | متوافرة جزئيًا | متابعة التقدم والانحرافات والمخاطر وقياس التنفيذ |
| تكاملات أو ترتيبات تقنية مساندة عند الحاجة | بحسب الحاجة | تحسين تدفق البيانات ودقة التحديث |

## 17.3 الاحتياجات المالية

| فئة الاحتياج | أمثلة على البنود |
| --- | --- |
| التراخيص والدعم | تكاليف التراخيص والدعم والصيانة والتحديثات للأداة والمنصات المساندة |
| التدريب والتمكين | برامج تدريبية أو ورش عمل تخصصية عند الحاجة |
| الاستشارات المتخصصة | دعم استشاري محدود عند الحاجة في الموضوعات التخصصية |
| التشغيل والتطوير | إعداد النماذج، التحسينات، والتقارير والمواد المساندة |
| التوعية والورش | متطلبات تنفيذ الورش والمواد التوعوية والاجتماعات المشتركة |

## 17.4 الاحتياجات التنظيمية والإدارية

| فئة الاحتياج | تفاصيل الاحتياج |
| --- | --- |
| دعم الحوكمة | اعتماد آليات المراجعة والمتابعة والتصعيد |
| التزام الجهات المالكة | تسمية ممثلين ونقاط اتصال من الإدارات ذات العلاقة بناءً على النموذج التفاعلي |
| سرعة تزويد المدخلات | توفير البيانات والمتطلبات والمستندات في الوقت المناسب |
| الاعتمادات النظامية | اعتماد الخطة والنماذج والتقارير وآلية المتابعة |
| دعم التبني المؤسسي | دعم نشر الممارسة والتعاون مع المكتب أثناء التنفيذ |

# 18. الافتراضات اللازمة لنجاح التنفيذ

تفترض هذه الخطة ما يلي:

- توفر الدعم الإداري والتنظيمي اللازم لتنفيذ أعمال مكتب البنية المؤسسية.

- اعتماد الخطة التشغيلية وفق مسار الاعتماد المعتمد.

- التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون وتزويد المكتب بالمدخلات المطلوبة في الوقت المناسب.

- استمرارية توفر الموارد البشرية والتقنية الأساسية اللازمة، مع إمكانية تعزيزها بالاستقطاب الداخلي أو الدعم المساند عند الحاجة.

- استمرارية توفر واستخدام أداة iServer والدعم المرتبط بها.

- إمكان الوصول إلى المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالمبادرات والمشاريع والطلبات التقنية.

- توفر مخرجات الدورة التطويرية السابقة والوثائق والمخرجات وخطط التوعية والتدريب المعدة مسبقًا، وإمكانية الاستفادة منها بوصفها مدخلات أساسية للدورة التطويرية الثانية.

- اتساق تنفيذ الخطة مع وثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية، وبخاصة ما يتعلق بالمهام والخدمات والإجراءات ومؤشرات الأداء التشغيلية والأدوار والموارد ذات العلاقة.

# 19. المخاطر المحتملة وإجراءات المعالجة

| الخطر | الأثر المحتمل | المعالجة المقترحة |
| --- | --- | --- |
| تأخر تزويد المدخلات من الجهات ذات العلاقة | تأخر إعداد المخرجات أو المراجعات | تحديد نقاط اتصال واضحة، وجدولة الطلبات مبكرًا، والمتابعة الدورية |
| محدودية الموارد البشرية المتخصصة | انخفاض القدرة على تنفيذ كامل الخطة | ترتيب الأولويات، والاستفادة من الدعم المشترك، والنظر في الدعم الإضافي عند الحاجة |
| ضعف تبني الممارسة أو الأداة | انخفاض جودة البيانات أو محدودية الاستفادة | تنفيذ برنامج توعوي وتمكيني، وتحسين النماذج والدعم والإرشاد |
| تضارب الأولويات مع المشاريع الأخرى | تأخير بعض الأنشطة المستهدفة | اعتماد أولويات سنوية واضحة والتنسيق مع الجهات المعنية |
| عدم انتظام الحوكمة أو الاعتمادات | تعطل بعض المخرجات أو القرارات | تفعيل مسار تصعيد ومراجعة واضح ضمن الحوكمة |
| قصور جودة البيانات أو اكتمالها | التأثير على دقة التحليل والتوصيات | تنفيذ مراجعات جودة دورية ومعالجة الفجوات بشكل تدريجي |

# 20. التبعيات الرئيسية

ترتبط هذه الخطة بالتبعيات التالية:

التوجهات الاستراتيجية للهيئة وخطط التحول الرقمي.

توفر ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من الإدارات ذات العلاقة.

جاهزية البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة.

جاهزية أداة البنية المؤسسية والتراخيص والدعم الفني.

انتظام أعمال الحوكمة واللجان والمراجعات اللازمة.

# 21. آلية المراجعة والتحديث على الخطة

تُراجع هذه الخطة بصورة دورية خلال السنة التشغيلية، ويجوز تحديثها عند الحاجة في الحالات التالية:

- ظهور أولويات مؤسسية جديدة مؤثرة على نطاق التنفيذ.

- وجود تغييرات تنظيمية أو تشغيلية أو تقنية تستلزم التعديل.

- تغير مستوى الجاهزية أو الموارد أو الاعتمادات.

- الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق نتائج المتابعة أو المخاطر أو التحديات.

ويتم التحديث وفق مسار مراجعة واعتماد ، مع الحفاظ على النسخ المعتمدة وسجل التغييرات.

# 22. الخاتمة

تمثل هذه الوثيقة الإطار التشغيلي السنوي المنظم لأعمال مكتب البنية المؤسسية، وهي أداة رئيسية لضمان ترجمة الخطة الاستراتيجية للبنية المؤسسية 2026–2028 إلى أعمال فعلية قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس. كما تسهم في توضيح الأولويات، وتحديد المخرجات، وتقدير الاحتياجات، ورفع مستوى الحوكمة، وتحسين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز القيمة المؤسسية المتوقعة من ممارسة البنية المؤسسية داخل الهيئة.

كما تؤكد هذه الوثيقة أن السنة التشغيلية 2026 تمثل سنة تنفيذية ضمن الدورة التطويرية الثانية للممارسة، بما يعني أن التوجه العام للخطة يقوم على الاستفادة من التراكم المؤسسي المتحقق، والبناء على الوثائق والمخرجات القائمة، واستكمال ما يلزم تحديثه أو تفعيله أو اعتماده، ومعالجة الفجوات ذات الأولوية، ورفع نضج الممارسة ومخرجاتها، وتعزيز أثرها في دعم القرار والتحول الرقمي والحوكمة المؤسسية.

وتخضع هذه الوثيقة للمراجعة والاعتماد وفق الآليات التنظيمية المعتمدة، وتعد مرجعًا سنويًا رئيسيًا لتوجيه أعمال المكتب وقياس التقدم ومعالجة الانحرافات ودعم التحسين المستمر.

# 23. التوصيات النهائية لاعتماد الوثيقة

يوصى عند اعتماد هذه الوثيقة بما يلي:

- اعتماد الخطة التشغيلية في بداية السنة التشغيلية وربطها بخطة المتابعة الدورية.

- اعتمادها باعتبارها الخطة التنفيذية للسنة الأولى ضمن الدورة التطويرية الثانية للبنية المؤسسية.

- اعتماد الخطة التشغيلية باعتبارها وثيقة تنفيذ سنوية مكملة لوثيقة النموذج التشغيلي للبنية المؤسسية ومتسقة معها دون أن تحل محلها.

- اعتماد قائمة الأولويات السنوية للمخرجات المعمارية القائمة وما يلزم تحديثه أو استكماله، وربطها بالموارد المتاحة.

- اعتماد نموذج متابعة موحد ونموذج تقرير دوري للخطة.

- اعتماد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية والتقنية والتدريبية والمالية اللازمة لتنفيذ الخطة.

- تفعيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسمية نقاط اتصال واضحة.

- مراجعة الخطة ربع سنويًا للتأكد من الاستمرار في المواءمة مع الأولويات المؤسسية.

# . 24. الملاحق

إرفاق الملاحق التالية مع الوثيقة عند الاعتماد النهائي:

ملحق (1): الخطة الزمنية التفصيلية.

المراجعة

|  | الاسم | المسمى الوظيفي | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معد الوثيقة |  |  |  |  |
| رُوجعت بواسطة |  |  |  |  |
| رُوجعت بواسطة |  |  |  |  |

الاعتماد

|  | الاسم | المسمى الوظيفي | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتمدت بواسطة |  |  |  |  |
| اعتمدت بواسطة |  |  |  |  |
| اعتمدت بواسطة |  |  |  |  |