## Slide 1: خطة التوعية للبنية المؤسسية
النسخة 1.0

## Slide 2
2
شروط استخدام الوثيقة
إن هذه الوثيقة ومحتوياتها هي ملك لهيئة تقويم التعليم والتدريب ولا يجوز نسخها أو الكشف عنها أو تداولها دون الحصول على موافقة كتابية محددة من الهيئة، ويحظر تماما أي استخدام آخر غير الغرض الذي تم إعدادها من أجله.

## Slide 3
3
جدول الإصدارات والمراجعات
إصدار الوثيقة | التاريخ | إعداد | المسمى الوظيفي | الوصف
0.1 | 11-Nov-2025 | دانا الغضبان | مدير مكتب البنية المؤسسية | إعداد مسودة الخطة
0.9 | 02-Dec-2025 | دانا الغضبان | مدير مكتب البنية المؤسسية | اعتماد أولي
1.0 | 10-Dec-2025 | يوسف العوهلي | رئيس لجنة حوكمة البنية المؤسسية | اعتماد

## Slide 4
4
جدول الاعتمادات
 | الاسم | المسمى الوظيفي | التوقيع | التاريخ
اعتمدت بواسطة | دانا الغضبان | مدير مكتب البنية المؤسسية |  | 
اعتمدت بواسطة | يوسف العوهلي | رئيس لجنة حوكمة البنية المؤسسية |  | 

## Slide 5: جدول المحتويات
مقدمة عن خطة التوعية للبنية المؤسسية
1
الوسائل والقنوات المستخدمة للتوعية
2
الخطة الزمنية للتوعية بالبنية المؤسسية
3
بطاقات التعريف للأنشطة التوعوية
4
عينة من المواد التوعوية
5
مؤشرات الأداء المرتبطة بخطة التوعية
6

## Slide 6: مقدمة عن خطة التوعية للبنية المؤسسية
01

## Slide 7
7
مقدمة عن خطة التوعية للبنية المؤسسية
تمثل خطة التوعية بالبنية المؤسسية حجر أساس في نشر ثقافة البنية المؤسسية بالهيئة من خلال التواصل ورفع الوعي بممارسة البنية المؤسسية باستمرار لمنسوبي الهيئة والتعريف بمهام وخدمات وإجراءات البنية المؤسسية مما يسهم تحقيق أهداف البنية المؤسسية بشكل فعال

## Slide 8
يساهم بناء خطة خاصة بنشر التوعية بالبنية المؤسسية بالهيئة على تحقيق الفوائد التالية:
تعزيز وتفعيل ممارسة البنية المؤسسية في الهيئة من خلال العمل على نشر ثقافة البنية المؤسسية والتوعية بأهميتها
إطلاع وإشراك أصحاب المصلحة بانتظام على تقدم مبادرات وأعمال البنية المؤسسية وأهمية الدور الذي تقوم به البنية المؤسسية
ضمان معرفة أصحاب المصلحة بخدمات ومهام البنية المؤسسية وكيفية الاستفادة منها
اتباع نهج واضح في التوعية بالبنية المؤسسية
أهداف خطة التوعية للبنية المؤسسية

## Slide 9: الوسائل والقنوات المستخدمة للتوعية
02

## Slide 10
10
الوسائل والقنوات المستخدمة للتوعية
الوسيلة | الوصف | الفئات المستهدفة
رسائل البريد الإلكتروني | يتم إرسال رسائل توعية بالتنسيق مع إدارة الاتصال الداخلي تتعلق بموضوعات البنية المؤسسية. تتنوع الرسائل المرسلة وفق الهدف المراد تحقيقه ضمن خطة التوعية بالبنية المؤسسية على سبيل المثال (التعريف بمهام البنية المؤسسية، التعريف بخدمات البنية المؤسسية وغيرها) | كامل الهيئة
البوابة الداخلية | تصميم موقع فرعي (أو صفحة) على البوابة الداخلية للهيئة يستعرض معلومات تعريفية عن البنية المؤسسية لتمكين منسوبي الهيئة من البحث والاطلاع على المعلومات المتعقلة بموضوعات البنية المؤسسية. بالإضافة لإعداد بعض الاستبيانات المتغيرة دوريا عن أنشطة البنية المؤسسية بهدف الحصول على التغذية الراجعة للاستفادة منها كمؤشر لقياس الوعي بالبنية المؤسسية | كامل الهيئة
تطبيق الجوال "وصول" | يمكن استخدام تطبيق الجوال في تقديم محتوى توعوي بطرق تتناسب مع استخدام الموظفين للأجهزة الذكية، مما قد يوفر تجربة مخصصة تمكن الموظفين وأصحاب المصلحة من الوصول إلى المعلومات والرسائل التوعوية في أي وقت ومن أي مكان | كامل الهيئة
ورش العمل (عامة ومخصصة) | يتم عقد ورش عمل عامة ومخصصة للتعريف بممارسة البنية المؤسسية في الهيئة تغطي موضوع أو أكثر من موضوعات البنية المؤسسية مثل: عرض منجزات البنية المؤسسية ومدى أهمية تلك منجزات ودور الموظفين في تحقيق تلك المنجزات - خدمات البنية المؤسسية وإجراءات الاستفادة من الخدمات - مهام البنية المؤسسية - إطار عمل البنية المؤسسية | كامل الهيئة / أصحاب العلاقة من مجالات البنية المؤسسية
شاشات توقف سطح المكتب | يمكن استخدام شاشات توقف سطح المكتب لعرض معلومات عن البنية المؤسسية ودورها في تحقيق أهداف الهيئة وغيرها | كامل الهيئة
شاشات الدعاية في الممرات | يتم تصميم صور ومقاطع قصيرة تعريفية بالبنية المؤسسية تعرض على الشاشات الداخلية للهيئة في الأماكن التي يتعرض لها منسوبي الهيئة بشكل يومي كالمداخل والبوابات والممرات وغرف الاجتماعات وأماكن المناسبات الخاصة بالهيئة | كامل الهيئة

## Slide 11: الخطة الزمنية للتوعية بالبنية المؤسسية
03

## Slide 12
12
الخطة الزمنية للتوعية بالبنية المؤسسية
2026 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | السنة | السنة
06 | 05 | 04 | 03 |  | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 |  | وسيلة التوعية | النشاط
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | التعريف بالبنية المؤسسية وأهميتها للهيئة
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ورشة عمل عامة لكامل الهيئة | مقدمة إلى البنية المؤسسية
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | دور البنية المؤسسية في دعم التحول الرقمي
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ورشة عمل مخصصة لأصحاب العلاقة من المجالات | استراتيجية البنية المؤسسية
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | مبادئ ومعايير البنية المؤسسية
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ورشة عمل عامة لكامل الهيئة | دليل خدمات البنية المؤسسية
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ورشة عمل مخصصة لأصحاب العلاقة من المجالات | منهجية البنية المؤسسية
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | فعالية وقيمة مساهمات البنية المؤسسية

## Slide 13: مخطط لسير التوعية
للحملات Campaign
📧E2 | 🖥SS2 | 📺DS2 | 🏠IN2 | 📱APP2
E = Email
SS = Screen Saver
DS = Digital Signage
IN = Intranet بوابة داخلية
APP = تطبيق “وصول”
للورشة العامة
WS1 | Deck1 | Reg1 | Svy1 | Mat1 | E2 | IN1 | DS1
WS = Workshop Session
Deck = عرض
Reg = حضور
Svy = استبيان
Mat = مواد/ملخص
للورشة المخصصة
SP1 | Deck1 | Ex1 | Min1 | E2 | IN1 | DS1
SP = جلسة مخصصة
Ex = تمارين
Min = محضر مخرجات

## Slide 14: مخطط لسير التوعية
النشاط | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06
التعريف بالبنية المؤسسية وأهميتها للهيئة | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  |  |  |  |  |  |  | 
مقدمة إلى البنية المؤسسية |  | WS1 ¦ Deck1 ¦ Reg1 ¦ Svy1 ¦ Mat1 ¦ E2 ¦ IN1 ¦ DS1 |  |  |  |  |  |  | 
دور البنية المؤسسية في دعم التحول الرقمي |  |  | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  |  |  |  |  | 
استراتيجية البنية المؤسسية |  |  |  | SP1 ¦ Deck1 ¦ Ex1 ¦ Min1 ¦ E2 ¦ IN1 ¦ DS1 |  |  |  |  | 
مبادئ ومعايير البنية المؤسسية |  |  |  |  | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  |  |  | 
دليل خدمات البنية المؤسسية |  |  |  |  |  | WS1 ¦ Deck1 ¦ Reg1 ¦ Svy1 ¦ Mat1 ¦ E2 ¦ IN1 ¦ DS1 |  |  | 
منهجية البنية المؤسسية |  |  |  |  |  |  | SP1 ¦ Deck1 ¦ Ex1 ¦ Min1 ¦ E2 ¦ IN1 ¦ DS1 |  | 
فعالية وقيمة مساهمات البنية المؤسسية (حملة دورية) | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2 |  | 📧E2 ¦ 🖥SS2 ¦ 📺DS2 ¦ 🏠IN2 ¦ 📱APP2

## Slide 15: بطاقات التعريف للأنشطة التوعوية
04

## Slide 16
16
بطاقة النشاط التوعوي "التعريف بالبنية المؤسسية وأهميتها للهيئة"
اسم النشاط | التعريف بالبنية المؤسسية وأهميتها للهيئة |  | 
وصف النشاط | حملة توعية لتعريف الموظفين بمفهوم البنية المؤسسية وأهميتها في تحقيق أهداف الهيئة |  | 
نوع النشاط | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | الفئة المستهدفة | جميع موظفي الهيئة
محتويات النشاط | شرح لمفهوم البنية المؤسسية أمثلة عن دور البنية المؤسسية في تحقيق الاستراتيجية |  | 
أهداف النشاط | زيادة الوعي بمفهوم البنية المؤسسية تحفيز الاهتمام والتفاعل مع مبادرات البنية المؤسسية |  | 

## Slide 17
17
بطاقة النشاط التوعوي "مقدمة إلى البنية المؤسسية"
اسم النشاط | مقدمة إلى البنية المؤسسية |  | 
وصف النشاط | ورشة عمل عامة لجميع موظفي الهيئة لتقديم فهم أعمق حول البنية المؤسسية ومجالاتها |  | 
نوع النشاط | ورشة عمل عامة | الفئة المستهدفة | جميع موظفي الهيئة
محتويات النشاط | مجالات البنية المؤسسية (الأعمال، التطبيقات، البيانات، التقنية) فوائد تطبيق البنية المؤسسية نبذه تمهيدية عن خدمات البنية المؤسسية |  | 
أهداف النشاط | تقديم فهم شامل للبنية المؤسسية تعزيز التواصل بين قسم البنية المؤسسية وبقية الموظفين الإجابة على استفسارات الموظفين وتعزيز التفاعل |  | 

## Slide 18
18
بطاقة النشاط التوعوي "دور البنية المؤسسية في دعم التحول الرقمي"
اسم النشاط | دور البنية المؤسسية في دعم التحول الرقمي |  | 
وصف النشاط | حملة توعية تركز على كيفية مساهمة البنية المؤسسية في دعم مبادرات التحول الرقمي |  | 
نوع النشاط | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | الفئة المستهدفة | جميع موظفي الهيئة
محتويات النشاط | توضيح علاقة البنية المؤسسية بالتحول الرقمي أمثلة على تأثير البنية المؤسسية في تحسين العمليات الرقمية |  | 
أهداف النشاط | توضيح دور البنية المؤسسية في التحول الرقمي تحفيز الابتكار والتفكير الرقمي |  | 

## Slide 19
19
بطاقة النشاط التوعوي "استراتيجية البنية المؤسسية"
اسم النشاط | استراتيجية البنية المؤسسية |  | 
وصف النشاط | ورشة عمل مخصصة لأصحاب العلاقة لمشاركة استراتيجية البنية المؤسسية وخارطة الطريق لتحقيقها |  | 
نوع النشاط | ورشة عمل مخصصة | الفئة المستهدفة | أصحاب العلاقة في مجالات البنية المؤسسية مدراء الإدارات والأقسام ذات الصلة
محتويات النشاط | عرض استراتيجية البنية المؤسسية المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية مناقشة وتبادل الآراء |  | 
أهداف النشاط | ضمان مواءمة الجهود بين الإدارات الحصول على دعم والتزام أصحاب العلاقة |  | 

## Slide 20
20
بطاقة النشاط التوعوي "مبادئ ومعايير البنية المؤسسية"
اسم النشاط | مبادئ ومعايير البنية المؤسسية |  | 
وصف النشاط | حملة توعية تركز على نشر المبادئ والمعايير المعتمدة للبنية المؤسسية داخل الهيئة |  | 
نوع النشاط | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | الفئة المستهدفة | جميع موظفي الهيئة
محتويات النشاط | تقديم المبادئ الأساسية للبنية المؤسسية نبذة عن المعايير الواجب اتباعها أهمية الالتزام بهذه المبادئ والمعايير |  | 
أهداف النشاط | تعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ توحيد المفاهيم والممارسات داخل الهيئة تحسين جودة العمل والنتائج |  | 

## Slide 21
21
بطاقة النشاط التوعوي "دليل خدمات البنية المؤسسية"
اسم النشاط | دليل خدمات البنية المؤسسية |  | 
وصف النشاط | ورشة عمل عامة لشرح الخدمات التي يقدمها قسم البنية المؤسسية وكيفية الاستفادة منها |  | 
نوع النشاط | ورشة عمل عامة | الفئة المستهدفة | جميع موظفي الهيئة
محتويات النشاط | استعراض خدمات البنية المؤسسية كيفية طلب الخدمات والتعاون مع قسم البنية المؤسسية فقرة أسئلة وأجوبة |  | 
أهداف النشاط | تحسين التنسيق والتكامل في العمل زيادة الاستفادة من خدمات البنية المؤسسية |  | 

## Slide 22
22
بطاقة النشاط التوعوي "منهجية البنية المؤسسية"
اسم النشاط | منهجية البنية المؤسسية |  | 
وصف النشاط | ورشة عمل مخصصة تقدم تفاصيل حول المنهجية المتبعة في البنية المؤسسية |  | 
نوع النشاط | ورشة عمل مخصصة | الفئة المستهدفة | أصحاب العلاقة في مجالات البنية المؤسسية منسوبي قسم البنية المؤسسية
محتويات النشاط | شرح المنهجية المتبعة (NORA) هيكل إطار العمل المخصص للهيئة |  | 
أهداف النشاط | تعزيز فهم المنهجية وكيفية تطبيقها ضمان تنفيذ الممارسة بشكل متسق وفعال |  | 

## Slide 23
23
بطاقة النشاط التوعوي "فعالية وقيمة مساهمات البنية المؤسسية"
اسم النشاط | فعالية وقيمة مساهمات البنية المؤسسية |  | 
وصف النشاط | حملة توعية تبرز الإنجازات التي حققها قسم البنية المؤسسية، وتأثيرها الإيجابي على الهيئة |  | 
نوع النشاط | حملة توعية (البريد الإلكتروني - شاشات التوقف - شاشات الدعاية - البوابة الداخلية - تطبيق "وصول") | الفئة المستهدفة | جميع موظفي الهيئة
محتويات النشاط | استعراض تقارير قياس الأثر شهادات من موظفين وإدارات مستفيدة (إن أمكن) |  | 
أهداف النشاط | إبراز القيمة المضافة للبنية المؤسسية تعزيز الثقة والدعم لقسم البنية المؤسسية تحفيز المزيد من التعاون والمشاركة |  | 

## Slide 24: الخدمات المرتبطة بخطة التوعية
05

## Slide 25
25
الخدمات المرتبطة بخطة التوعية ودورها في تمكين وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب البنية المؤسسية
الخدمات \ خطة التوعية | التعريف بالبنية المؤسسية وأهميتها للهيئة | مقدمة إلى البنية المؤسسية | دور البنية المؤسسية في دعم التحول الرقمي | استراتيجيات البنية المؤسسية | مبادئ ومعايير البنية المؤسسية | دليل خدمات البنية المؤسسية | منهجية البنية المؤسسية | فعالية وقيمة مساهمات البنية المؤسسية
خدمة دعم ومراجعة ومواءمة الاستراتيجيات الرقمية للهيئة |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔
خدمة مواءمة المبادرات الرقمية والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔
خدمة حوكمة ومراجعة المبادرات والمشاريع الرقمية والتحقق من الامتثال للمعايير والضوابط |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔
خدمة الاستشارات المعمارية وتقديم الدعم للمشاريع الرقمية |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔
دراسة أثر التغيير على احتياجات الأعمال |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔
خدمة دراسة وتقييم التقنيات الناشئة ودراسات الجدوى |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔
خدمة دعم وتشغيل أداة البنية المؤسسية |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
التوعية والمشاركة المعرفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
خدمة إدارة طلبات الاستثناء والإعفاء |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔

## Slide 26: عينة من المواد التوعوية
06

## Slide 27
27
عينة من المواد التوعوية

## Slide 28
28
عينة من المواد التوعوية

## Slide 29
29
عينة من المواد التوعوية

## Slide 30
30
عينة من المواد التوعوية

## Slide 31: مؤشرات الأداء المرتبطة بخطة التوعية
07

## Slide 32
قائمة مؤشرات الأداء المرتبطة بخطة التوعية
تم تحديد مؤشرات الأداء المرتبطة بخطة التوعية من ضمن مؤشرات الأداء التشغيلية للبنية المؤسسية كالتالي:
نسبة الموظفين المشاركين في ورش العمل
عدد ورش العمل وجلسات التدريب المنعقدة
عدد المواد والنشرات التوعوية التي تم نشرها

## Slide 33: بطاقة تعريف المؤشر "عدد المواد والنشرات التوعوية التي تم نشرها"
عدد المواد والنشرات التوعوية التي تم نشرها
EA-KPI-AW-01
قطبية القياس
تصاعدي
وحدة القياس
عدد
المستهدف
دورية القياس
ربع سنوي
التوعية والمشاركة المعرفية | الخدمة المرتبطة
إجمالي عدد المواد والنشرات التوعوية المنشورة خلال فترة قياس المؤشر | معادلة الاحتساب
سجلات تنفيذ أنشطة التوعية | مصدر البيانات
2028 | 2027 | 2026
110 | 102 | 98

## Slide 34: بطاقة تعريف المؤشر "عدد ورش العمل وجلسات التدريب المنعقدة"
عدد ورش العمل وجلسات التدريب المنعقدة
EA-KPI-AW-02
قطبية القياس
تصاعدي
وحدة القياس
عدد
المستهدف
دورية القياس
ربع سنوي
التوعية والمشاركة المعرفية | الخدمة المرتبطة
إجمالي عدد ورش العمل وجلسات التدريب المنعقدة خلال الفترة المحددة | معادلة الاحتساب
سجلات تنفيذ أنشطة التوعية | مصدر البيانات
2028 | 2027 | 2026
12 | 8 | 4

## Slide 35: بطاقة تعريف المؤشر "نسبة الموظفين المشاركين في ورش العمل من إجمالي الموظفين"
نسبة الموظفين المشاركين في ورش العمل من إجمالي الموظفين
EA-KPI-AW-03
قطبية القياس
تصاعدي
وحدة القياس
نسبة مئوية (%)
المستهدف
دورية القياس
ربع سنوي
التوعية والمشاركة المعرفية | الخدمة المرتبطة
(عدد الموظفين المشاركين في ورش العمل / إجمالي عدد الموظفين) × 100% | معادلة الاحتساب
سجلات تنفيذ أنشطة التوعية وقاعدة بيانات الموارد البشرية | مصدر البيانات
2027 | 2026 | 2025
90 | 50 | 30