## Dashboard
لوحة متابعة (Dashboard) — الفجوات والمتطلبات والمشاريع
إجمالي المشاريع |  | المشاريع المتأخرة (متأخر/متأخر جدا) |  | متوسط إغلاق المتطلبات |  | متوسط إغلاق الفجوات
68 |  | 2 |  | 35.25% |  | 20.74%
أعلى فجوات متأخرة
# | رمز الفجوة | النص | نسبة الإغلاق | عدد المشاريع | المشاريع المتأخرة | أعلى حالة تأخير | المشاريع المرتبطة
1 | GAP-A-01 | غياب التكامل الشامل بين معظم التطبيقات؛ تكامل أحادي أو غير موثق. | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات
2 | GAP-D-07 | توفر قدرات تحليلية متقدمة غير مفعلة على مستوى الهيئة | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
3 | GAP-D-09 | استمرار بعض التعاملات الورقية | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
4 | GAP-D-15 | الاعتماد على إدارة البيانات الورقية بدلًا من الأنظمة المؤتمتة | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
5 | GAP-T-8 | عدم وجود أهداف موثقة لمؤشرات RTO/RPO | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
6 | GAP-A-02 | ضعف التوثيق في العديد من التطبيقات | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | 0
7 | GAP-A-03 | ضعف التوثيق الأمني في العديد من التطبيقات: تشفير البيانات والمصادقة المتقدمة | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | 0
8 | GAP-A-08 | غياب سجل مركزي لتتبع التطبيقات وتقيّدها بمعايير موحَّدة في التطوير والدعم | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | 0
9 | GAP-A-09 | عدم استفادة شاملة من Denodo/Talend/CP4D، ونقص في مستودع بيانات مركزي (Data Lake) يتكامل مع كل الأنظمة | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | 0
10 | GAP-A-10 | عدم استفادة شاملة من ادوات و تطبيقات ذكاء الأعمال | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | 0
أعلى متطلبات متأخرة
# | رمز المتطلب | وصف المتطلب | نسبة الإغلاق | عدد المشاريع | المشاريع المتأخرة | أعلى حالة تأخير | المشاريع المرتبطة (اختصار)
1 | BR07 | توفير برامج تدريبية لتعزيز الثقافة الرشيقة والابتكار بين الموظفين | 0% | 2 | 0 | غير متأخر | تفعيل الابتكار الرقمي ¦ تحقيق شهادات الجودة
2 | AR05 | اعتماد نظام لإدارة جودة البيانات يشمل تعريف البيانات والمؤشرات وتجنب تكرار التقارير | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
3 | AR10 | تطوير نظام إدارة الإنابة لضمان استمرارية الأعمال عند غياب الموظفين | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | تطوير نظام إدارة الإنابة
4 | AR17 | تطوير نظام متخصص للجودة يساعد في بناء وتحديث وتطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الجودة | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | تحقيق شهادات الجودة
5 | AR18 | تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية لضمان تدفق المعلومات وتحقيق الجودة الشاملة | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات
6 | BR15 | إعداد وتنفيذ سياسة واضحة لتقييم أداء الموظف تشمل ربط المهام المنجزة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | 0% | 0 | 0 | غير متأخر | توفير نظام مركزي لمتابعة الأداء وتحليل البيانات
7 | DR01 | وضع معايير موحدة لجودة البيانات وتقديم تدريبات للموظفين لتحسين جودة البيانات والتقارير | 0% | 1 | 0 | غير متأخر | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
8 | BR04 | تطوير وتطبيق نموذج متعدد القنوات لدمج جميع قنوات التواصل مع المستفيدين لتحقيق تجربة مستفيدين سلسة | 10% | 2 | 0 | غير متأخر | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب
9 | BR16 | إنشاء آلية فعالة لمعالجة ومتابعة المقترحات والشكاوى لضمان استجابة سريعة وفعالة | 10% | 2 | 0 | غير متأخر | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب
10 | AR09 | تنفيذ برامج وأدوات لقياس وتحليل رضا المستفيدين وثقتهم بشكل دوري وتحسين الأداء بناء على النتائج (داخلي وخارجي + استطلاعات رأي دورية) | 12.5% | 2 | 0 | غير متأخر | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق
المشاريع المؤثرة على أكبر عدد متطلبات/فجوات
# | اسم المشروع | حالة التنفيذ | نسبة الإنجاز % | #الفجوات | #المتطلبات | إجمالي التأثير | اختصار الفجوات | اختصار المتطلبات
1 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | قيد التنفيذ | 75% | 17 | 10 | 27 | GAP-A-04 ¦ GAP-A-05 ¦ GAP-B-02 ¦ GAP-B-06 ¦ GAP-B-10 ¦ GAP-B-13 ¦ GAP-B-15 ¦ GAP-B-19 ¦ GAP-B-22 ¦ GAP-B-26 ¦ GAP-B-28 ¦ GAP-B-29 ¦ GAP-B-78 ¦ GAP-B-84 ¦ GAP-B-87 ¦ GAP-B-88 ¦ GAP-B-90 | BR01 ¦ BR08 ¦ BR09 ¦ BR10 ¦ BR11 ¦ BR13 ¦ BR14 ¦ BR17 ¦ BR18 ¦ BR20
2 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | حسب المخطط | 20% | 15 | 9 | 24 | GAP-A-04 ¦ GAP-A-05 ¦ GAP-B-04 ¦ GAP-B-05 ¦ GAP-B-16 ¦ GAP-B-17 ¦ GAP-B-20 ¦ GAP-B-23 ¦ GAP-B-24 ¦ GAP-B-25 ¦ GAP-B-86 ¦ GAP-B-89 ¦ GAP-D-10 ¦ GAP-D-11 ¦ GAP-D-31 | AR06 ¦ AR14 ¦ AR15 ¦ AR16 ¦ BR03 ¦ BR04 ¦ BR10 ¦ BR16 ¦ BR19
3 | تحقيق شهادات الجودة | لم يبدأ | 0% | 11 | 8 | 19 | GAP-B-02 ¦ GAP-B-06 ¦ GAP-B-13 ¦ GAP-B-14 ¦ GAP-B-15 ¦ GAP-B-29 ¦ GAP-B-67 ¦ GAP-B-75 ¦ GAP-B-77 ¦ GAP-B-87 ¦ GAP-B-88 | AR17 ¦ BR01 ¦ BR05 ¦ BR06 ¦ BR07 ¦ BR13 ¦ BR17 ¦ BR18
4 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | قيد التنفيذ | 70% | 7 | 6 | 13 | GAP-A-05 ¦ GAP-B-14 ¦ GAP-B-16 ¦ GAP-B-17 ¦ GAP-B-25 ¦ GAP-B-75 ¦ GAP-B-89 | AR01 ¦ AR16 ¦ AR19 ¦ BR05 ¦ BR06 ¦ BR19
5 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | لم يبدأ | 0% | 7 | 3 | 10 | GAP-B-04 ¦ GAP-B-05 ¦ GAP-B-17 ¦ GAP-B-20 ¦ GAP-B-23 ¦ GAP-B-86 ¦ GAP-D-14 | AR09 ¦ BR04 ¦ BR16
6 | منصة ديجيتال اكس | قيد التنفيذ | 45% | 6 | 3 | 9 | GAP-B-21 ¦ GAP-B-28 ¦ GAP-B-63 ¦ GAP-B-70 ¦ GAP-B-85 ¦ GAP-B-90 | AR12 ¦ AR13 ¦ AR20
7 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | قيد التنفيذ | 40% | 4 | 4 | 8 | GAP-B-07 ¦ GAP-B-18 ¦ GAP-D-13 ¦ GAP-T-13 | AR02 ¦ AR08 ¦ AR11 ¦ BR12
8 | تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | قيد التنفيذ | 65% | 4 | 2 | 6 | GAP-B-18 ¦ GAP-D-10 ¦ GAP-D-11 ¦ GAP-D-31 | AR02 ¦ AR06
9 | تفعيل الابتكار الرقمي | لم يبدأ | 0% | 4 | 2 | 6 | GAP-B-14 ¦ GAP-B-19 ¦ GAP-B-77 ¦ GAP-B-78 | BR07 ¦ BR08
10 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | قيد التنفيذ | 40% | 4 | 2 | 6 | GAP-D-06 ¦ GAP-D-16 ¦ GAP-D-28 ¦ GAP-T-7 | AR04 ¦ DR02
11 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | لم يبدأ | 0% | 4 | 2 | 6 | GAP-D-07 ¦ GAP-D-09 ¦ GAP-D-15 ¦ GAP-T-8 | AR05 ¦ DR01
12 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | قيد التنفيذ | 50% | 4 | 1 | 5 | GAP-D-04 ¦ GAP-D-05 ¦ GAP-T-5 ¦ GAP-T-6 | AR03
13 | حل تحسين أداء شبكة WAN | قيد التنفيذ | 50% | 3 | 2 | 5 | GAP-T-11 ¦ GAP-T-14 ¦ GAP-T-17 | TR02 ¦ TR04
14 | تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | حسب المخطط | 45% | 3 | 1 | 4 | GAP-A-06 ¦ GAP-D-12 ¦ GAP-T-4 | AR07
15 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي | لم يبدأ | 0% | 2 | 2 | 4 | GAP-D-13 ¦ GAP-T-13 | AR08 ¦ TR05

## تعريف (hidden)
تعريف متطلبات البنية المؤسسية
متطلبات البنية المؤسسية هي احتياجات/التزامات قابلة للقياس تُعرِّف ما يجب على الهيئة تحقيقه أو توفيره ضمن مجالات البنية (الأعمال، البيانات، التطبيقات، التقنية/الأمن) لضمان المواءمة الاستراتيجية، الحوكمة، وتحسين الكفاءة وتجربة المستفيد.
طريقة استخدام السجل
1) راجع شيت (سجل المتطلبات)؛ نصوص المتطلبات كما هي بدون إعادة صياغة.
2) لكل متطلب: اربطه بالفجوات (أكواد GAP-*) وبالمشاريع المناسبة من شيت (المشاريع).
3) عبّئ (مدى الصعوبة، حالة التنفيذ، الأدلة) من واقع التنفيذ فقط.
4) استخدم شيت (الفجوات) لتتبع إغلاق الفجوات وربطها بالمتطلبات والمشاريع.

## قوائم (hidden)
المجالات | الأولوية | حالة المتطلب/التنفيذ | مدى الصعوبة | حالة الدليل | نوع الدليل | أهداف البنية المؤسسية | أكواد الفجوات | المشاريع | حالة المشروع | مصادر المتطلبات
الأعمال | عالي | جديد | منخفض | غير متوفر | وثيقة | دعم اتخاذ القرارات | GAP-B-01 | توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | لم يبدأ | أخصائي الجودة للأعمال
البيانات | متدني | لم يبدأ | متوسط | جزئي | تقرير | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-02 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي
التقنية | متوسط | جاري | مرتفع | متوفر | محضر/عرض | تمكين التحول الرقمي | GAP-B-03 | توريد وتركيب وترقية أجهزة موزع الأحمال والرخص الخاصة بها | مكتمل | التحليل الرباعي
| مرتفع | مكتمل |  |  | لقطة شاشة | دعم تحسين تجربة المستفيد | GAP-B-04 | توريد أجهزة الجدار الناري والرخص الخاصة بها | متعثر | تقييم القدرات المؤسسية
|  | متعثر |  |  | سجل نظام | تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-B-05 | تطبيق خدمة النفاذ الوطني الموحد في هيئة تقويم التعليم والتدريب | مؤجل
|  | مؤجل |  |  | بريد إلكتروني | المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-06 | تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية للرجال بمحافظة جدة
[5 empty] | رابط نظام/بوابة |  | GAP-B-07 | توفير نظام لتطبيق الاختبارات الطارئة لهيئة تقويم التعليم والتدريب
[5 empty] | أخرى |  | GAP-B-08 | توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني
[7 empty] | GAP-B-09 | توفير خدمة للتعلم الإلكتروني جاهزة للاستخدام
[7 empty] | GAP-B-10 | تأمين خدمة التحقق من بيانات المتقدمين للاختبارات يقين
[7 empty] | GAP-B-11 | مشروع البنية التحتية لنظام سطح المكتب الافتراضي VDI
[7 empty] | GAP-B-12 | الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة
[7 empty] | GAP-B-13 | مشروع شراء وتجديد رخص البرامج في هيئة تقويم التعليم والتدريب
[7 empty] | GAP-B-14 | تجديد رخص أنظمة
[7 empty] | GAP-B-15 | تأمين خدمة الرسائل النصية لهيئة تقويم التعليم والتدريب
[7 empty] | GAP-B-16 | توفير وتركيب أداة التطوير منخفضة صفرية الترميز
[7 empty] | GAP-B-17 | صيانة وتطوير تطبيق التحقق من هوية المختبرين
[7 empty] | GAP-B-18 | تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية في المدن التالية: غرب مدينة الرياض - الدمام - المدينة المنورة - الطائف - بريدة - الهفوف - جازان - جدة
[7 empty] | GAP-B-19 | الدعم الفني لأنظمة إدارة الموارد ساب
[7 empty] | GAP-B-20 | تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية
[7 empty] | GAP-B-21 | استضافة مركز البيانات
[7 empty] | GAP-B-22 | منافسة تقديم خدمات لأنظمة تطبيق الاختبارات المحوسبة
[7 empty] | GAP-B-23 | تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية
[7 empty] | GAP-B-24 | تطوير تطبيق ومنصة مستقبلهم
[7 empty] | GAP-B-25 | التصحيح الالي
[7 empty] | GAP-B-26 | توريد وتركيب وتشغيل الكبائن الذكية لتطبيق الاختبارات
[7 empty] | GAP-B-27 | تفعيل الابتكار الرقمي
[7 empty] | GAP-B-28 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية
[7 empty] | GAP-B-29 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة
[7 empty] | GAP-B-30 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات
[7 empty] | GAP-B-31 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين
[7 empty] | GAP-D-01 | استمرارية الاعمال
[7 empty] | GAP-D-02 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي
[7 empty] | GAP-D-03 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
[7 empty] | GAP-D-04 | حل تحسين أداء شبكة WAN
[7 empty] | GAP-D-05 | خدمات الطباعة
[7 empty] | GAP-D-06 | حل تخزين السجلات
[7 empty] | GAP-D-07 | اجهزة حاسب
[7 empty] | GAP-D-08 | تجهيز البنية التحتية لمقرات المحوسبة
[7 empty] | GAP-D-09 | توفير خدمة الاشتراك في موقع إلكتروني لتقديم خدمات الدعم والأبحاث التقنية
[7 empty] | GAP-D-10 | توفير منتجات الحوسبة السحابية
[7 empty] | GAP-D-11 | تحقيق شهادات الجودة
[7 empty] | GAP-D-12 | تهيئة البيئة الافتراضية Infoblox
[7 empty] | GAP-D-13 | الدوائر الالكترونية
[7 empty] | GAP-D-14 | توفير رخص تقنية
[7 empty] | GAP-D-15 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب
[7 empty] | GAP-D-16 | منصة ديجيتال اكس
[7 empty] | GAP-D-17 | النظام الشامل للاختبارات
[7 empty] | GAP-D-18 | التقويم الذكي
[7 empty] | GAP-D-19 | توليد الأسئلة
[7 empty] | GAP-D-20 | تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة
[7 empty] | GAP-D-21 | مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء
[7 empty] | GAP-D-22 | مشروع الصيانة والدعم الفني لأجهزة البصمة في هيئة تقويم التعليم والتدريب و المراكز التابعة لها
[7 empty] | GAP-D-23 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب
[7 empty] | GAP-D-24 | مشروع توريد وتركيب وتشغيل أداة المحاكاة الافتراضية للبيانات
[7 empty] | GAP-D-25 | تشغيل وصيانة أنظمة هيئة تقويم التعليم والتدريب
[7 empty] | GAP-D-26 | تشغيل وصيانة أنظمة خدمات الأفراد في هيئة تقويم التعليم والتدريب
[7 empty] | GAP-D-27 | تشغيل وصيانة أنظمة الهيئة ومراكزها وتشغيل وصيانة نظام اختبارات الطوارئ
[7 empty] | GAP-D-28 | نظام النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات
[7 empty] | GAP-D-29 | توريد وتركيب أجهزة التخزين لمركز البيانات
[7 empty] | GAP-D-30 | الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات
[7 empty] | GAP-D-31 | أداة التوقيع الالكتروني
[7 empty] | GAP-A-01 | برنامج التهيئة لاختبار القدرات العامة
[7 empty] | GAP-A-02 | تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية في المدن التالية: أبها - مكة المكرمة - حائل - الخرج - حفر الباطن
[7 empty] | GAP-A-03 | تقديم خدمة ربط أنظمة الهيئة بتطبيق توكلنا
[7 empty] | GAP-A-04 | ألف ياء للذكاء
[7 empty] | GAP-A-05 | نظام الاتصالات الادارية
[7 empty] | GAP-A-06 | تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية في المدن التالية: المقرات النموذجي
GAP-A-07
GAP-A-08
GAP-A-09
GAP-A-10
GAP-T-1
GAP-T-2
GAP-T-3
GAP-T-4
GAP-T-5
GAP-T-6
GAP-T-7
GAP-T-8
GAP-T-9
GAP-T-10
GAP-T-11
GAP-T-12
GAP-T-13
GAP-T-14
GAP-T-15
GAP-T-16
GAP-T-17
GAP-T-18
GAP-T-19
GAP-T-20

## متابعة المشاريع
اسم المشروع | طبقة/مجال المشروع (اختياري) | الفجوات المستهدفة (GAP-*) | المتطلبات التي يحققها (BR/AR/DR/TR) | حالة التنفيذ | نسبة الإنجاز % | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المالك | ملاحظات | عدد المتطلبات المرتبطة | عدد الفجوات المرتبطة | نسبة إنجاز المشروع (مؤكدة)
توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | الأعمال | GAP-B-20 ¦ GAP-D-14 | AR09 | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | إدارة التميز المؤسسي |  | 1 | 2 | 25%
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | الأعمال | GAP-A-05 ¦ GAP-B-14 ¦ GAP-B-16 ¦ GAP-B-17 ¦ GAP-B-25 ¦ GAP-B-75 ¦ GAP-B-89 | AR01 ¦ AR16 ¦ AR19 ¦ BR05 ¦ BR06 ¦ BR19 | قيد التنفيذ | 70% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 6 | 7 | 70%
توريد وتركيب وترقية أجهزة موزع الأحمال والرخص الخاصة بها |  |  |  | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 40%
توريد أجهزة الجدار الناري والرخص الخاصة بها |  |  |  | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 40%
تطبيق خدمة النفاذ الوطني الموحد في هيئة تقويم التعليم والتدريب | التقنية | GAP-T-10 | TR01 | قيد التنفيذ | 55% | 2025-07-01 | 2026-03-31 | البنية التحتية والأمن السيبراني |  | 1 | 1 | 55%
تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية للرجال بمحافظة جدة |  |  |  | قيد التنفيذ | 80% | 2025-06-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 80%
توفير نظام لتطبيق الاختبارات الطارئة لهيئة تقويم التعليم والتدريب |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني | التقنية | GAP-T-14 ¦ GAP-T-17 | TR04 | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | البنية التحتية والأمن السيبراني |  | 1 | 2 | 40%
توفير خدمة للتعلم الإلكتروني جاهزة للاستخدام |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
تأمين خدمة التحقق من بيانات المتقدمين للاختبارات يقين |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
مشروع البنية التحتية لنظام سطح المكتب الافتراضي VDI |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة | التقنية | GAP-T-11 ¦ GAP-T-14 | TR02 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | البنية التحتية والأمن السيبراني |  | 1 | 2 | 0%
مشروع شراء وتجديد رخص البرامج في هيئة تقويم التعليم والتدريب |  |  |  | مكتمل | 100% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 100%
تجديد رخص أنظمة |  |  |  | مكتمل | 100% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 100%
تأمين خدمة الرسائل النصية لهيئة تقويم التعليم والتدريب |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
توفير وتركيب أداة التطوير منخفضة صفرية الترميز |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
صيانة وتطوير تطبيق التحقق من هوية المختبرين |  |  |  | قيد التنفيذ | 35% | 2025-10-01 | 2026-09-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 35%
تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية في المدن التالية: غرب مدينة الرياض - الدمام - المدينة المنورة - الطائف - بريدة - الهفوف - جازان - جدة |  |  |  | قيد التنفيذ | 80% | 2025-06-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 80%
الدعم الفني لأنظمة إدارة الموارد ساب |  |  |  | حسب المخطط | 25% | 1899-12-31 | 2025-07-14 | 2027-07-15 |  | 0 | 0 | 25%
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | التقنية | GAP-A-06 ¦ GAP-D-12 ¦ GAP-T-4 | AR07 | حسب المخطط | 45% | 0.45 | 2025-10-16 | 2028-10-16 |  | 1 | 3 | 45%
استضافة مركز البيانات |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
منافسة تقديم خدمات لأنظمة تطبيق الاختبارات المحوسبة |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية | الأعمال | GAP-A-07 ¦ GAP-B-01 | BR02 | قيد التنفيذ | 35% | 2025-10-01 | 2026-09-30 | إدارة التميز المؤسسي |  | 1 | 2 | 35%
تطوير تطبيق ومنصة مستقبلهم |  |  |  | حسب المخطط | 0% | 0 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  | 0 | 0 | 0%
التصحيح الالي |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
توريد وتركيب وتشغيل الكبائن الذكية لتطبيق الاختبارات |  |  |  | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 40%
تفعيل الابتكار الرقمي | الأعمال | GAP-B-14 ¦ GAP-B-19 ¦ GAP-B-77 ¦ GAP-B-78 | BR07 ¦ BR08 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 2 | 4 | 0%
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | البيانات | GAP-D-06 ¦ GAP-D-16 ¦ GAP-D-28 ¦ GAP-T-7 | AR04 ¦ DR02 | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | إدارة البيانات |  | 2 | 4 | 40%
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | الأعمال | GAP-B-07 ¦ GAP-B-18 ¦ GAP-D-13 ¦ GAP-T-13 | AR02 ¦ AR08 ¦ AR11 ¦ BR12 | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | إدارة التميز المؤسسي |  | 4 | 4 | 40%
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | البيانات | GAP-D-07 ¦ GAP-D-09 ¦ GAP-D-15 ¦ GAP-T-8 | AR05 ¦ DR01 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | إدارة البيانات |  | 2 | 4 | 0%
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | الأعمال | GAP-B-04 ¦ GAP-B-05 ¦ GAP-B-17 ¦ GAP-B-20 ¦ GAP-B-23 ¦ GAP-B-86 ¦ GAP-D-14 | AR09 ¦ BR04 ¦ BR16 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 3 | 7 | 0%
استمرارية الاعمال |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
تطبيقات الذكاء الاصطناعي | الأعمال | GAP-D-13 ¦ GAP-T-13 | AR08 ¦ TR05 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 2 | 2 | 0%
حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | البيانات | GAP-D-04 ¦ GAP-D-05 ¦ GAP-T-5 ¦ GAP-T-6 | AR03 | قيد التنفيذ | 50% | 2025-09-01 | 2026-05-31 | إدارة البيانات |  | 1 | 4 | 50%
حل تحسين أداء شبكة WAN | التقنية | GAP-T-11 ¦ GAP-T-14 ¦ GAP-T-17 | TR02 ¦ TR04 | قيد التنفيذ | 50% | 2025-09-01 | 2026-05-31 | البنية التحتية والأمن السيبراني |  | 2 | 3 | 50%
خدمات الطباعة |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
حل تخزين السجلات |  |  |  | قيد التنفيذ | 50% | 2025-09-01 | 2026-05-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 50%
اجهزة حاسب |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
تجهيز البنية التحتية لمقرات المحوسبة |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
توفير خدمة الاشتراك في موقع إلكتروني لتقديم خدمات الدعم والأبحاث التقنية |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
توفير منتجات الحوسبة السحابية |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
تحقيق شهادات الجودة | الأعمال | GAP-B-02 ¦ GAP-B-06 ¦ GAP-B-13 ¦ GAP-B-14 ¦ GAP-B-15 ¦ GAP-B-29 ¦ GAP-B-67 ¦ GAP-B-75 ¦ GAP-B-77 ¦ GAP-B-87 ¦ GAP-B-88 | AR17 ¦ BR01 ¦ BR05 ¦ BR06 ¦ BR07 ¦ BR13 ¦ BR17 ¦ BR18 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 8 | 11 | 0%
تهيئة البيئة الافتراضية Infoblox |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
الدوائر الالكترونية |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
توفير رخص تقنية |  |  |  | قيد التنفيذ | 25% | 2025-10-01 | 2026-04-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 25%
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | الأعمال | GAP-A-04 ¦ GAP-A-05 ¦ GAP-B-04 ¦ GAP-B-05 ¦ GAP-B-16 ¦ GAP-B-17 ¦ GAP-B-20 ¦ GAP-B-23 ¦ GAP-B-24 ¦ GAP-B-25 ¦ GAP-B-86 ¦ GAP-B-89 ¦ GAP-D-10 ¦ GAP-D-11 ¦ GAP-D-31 | AR06 ¦ AR14 ¦ AR15 ¦ AR16 ¦ BR03 ¦ BR04 ¦ BR10 ¦ BR16 ¦ BR19 | حسب المخطط | 20% | 0.2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 9 | 15 | 20%
منصة ديجيتال اكس | الأعمال | GAP-B-21 ¦ GAP-B-28 ¦ GAP-B-63 ¦ GAP-B-70 ¦ GAP-B-85 ¦ GAP-B-90 | AR12 ¦ AR13 ¦ AR20 | قيد التنفيذ | 45% | 2025-08-01 | 2026-10-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 3 | 6 | 45%
النظام الشامل للاختبارات | الأعمال | GAP-A-07 ¦ GAP-B-01 | BR02 | حسب المخطط | 53.31% | 0.5587 | 2026-12-31 | 2025-12-31 |  | 1 | 2 | 53.31%
التقويم الذكي |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
توليد الأسئلة |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | الأعمال | GAP-B-18 ¦ GAP-D-10 ¦ GAP-D-11 ¦ GAP-D-31 | AR02 ¦ AR06 | قيد التنفيذ | 65% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 2 | 4 | 65%
مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء |  | GAP-T-13 | TR05 | قيد التنفيذ | 65% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 1 | 1 | 65%
مشروع الصيانة والدعم الفني لأجهزة البصمة في هيئة تقويم التعليم والتدريب و المراكز التابعة لها |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | الأعمال | GAP-A-04 ¦ GAP-A-05 ¦ GAP-B-02 ¦ GAP-B-06 ¦ GAP-B-10 ¦ GAP-B-13 ¦ GAP-B-15 ¦ GAP-B-19 ¦ GAP-B-22 ¦ GAP-B-26 ¦ GAP-B-28 ¦ GAP-B-29 ¦ GAP-B-78 ¦ GAP-B-84 ¦ GAP-B-87 ¦ GAP-B-88 ¦ GAP-B-90 | BR01 ¦ BR08 ¦ BR09 ¦ BR10 ¦ BR11 ¦ BR13 ¦ BR14 ¦ BR17 ¦ BR18 ¦ BR20 | قيد التنفيذ | 75% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 10 | 17 | 75%
مشروع توريد وتركيب وتشغيل أداة المحاكاة الافتراضية للبيانات |  |  |  | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 40%
تشغيل وصيانة أنظمة هيئة تقويم التعليم والتدريب |  |  |  | قيد التنفيذ | 65% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 65%
تشغيل وصيانة أنظمة خدمات الأفراد في هيئة تقويم التعليم والتدريب |  |  |  | قيد التنفيذ | 65% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 65%
تشغيل وصيانة أنظمة الهيئة ومراكزها وتشغيل وصيانة نظام اختبارات الطوارئ |  |  |  | قيد التنفيذ | 65% | 2025-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 65%
نظام النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات | التقنية | GAP-T-12 | TR03 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | البنية التحتية والأمن السيبراني |  | 1 | 1 | 0%
توريد وتركيب أجهزة التخزين لمركز البيانات | التقنية | GAP-T-12 | TR03 | قيد التنفيذ | 40% | 2025-09-01 | 2026-06-30 | البنية التحتية والأمن السيبراني |  | 1 | 1 | 40%
الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات | الأعمال | GAP-A-01 ¦ GAP-B-05 | AR18 | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | إدارة التميز المؤسسي |  | 1 | 2 | 0%
أداة التوقيع الالكتروني |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
برنامج التهيئة لاختبار القدرات العامة |  |  |  | لم يبدأ | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 0%
تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية في المدن التالية: أبها - مكة المكرمة - حائل - الخرج - حفر الباطن |  |  |  | قيد التنفيذ | 80% | 2025-06-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 80%
تقديم خدمة ربط أنظمة الهيئة بتطبيق توكلنا |  |  |  | قيد التنفيذ | 80% | 2025-06-01 | 2026-12-31 | الإدارة العامة لتقنية المعلومات |  | 0 | 0 | 80%
ألف ياء للذكاء |  |  |  | متأخر | 5% | 0.15 | 2025-04-23 | 46866 |  | 0 | 0 | 5%
نظام الاتصالات الادارية |  |  |  | متأخر جدا | 100% | 0.99 | 2025-01-01 | 45838 |  | 0 | 0 | 100%
تقديم خدمة أداء الاختبارات الرقمية في المدن التالية: المقرات النموذجي |  |  |  | حسب المخطط | 26% | 0.31 | 2025-10-05 | 47761 |  | 0 | 0 | 26%

## متابعة المتطلبات
رمز المتطلب | وصف المتطلب | طبقة/مجال المتطلب | مصدر المتطلب | أولوية التنفيذ | مدى الصعوبة | مرجع الوضع المستقبلي (To-Be) | أهداف البنية المؤسسية | الفجوات المرتبطة (GAP-*) | المشاريع المرتبطة | نسبة إغلاق المتطلب (محسوبة من المشاريع) | حالة إغلاق المتطلب | حالة المتطلب/التنفيذ | المالك | تاريخ آخر تحديث
BR01 | إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة التغيير على العمليات مع وضع حوكمة فعالة، مع اعتبار الية لمراجعة وتحديث إجراءات الأعمال ونماذجها | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي | مرتفع | مرتفع | إغلاق GAP-B-06 ¦ GAP-B-13 ¦ GAP-B-15 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-06 ¦ GAP-B-13 ¦ GAP-B-15 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR02 | استكمال أتمتة جميع الإجراءات المتبقية لضمان تكامل الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-B-01 ¦ GAP-A-07 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-01 ¦ GAP-A-07 | تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية ¦ النظام الشامل للاختبارات | 44.16% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR01 | تطوير نظام تواصل داخلي فعال يقلل الاعتماد على البريد الإلكتروني ويزيد التعاون | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي | متدني | متوسط | إغلاق GAP-B-17 ¦ GAP-A-05 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-17 ¦ GAP-A-05 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 70% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
AR02 | توفير نظام مركزي لمتابعة الأداء وتحليل البيانات | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-18 | دعم اتخاذ القرارات | GAP-B-18 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة ¦ تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | 52.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR03 | إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة التواصل مع الجهات الحكومية المزودة للخدمات لضمان استمرارية الخدمة | الأعمال | التحليل الرباعي | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-17 ¦ GAP-B-05 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-17 ¦ GAP-B-05 | تطوير منصة موحدة مستقبلهم ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 20% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
TR01 | تأمين آلية مصادقة موحدة تشمل التحقق الثنائي وكلمات المرور لتعزيز الأمان والفعالية | التقنية | التحليل الرباعي | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-T-10 | تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-T-10 | تطبيق خدمة النفاذ الوطني الموحد في هيئة تقويم التعليم والتدريب | 55% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | البنية التحتية والأمن السيبراني | 2026-02-03
AR03 | توفير الية للإبلاغ عن حوادث سرقة البيانات، بالإضافة إلى توفير تدريبات منتظمة للموظفين حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث | البيانات | التحليل الرباعي | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-D-04 ¦ GAP-D-05 ¦ GAP-T-5 ¦ GAP-T-6 | تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-D-04 ¦ GAP-D-05 ¦ GAP-T-5 ¦ GAP-T-6 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | 50% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
AR04 | اعتماد تقنيات متقدمة لتصنيف البيانات، مثل بعض أنظمة إدارة البيانات المؤسسية التي تدعم التصنيف التلقائي والذكي للبيانات | البيانات | التحليل الرباعي | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-D-06 ¦ GAP-T-7 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، تمكين التحول الرقمي | GAP-D-06 ¦ GAP-T-7 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | 40% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
DR01 | وضع معايير موحدة لجودة البيانات وتقديم تدريبات للموظفين لتحسين جودة البيانات والتقارير | البيانات | التحليل الرباعي | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-D-15 ¦ GAP-D-07 | دعم اتخاذ القرارات، تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-D-15 ¦ GAP-D-07 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | 0% | لم يبدأ | قيد التنفيذ | إدارة البيانات | 2026-02-03
AR05 | اعتماد نظام لإدارة جودة البيانات يشمل تعريف البيانات والمؤشرات وتجنب تكرار التقارير | البيانات | التحليل الرباعي | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-D-07 ¦ GAP-T-8 ¦ GAP-D-09 | دعم اتخاذ القرارات، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-D-07 ¦ GAP-T-8 ¦ GAP-D-09 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | 0% | لم يبدأ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
DR02 | تطوير وتنفيذ إجراء موحد لتحديد البيانات الرئيسية والمرجعية وضمان تحديثه بانتظام | البيانات | التحليل الرباعي | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-D-16 ¦ GAP-D-28 | دعم اتخاذ القرارات، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-D-16 ¦ GAP-D-28 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | 40% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة البيانات | 2026-02-03
AR06 | تطوير نظام موحد لتجميع بيانات المستفيدين وتحسين تكامل البيانات بين الأنظمة المختلفة | البيانات | التحليل الرباعي | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-D-10 ¦ GAP-D-11 ¦ GAP-D-31 | دعم تحسين تجربة المستفيد، دعم اتخاذ القرارات | GAP-D-10 ¦ GAP-D-11 ¦ GAP-D-31 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | 42.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
TR02 | ضمان تنوع مصادر مزودي خدمات الإنترنت لضمان استمرارية الأعمال والخدمات | التقنية | التحليل الرباعي | عالي | متوسط | إغلاق GAP-T-11 ¦ GAP-T-14 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-T-11 ¦ GAP-T-14 | حل تحسين أداء شبكة WAN ¦ الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة | 25% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | البنية التحتية والأمن السيبراني | 2026-02-03
TR03 | الإسراع في تنفيذ خطط التعافي من الكوارث وتحديثها بانتظام لضمان حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات | التقنية | التحليل الرباعي | عالي | مرتفع | إغلاق GAP-T-12 | تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-T-12 | نظام النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات ¦ توريد وتركيب أجهزة التخزين لمركز البيانات | 20% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | البنية التحتية والأمن السيبراني | 2026-02-03
AR07 | اعتماد آلية مركزية لإدارة الأصول التقنية تشمل جميع الأصول بشكل شامل وفعال | التقنية | التحليل الرباعي | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-A-06 ¦ GAP-T-4 ¦ GAP-D-12 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-A-06 ¦ GAP-T-4 ¦ GAP-D-12 | تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | 45% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR04 | تطوير وتطبيق نموذج متعدد القنوات لدمج جميع قنوات التواصل مع المستفيدين لتحقيق تجربة مستفيدين سلسة | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-B-17 ¦ GAP-B-04 ¦ GAP-B-20 ¦ GAP-B-05 | دعم تحسين تجربة المستفيد، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-17 ¦ GAP-B-04 ¦ GAP-B-20 ¦ GAP-B-05 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 10% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
TR04 | الإسراع في تنفيذ نظام وفرة دائم (Redundancy) على مختلف طبقات الشبكة في البرج الجديد لضمان استمرارية الخدمات | التقنية | التحليل الرباعي | عالي | مرتفع | إغلاق GAP-T-14 ¦ GAP-T-17 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-T-14 ¦ GAP-T-17 | توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني ¦ حل تحسين أداء شبكة WAN | 45% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | البنية التحتية والأمن السيبراني | 2026-02-03
AR08 | تطوير نظام تحليل بيانات متكامل لرصد احتياجات المستفيدين وتوفير الحلول بشكل استباقي | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-D-13 ¦ GAP-T-13 | دعم اتخاذ القرارات، تمكين التحول الرقمي | GAP-D-13 ¦ GAP-T-13 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة ¦ تطبيقات الذكاء الاصطناعي | 20% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR05 | إجراء تقييم دوري لتحديد مستوى الثقافة الرقمية بين الموظفين وتطوير خطة لتحسينها | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | عالي | متوسط | إغلاق GAP-B-14 ¦ GAP-B-75 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-14 ¦ GAP-B-75 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد ¦ تحقيق شهادات الجودة | 35% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR06 | تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي شامل وفعال للموظفين لتعزيز المهارات الرقمية كجزء من التحسين المستمر | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-14 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-14 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد ¦ تحقيق شهادات الجودة | 35% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR07 | توفير برامج تدريبية لتعزيز الثقافة الرشيقة والابتكار بين الموظفين | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | متدني | متوسط | إغلاق GAP-B-14 ¦ GAP-B-77 | تمكين التحول الرقمي، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-14 ¦ GAP-B-77 | تفعيل الابتكار الرقمي ¦ تحقيق شهادات الجودة | 0% | لم يبدأ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR08 | اعتماد وتطبيق منهجيات العمل الرشيقة لتعزيز الابتكار والتكيف داخل الهيئة | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | متدني | مرتفع | إغلاق GAP-B-19 ¦ GAP-B-78 | تمكين التحول الرقمي، تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-B-19 ¦ GAP-B-78 | تفعيل الابتكار الرقمي ¦ تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 37.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR09 | تنفيذ برامج وأدوات لقياس وتحليل رضا المستفيدين وثقتهم بشكل دوري وتحسين الأداء بناء على النتائج (داخلي وخارجي + استطلاعات رأي دورية) | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-20 ¦ GAP-D-14 | دعم تحسين تجربة المستفيد | GAP-B-20 ¦ GAP-D-14 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | 12.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR09 | تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات واضحة للإنابة تشمل تدريب البدلاء المعنيين وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | عالي | متوسط | إغلاق GAP-B-22 ¦ GAP-B-26 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-22 ¦ GAP-B-26 | تطوير نظام إدارة الإنابة ¦ تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR10 | تطوير نظام إدارة الإنابة لضمان استمرارية الأعمال عند غياب الموظفين | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-22 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-22 | تطوير نظام إدارة الإنابة | 0% | لم يبدأ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR10 | إعداد وتنفيذ سياسة موحدة لإدارة الأنظمة تضمن عدم تكرار الوظائف وتحقق التكامل بين الأنظمة | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-A-04 ¦ GAP-A-05 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، المواءمة الاستراتيجية | GAP-A-04 ¦ GAP-A-05 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 47.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR11 | إجراء مراجعة شاملة لجميع الأنظمة الحالية لتحديد الوظائف المكررة وإعداد خطة لدمج الأنظمة ذات العلاقة | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-A-04 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، المواءمة الاستراتيجية | GAP-A-04 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR12 | اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لكل إجراء وخدمة تعكس مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-07 ¦ GAP-B-18 | دعم اتخاذ القرارات، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-07 ¦ GAP-B-18 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة ¦ توفير نظام مركزي لمتابعة الأداء وتحليل البيانات | 40% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR11 | تطوير نظام متكامل لقياس أداء الإجراءات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للهيئة | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-18 ¦ GAP-B-07 | دعم اتخاذ القرارات | GAP-B-18 ¦ GAP-B-07 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | 40% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR13 | تطوير وإصدار دليل حوكمة الإجراءات ومصفوفة الصلاحيات واعتماد اتفاقيات مستوى العمليات (OLA) والخدمة (SLA) لضمان التنسيق الفعال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | عالي | مرتفع | إغلاق GAP-B-02 ¦ GAP-B-29 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-02 ¦ GAP-B-29 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR14 | إعداد وتنفيذ سياسة واضحة لتحديد أولويات العمل | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-28 ¦ GAP-B-84 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، دعم اتخاذ القرارات | GAP-B-28 ¦ GAP-B-84 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR12 | تطوير نظام إدارة مهام يتضمن آلية لتحديد وترتيب الأولويات بشكل واضح | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-21 ¦ GAP-B-28 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-21 ¦ GAP-B-28 | منصة ديجيتال اكس | 45% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR15 | إعداد وتنفيذ سياسة واضحة لتقييم أداء الموظف تشمل ربط المهام المنجزة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-07 ¦ GAP-B-85 | دعم اتخاذ القرارات، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-07 ¦ GAP-B-85 | توفير نظام مركزي لمتابعة الأداء وتحليل البيانات | 0% | لم يبدأ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR13 | تطوير نظام لربط إدارة المهام مع إدارة الأداء لتمكين قياس أداء الموظف بشكل دقيق | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-63 ¦ GAP-B-85 | دعم اتخاذ القرارات، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-63 ¦ GAP-B-85 | منصة ديجيتال اكس | 45% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR16 | إنشاء آلية فعالة لمعالجة ومتابعة المقترحات والشكاوى لضمان استجابة سريعة وفعالة | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-23 ¦ GAP-B-86 | دعم تحسين تجربة المستفيد، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-23 ¦ GAP-B-86 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 10% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR14 | تطوير نظام موحد لاستقبال ومتابعة المقترحات والأفكار الإبداعية والشكاوى | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-23 | دعم تحسين تجربة المستفيد | GAP-B-23 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 20% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR17 | تطوير وتطبيق استراتيجية إدارة التغيير المؤسسية (Enterprise Change Management) لضمان إشراك الموظفين وفهم احتياجاتهم | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-B-15 ¦ GAP-B-87 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-15 ¦ GAP-B-87 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
BR18 | تطوير وتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management) لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المؤسسية بشكل فعال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | مرتفع | إغلاق GAP-B-06 ¦ GAP-B-88 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-06 ¦ GAP-B-88 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR15 | تطوير منصة موحدة شاملة لأعمال الهيئة تعزز من تكامل الخدمات الداخلية والخارجية | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متدني | مرتفع | إغلاق GAP-B-24 ¦ GAP-A-05 | تمكين التحول الرقمي، دعم تحسين تجربة المستفيد | GAP-B-24 ¦ GAP-A-05 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 20% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
AR16 | إنشاء بوابة داخلية موحدة للموظفين توفر الوصول إلى جميع المعلومات والخدمات والأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة (مع اعتبار سياسات النشر) | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-25 ¦ GAP-A-05 | تمكين التحول الرقمي، تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق | GAP-B-25 ¦ GAP-A-05 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 45% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
AR17 | تطوير نظام متخصص للجودة يساعد في بناء وتحديث وتطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الجودة | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متدني | متوسط | إغلاق GAP-B-06 ¦ GAP-B-67 | تعزيز الحوكمة المؤسسية | GAP-B-06 ¦ GAP-B-67 | تحقيق شهادات الجودة | 0% | لم يبدأ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
AR18 | تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية لضمان تدفق المعلومات وتحقيق الجودة الشاملة | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متدني | مرتفع | إغلاق GAP-B-05 ¦ GAP-A-01 | تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الانفاق، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-05 ¦ GAP-A-01 | الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات | 0% | لم يبدأ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR19 | تطوير وتعزيز وظيفة إدارة المعرفة في الهيئة لتشمل جميع الأقسام والإدارات | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متدني | متوسط | إغلاق GAP-B-16 ¦ GAP-B-89 | دعم اتخاذ القرارات، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-16 ¦ GAP-B-89 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 45% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR19 | اعتماد أدوات وتقنيات متقدمة لإدارة المعرفة تتيح تخزين واسترجاع وتبادل المعرفة بفعالية | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متدني | متوسط | إغلاق GAP-B-16 | دعم اتخاذ القرارات، تمكين التحول الرقمي | GAP-B-16 | مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 70% | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03
BR20 | تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات موحدة لإدارة المشاريع التقنية ومكتب إدارة المشاريع | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-10 ¦ GAP-B-90 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-10 ¦ GAP-B-90 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | إدارة التميز المؤسسي | 2026-02-03
AR20 | إنشاء نظام مركزي لإدارة المشاريع يتيح تعبئة النماذج مرة واحدة ومشاركتها عبر الإدارات | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال | متوسط | متوسط | إغلاق GAP-B-70 ¦ GAP-B-90 | تعزيز الحوكمة المؤسسية، المواءمة الاستراتيجية | GAP-B-70 ¦ GAP-B-90 | منصة ديجيتال اكس | 45% | قيد التنفيذ | لم يبدأ | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-02-03

## الفجوات
رمز الفجوة | النص | المجال | المتطلبات المرتبطة (BR/AR/DR/TR) | المشاريع المرتبطة | نسبة إغلاق الفجوة (محسوبة من المشاريع/المتطلبات) | منهجية الحساب | ملاحظات
GAP-B-01 | غياب الأتمتة لبعض الخدمات أو الإجراءات الأساسية والداعمة | فجوات بنية الأعمال | BR02 | النظام الشامل للاختبارات ¦ تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية | 44.16% | من المشاريع
GAP-B-02 | ضعف في تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة أو التشغيل (SLA , OLA) على عدد معين من الخدمات سواء بشكل جزئي أو كلي | فجوات بنية الأعمال | BR13 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | من المشاريع
GAP-B-03 | الحاجة إلى تمكين / تفعيل خاصية الاعتماد الإلكتروني في عدد من الخدمات | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-04 | الحاجة إلى تمكين تتبع حالة الطلبات في بعض الخدمات و توحيد طريقة إرسال الإشعارات | فجوات بنية الأعمال | BR04 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 10% | من المشاريع
GAP-B-05 | الحاجة إلى التكامل مع الأنظمة والمنصات الداخلية و الخارجية في عدد من الخدمات أو الإجراءات | فجوات بنية الأعمال | AR18 ¦ BR03 ¦ BR04 | الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات ¦ المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تطوير تطبيق ومنصة مستقبلهم | 6.667% | من المشاريع
GAP-B-06 | غياب عملية حوكمة متكاملة لإجراءات الأعمال بشكل فعال | فجوات بنية الأعمال | AR17 ¦ BR01 ¦ BR18 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | من المشاريع
GAP-B-07 | الحاجة إلى تطوير وتحسين مؤشرات قياس أداء لبعض الخدمات / الإجراءات | فجوات بنية الأعمال | AR11 ¦ BR12 ¦ BR15 | توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | 40% | من المشاريع
GAP-B-08 | يوجد نماذج موحدة لتوثيق إجراءات العمل (أدلة الأعمال الإجرائية) ولكنها تحتاج إلى مراجعة وتحديث بانتظام لضمان توافقها مع التغيرات والاحتياجات الجديدة | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-09 | الحاجة إلى توفير (أدلة الخدمات، أدلة مرئية ) للمستفيدين بشكل متكامل ومفصّل وموحد لعدد من الخدمات الخدمات | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-10 | الحاجة إلى توفير نماذج الحوكمة والقياس بشكل كامل | فجوات بنية الأعمال | BR20 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | من المشاريع
GAP-B-11 | ضرورة استكمال وتحسين بعض التقارير الإلكترونية الحالية التي تحتاج إلى استكمال وتحسين | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-12 | تنفذ بعض الأعمال حاليا باستخدام برمجيات لمعالجة البيانات | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-13 | ضرورة إعادة هندسة الإجراءات التي تحتاج إلى تحسين | فجوات بنية الأعمال | BR01 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | من المشاريع
GAP-B-14 | ضرورة تطوير وتنفيذ برامج تدريبية شاملة وفعالة للموظفين لتعزيز المهارات الرقمية كجزء من التحسين المستمر | فجوات بنية الأعمال | BR05 ¦ BR06 ¦ BR07 | تحقيق شهادات الجودة ¦ تفعيل الابتكار الرقمي ¦ مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 23.33% | من المشاريع
GAP-B-15 | ضرورة تطوير وتطبيق نموذج متعدد القنوات لدمج جميع قنوات التواصل مع المستفيدين لتحقيق تجربة مستفيدين سلسة | فجوات بنية الأعمال | BR01 ¦ BR17 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | من المشاريع
GAP-B-16 | الاعتماد على التواصل اليدوي والتصعيد اليدوي | فجوات بنية الأعمال | AR19 ¦ BR19 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 45% | من المشاريع
GAP-B-17 | الحاجة إلى تحسين تجربة المستفيد ورحلاته المختلفة | فجوات بنية الأعمال | AR01 ¦ BR03 ¦ BR04 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تطوير تطبيق ومنصة مستقبلهم ¦ مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 30% | من المشاريع
GAP-B-18 | الحاجة إلى توفير وتنفيذ بعض الأنظمة والأدوات التي تدعم وظائف وعمليات وحدات الأعمال | فجوات بنية الأعمال | AR02 ¦ AR11 ¦ BR12 | تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء ¦ توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | 52.5% | من المشاريع
GAP-B-19 | العمل على تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات جديدة تدعم أعمال الجهة | فجوات بنية الأعمال | BR08 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تفعيل الابتكار الرقمي | 37.5% | من المشاريع
GAP-B-20 | الحاجة إلى الأتمتة الرقمية لعمليات ووظائف الأعمال الخاصة باستقبال ومتابعة المقترحات والأفكار الإبداعية والشكاوى من خلال توفير نظام موحد | فجوات بنية الأعمال | AR09 ¦ BR04 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | 15% | من المشاريع
GAP-B-21 | العمل على الأتمتة الرقمية الشاملة لأعمال الهيئة من خلال تطوير منصة موحدة شاملة | فجوات بنية الأعمال | AR12 | منصة ديجيتال اكس | 45% | من المشاريع
GAP-B-22 | ضرورة الأتمتة الرقمية لعمليات الموظفين من خلال إنشاء بوابة داخلية موحدة للموظفين | فجوات بنية الأعمال | AR10 ¦ BR09 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | من المشاريع
GAP-B-23 | الحاجة إلى تطوير وتطبيق استراتيجيتي إدارة التغيير المؤسسية و إدارة المخاطر المؤسسية | فجوات بنية الأعمال | AR14 ¦ BR16 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 10% | من المشاريع
GAP-B-24 | الحاجة إلى أتمتة أعمال ووظائف إدارة المشاريع وإدارة الأداء من خلال إنشاء نظام مركزي | فجوات بنية الأعمال | AR15 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | 20% | من المشاريع
GAP-B-25 | الحاجة إلى أتمتة أعمال الجودة والتدقيق المؤسسي | فجوات بنية الأعمال | AR16 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 45% | من المشاريع
GAP-B-26 | ضرورة تطوير وتعزيز وظيفة إدارة المعرفة | فجوات بنية الأعمال | BR09 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 75% | من المشاريع
GAP-B-27 | ضرورة تطبيق تقنية (OCR) | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-28 | ضرورة التحسين المستمر للحقائب التدريبية و تمتين برنامج إعداد المدربين | فجوات بنية الأعمال | AR12 ¦ BR14 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ منصة ديجيتال اكس | 60% | من المشاريع
GAP-B-29 | ضرورة إضافة ميزة وخيارات طرق الدفع الإضافية | فجوات بنية الأعمال | BR13 | تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ تحقيق شهادات الجودة | 37.5% | من المشاريع
GAP-B-30 | ضرورة إضافة إدارة الاعتمادات الدولية في الهيكل التنظيمي | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-B-31 | ضرورة تحسين وتحديث المسميات الوظيفية | فجوات بنية الأعمال |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-01 | غياب الدليل الموحد للبيانات | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-02 | نقص جزئي في سياسات حوكمة البيانات | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-03 | عدم توثيق خطط التعافي من الكوارث لخزائن البيانات الحيوية | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-04 | تناثر قواعد البيانات | فجوات بنية البيانات | AR03 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | 50% | من المشاريع
GAP-D-05 | توفر منصة دمج بيانات جزئية لا تغطي كافة كيانات البيانات | فجوات بنية البيانات | AR03 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | 50% | من المشاريع
GAP-D-06 | وجود معايير جودة بيانات مفعلة جزئيًا دون تطبيق شامل على جميع كيانات البيانات | فجوات بنية البيانات | AR04 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | 40% | من المشاريع
GAP-D-07 | توفر قدرات تحليلية متقدمة غير مفعلة على مستوى الهيئة | فجوات بنية البيانات | AR05 ¦ DR01 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | 0% | من المشاريع
GAP-D-08 | ضعف توثيق البيانات المفتوحة | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-09 | استمرار بعض التعاملات الورقية | فجوات بنية البيانات | AR05 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | 0% | من المشاريع
GAP-D-10 | عدم وجود نظام موحّد لإدارة البيانات الوصفية Metadata | فجوات بنية البيانات | AR06 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء | 42.5% | من المشاريع
GAP-D-11 | انعدام اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لخدمات البيانات | فجوات بنية البيانات | AR06 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء | 42.5% | من المشاريع
GAP-D-12 | نقص في سياسات الأرشفة طويلة الأجل | فجوات بنية البيانات | AR07 | تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | 45% | من المشاريع
GAP-D-13 | ضعف تحديد الأدوار الخاصة بأمناء البيانات | فجوات بنية البيانات | AR08 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي ¦ توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | 20% | من المشاريع
GAP-D-14 | فجوة إنشاء كيانات بيانات جديدة لسد احتياجات أتمتة الأعمال والخدمات | فجوات بنية البيانات | AR09 | المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين ¦ توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | 12.5% | من المشاريع
GAP-D-15 | الاعتماد على إدارة البيانات الورقية بدلًا من الأنظمة المؤتمتة | فجوات بنية البيانات | DR01 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | 0% | من المشاريع
GAP-D-16 | عدم استخدام نظام ECM والاكتفاء بحفظ الملفات على شبكة الهيئة | فجوات بنية البيانات | DR02 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | 40% | من المشاريع
GAP-D-17 | توفر قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة دون تفعيل شامل على مستوى الهيئة. | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-18 | عدم وجود إجراءات موحّدة لتحديد البيانات الرئيسية والمرجعية | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-19 | غياب تقنيات تصنيف البيانات المتقدم | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-20 | الحاجة إلى توظيف التقنيات الناشئة لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل استباقي | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-21 | عدم الإسراع في تنفيذ نظام منع تسرب البيانات DLP | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-22 | توثيق جزئي لهياكل البيانات ونمذجتها. | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-23 | ضعف المنصّة المتاحة للمستخدمين لاستخراج التقارير والتحليلات | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-24 | غياب مستودع أو دليل مركزي شامل (قاموس بيانات) عن جميع عناصر البيانات المستخدمة | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-25 | عدم اعتماد تصنيف واضح للبيانات (مرجعية، وصفية، أساسية) | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-26 | نقص التقييم المستمر لجودة البيانات (التكرار، الإكمال، التكامل) وتعيين مسؤول مختص | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-27 | استمرار وجود قواعد بيانات غير مستخدمة وعدم أرشفتها | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-28 | غياب مؤشرات أداء نمذجة البيانات (قياس فعالية النماذج وجودتها) | فجوات بنية البيانات | DR02 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | 40% | من المشاريع
GAP-D-29 | عدم تحديث وتوثيق كيانات البيانات المفتوحة بانتظام | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-30 | ضعف التدريب والتوعية بإدارة البيانات وحوكمتها | فجوات بنية البيانات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-D-31 | غياب النموذج المفاهيمي المؤسسي للبيانات بسبب ضعف توثيق العلاقات بين كيانات البيانات وخزائنها. | فجوات بنية البيانات | AR06 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء | 42.5% | من المشاريع
GAP-A-01 | غياب التكامل الشامل بين معظم التطبيقات؛ تكامل أحادي أو غير موثق. | فجوات بنية التطبيقات | AR18 | الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات | 0% | من المشاريع
GAP-A-02 | ضعف التوثيق في العديد من التطبيقات | فجوات بنية التطبيقات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-A-03 | ضعف التوثيق الأمني في العديد من التطبيقات: تشفير البيانات والمصادقة المتقدمة | فجوات بنية التطبيقات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-A-04 | عدم استثمار كامل للإمكانات السحابية وعناصر البنية التحتية الحديثة Microservices، الحاويات Containers . | فجوات بنية التطبيقات | BR10 ¦ BR11 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | 47.5% | من المشاريع
GAP-A-05 | تطبيقات عديمة الاستخدام أو غير فعالة تشكِّل عبئًا تقنيًا وتشغيليًا | فجوات بنية التطبيقات | AR01 ¦ AR15 ¦ AR16 ¦ BR10 | المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب ¦ تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب ¦ مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | 55% | من المشاريع
GAP-A-06 | تعدد أدوات الإدارة والمراقبة SolarWinds، AppDynamics، Site24x7 دون توحيد رؤية التحليل والحوكمة | فجوات بنية التطبيقات | AR07 | تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | 45% | من المشاريع
GAP-A-07 | قصور في المصادقة الموحدة، تشفير محدود، تباين في إدارة الحقوق والصلاحيات | فجوات بنية التطبيقات | BR02 | النظام الشامل للاختبارات ¦ تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية | 44.16% | من المشاريع
GAP-A-08 | غياب سجل مركزي لتتبع التطبيقات وتقيّدها بمعايير موحَّدة في التطوير والدعم | فجوات بنية التطبيقات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-A-09 | عدم استفادة شاملة من Denodo/Talend/CP4D، ونقص في مستودع بيانات مركزي (Data Lake) يتكامل مع كل الأنظمة | فجوات بنية التطبيقات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-A-10 | عدم استفادة شاملة من ادوات و تطبيقات ذكاء الأعمال | فجوات بنية التطبيقات |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-1 | عدم وجود تقسيم واضح للأدوار والمسؤوليات | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-2 | غياب برامج تدريبية دورية للموظفين | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-3 | عدم وجود تكامل مع مركز الأمن السيبراني (SOC) | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-4 | غياب أدوات اخذ القرار تلقاءيا بعد تحليل حركة المرور واكتشاف الأنماط المشبوهة | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | AR07 | تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | 45% | من المشاريع
GAP-T-5 | عدم توفر إجراءات واضحة لاستجابة الحوادث الأمنية وعمل سيناريو لعمليات الانقطاع بصورة دورية و موثقة | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | AR03 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | 50% | من المشاريع
GAP-T-6 | عدم وجود مستودع معرفة لتوثيق حلول المشاكل الشائعة | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | AR03 | حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | 50% | من المشاريع
GAP-T-7 | نقص الأدوات التلقائية لمراقبة اختناقات الأداء على مستوي ال LAN ولكن يتوافر thousand eyes على مستوي ال WAN | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | AR04 | توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | 40% | من المشاريع
GAP-T-8 | عدم وجود أهداف موثقة لمؤشرات RTO/RPO | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | AR05 | رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | 0% | من المشاريع
GAP-T-9 | نقص الأدوات المخصصة لتحليل وتحسين الامتثال لاتفاقيات SLAs | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-10 | تنوع أنظمة التشغيل | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | TR01 | تطبيق خدمة النفاذ الوطني الموحد في هيئة تقويم التعليم والتدريب | 55% | من المشاريع
GAP-T-11 | تفاوت في مواصفات الأجهزة | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | TR02 | الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة ¦ حل تحسين أداء شبكة WAN | 25% | من المشاريع
GAP-T-12 | وجود أنظمة منتهية الدعم او على وشك الانتهاء | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | TR03 | توريد وتركيب أجهزة التخزين لمركز البيانات ¦ نظام النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات | 20% | من المشاريع
GAP-T-13 | عدم التوثيق الكامل لبعض الخوادم | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | AR08 ¦ TR05 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي ¦ توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة ¦ مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء | 35% | من المشاريع
GAP-T-14 | عدم دورة حياة واضحة للخوادم واستراتيجية لإعادة التدوير أو التحديث المستمر | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | TR02 ¦ TR04 | الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة ¦ توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني ¦ حل تحسين أداء شبكة WAN | 30% | من المشاريع
GAP-T-15 | تكرار الخوادم على نفس السحابة مما يحقق توافرية في حالة عمل السحابة ولا توجد هذه الخوادم على سحابة أخرى | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-16 | لا يوجد استخدام تقنية الحاويات Containers | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-17 | عدم وجود أتمتة متكاملة عبر SDN للتحكم الذكي في الشبكة | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني | TR04 | توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني ¦ حل تحسين أداء شبكة WAN | 45% | من المشاريع
GAP-T-18 | عدم استخدام تقنيات SOAR (تنسيق الأمان والتشغيل الآلي والاستجابة) داخل SOC. | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-19 | وجود بعض مراكز البيانات لا تدعم المرافق الأساسية | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط
GAP-T-20 | عدم توفر خدمة نشر وإدارة التكوين التلقائي Automation مما يؤدي إلى تباطؤ عمليات النشر | فجوات بنية التقنية والأمن السيبراني |  |  | 0% | لا يوجد ربط

## Link_Project_Req (hidden)
اسم المشروع | رمز المتطلب | نسبة إنجاز المشروع (من المشاريع) | نسبة إغلاق المتطلب (من سجل المتطلبات) | حالة التنفيذ (من المشاريع)
توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | AR09 | 25% | 12.5% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | AR01 | 70% | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | AR16 | 70% | 45% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | AR19 | 70% | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | BR05 | 70% | 35% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | BR06 | 70% | 35% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | BR19 | 70% | 45% | قيد التنفيذ
تطبيق خدمة النفاذ الوطني الموحد في هيئة تقويم التعليم والتدريب | TR01 | 55% | 55% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني | TR04 | 40% | 45% | قيد التنفيذ
الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة | TR02 | 0% | 25% | لم يبدأ
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | AR07 | 45% | 45% | حسب المخطط
تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية | BR02 | 35% | 44.16% | قيد التنفيذ
تفعيل الابتكار الرقمي | BR07 | 0% | 0% | لم يبدأ
تفعيل الابتكار الرقمي | BR08 | 0% | 37.5% | لم يبدأ
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | AR04 | 40% | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | DR02 | 40% | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | AR02 | 40% | 52.5% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | AR08 | 40% | 20% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | AR11 | 40% | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | BR12 | 40% | 40% | قيد التنفيذ
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | AR05 | 0% | 0% | لم يبدأ
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | DR01 | 0% | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | AR09 | 0% | 12.5% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | BR04 | 0% | 10% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | BR16 | 0% | 10% | لم يبدأ
تطبيقات الذكاء الاصطناعي | AR08 | 0% | 20% | لم يبدأ
تطبيقات الذكاء الاصطناعي | TR05 | 0% | 0% | لم يبدأ
حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | AR03 | 50% | 50% | قيد التنفيذ
حل تحسين أداء شبكة WAN | TR02 | 50% | 25% | قيد التنفيذ
حل تحسين أداء شبكة WAN | TR04 | 50% | 45% | قيد التنفيذ
تحقيق شهادات الجودة | AR17 | 0% | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR01 | 0% | 37.5% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR05 | 0% | 35% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR06 | 0% | 35% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR07 | 0% | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR13 | 0% | 37.5% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR17 | 0% | 37.5% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | BR18 | 0% | 37.5% | لم يبدأ
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | AR06 | 20% | 42.5% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | AR14 | 20% | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | AR15 | 20% | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | AR16 | 20% | 45% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | BR03 | 20% | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | BR04 | 20% | 10% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | BR10 | 20% | 47.5% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | BR16 | 20% | 10% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | BR19 | 20% | 45% | حسب المخطط
منصة ديجيتال اكس | AR12 | 45% | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | AR13 | 45% | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | AR20 | 45% | 45% | قيد التنفيذ
النظام الشامل للاختبارات | BR02 | 53.31% | 44.16% | حسب المخطط
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | AR02 | 65% | 52.5% | قيد التنفيذ
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | AR06 | 65% | 42.5% | قيد التنفيذ
مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء | TR05 | 65% | 0% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR01 | 75% | 37.5% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR08 | 75% | 37.5% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR09 | 75% | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR10 | 75% | 47.5% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR11 | 75% | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR13 | 75% | 37.5% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR14 | 75% | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR17 | 75% | 37.5% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR18 | 75% | 37.5% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | BR20 | 75% | 75% | قيد التنفيذ
نظام النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات | TR03 | 0% | 20% | لم يبدأ
توريد وتركيب أجهزة التخزين لمركز البيانات | TR03 | 40% | 20% | قيد التنفيذ
الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات | AR18 | 0% | 0% | لم يبدأ

## Link_Project_Gap (hidden)
اسم المشروع | رمز الفجوة | نسبة إنجاز المشروع (من المشاريع) | حالة التنفيذ (من المشاريع)
توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | GAP-B-20 | 25% | قيد التنفيذ
توفير أداة لإنشاء الاستبيانات والتقييم جاهزة للتطبيق | GAP-D-14 | 25% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-A-05 | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-B-14 | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-B-16 | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-B-17 | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-B-25 | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-B-75 | 70% | قيد التنفيذ
مشروع دعم مايكروسوفت الموحد | GAP-B-89 | 70% | قيد التنفيذ
تطبيق خدمة النفاذ الوطني الموحد في هيئة تقويم التعليم والتدريب | GAP-T-10 | 55% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني | GAP-T-14 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أجهزة حفظ الطاقة بمقرات الاختبارات المحوسبة وتقديم الدعم الفني | GAP-T-17 | 40% | قيد التنفيذ
الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة | GAP-T-11 | 0% | لم يبدأ
الربط الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة | GAP-T-14 | 0% | لم يبدأ
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | GAP-A-06 | 45% | حسب المخطط
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | GAP-D-12 | 45% | حسب المخطط
تطوير نظامي إدارة استكشاف الأصول التقنية والأجهزة الطرفية | GAP-T-4 | 45% | حسب المخطط
تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية | GAP-A-07 | 35% | قيد التنفيذ
تطوير نظامي اختبارات الطوارئ والاختبارات المؤسسية | GAP-B-01 | 35% | قيد التنفيذ
تفعيل الابتكار الرقمي | GAP-B-14 | 0% | لم يبدأ
تفعيل الابتكار الرقمي | GAP-B-19 | 0% | لم يبدأ
تفعيل الابتكار الرقمي | GAP-B-77 | 0% | لم يبدأ
تفعيل الابتكار الرقمي | GAP-B-78 | 0% | لم يبدأ
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | GAP-D-06 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | GAP-D-16 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | GAP-D-28 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات إدارة البيانات الوصفية والبيانات الرئيسية والمرجعية | GAP-T-7 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | GAP-B-07 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | GAP-B-18 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | GAP-D-13 | 40% | قيد التنفيذ
توريد وتركيب أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة | GAP-T-13 | 40% | قيد التنفيذ
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | GAP-D-07 | 0% | لم يبدأ
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | GAP-D-09 | 0% | لم يبدأ
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | GAP-D-15 | 0% | لم يبدأ
رفع مستوى نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات | GAP-T-8 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-B-04 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-B-05 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-B-17 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-B-20 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-B-23 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-B-86 | 0% | لم يبدأ
المساعد الرقمي للعناية بالمستفيدين | GAP-D-14 | 0% | لم يبدأ
تطبيقات الذكاء الاصطناعي | GAP-D-13 | 0% | لم يبدأ
تطبيقات الذكاء الاصطناعي | GAP-T-13 | 0% | لم يبدأ
حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | GAP-D-04 | 50% | قيد التنفيذ
حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | GAP-D-05 | 50% | قيد التنفيذ
حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | GAP-T-5 | 50% | قيد التنفيذ
حل مراقبة الشبكة والرؤية التلقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | GAP-T-6 | 50% | قيد التنفيذ
حل تحسين أداء شبكة WAN | GAP-T-11 | 50% | قيد التنفيذ
حل تحسين أداء شبكة WAN | GAP-T-14 | 50% | قيد التنفيذ
حل تحسين أداء شبكة WAN | GAP-T-17 | 50% | قيد التنفيذ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-02 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-06 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-13 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-14 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-15 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-29 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-67 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-75 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-77 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-87 | 0% | لم يبدأ
تحقيق شهادات الجودة | GAP-B-88 | 0% | لم يبدأ
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-A-04 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-A-05 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-04 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-05 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-16 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-17 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-20 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-23 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-24 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-25 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-86 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-B-89 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-D-10 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-D-11 | 20% | حسب المخطط
المنصة الرقمية لمؤسسات التعليم والتدريب | GAP-D-31 | 20% | حسب المخطط
منصة ديجيتال اكس | GAP-B-21 | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | GAP-B-28 | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | GAP-B-63 | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | GAP-B-70 | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | GAP-B-85 | 45% | قيد التنفيذ
منصة ديجيتال اكس | GAP-B-90 | 45% | قيد التنفيذ
النظام الشامل للاختبارات | GAP-A-07 | 53.31% | حسب المخطط
النظام الشامل للاختبارات | GAP-B-01 | 53.31% | حسب المخطط
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | GAP-B-18 | 65% | قيد التنفيذ
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | GAP-D-10 | 65% | قيد التنفيذ
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | GAP-D-11 | 65% | قيد التنفيذ
تشغيل وصيانة نظم البيانات والتكامل وذكاء الأعمال لمنافسة | GAP-D-31 | 65% | قيد التنفيذ
مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء | GAP-T-13 | 65% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-A-04 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-A-05 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-02 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-06 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-10 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-13 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-15 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-19 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-22 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-26 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-28 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-29 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-78 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-84 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-87 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-88 | 75% | قيد التنفيذ
تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب | GAP-B-90 | 75% | قيد التنفيذ
نظام النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات | GAP-T-12 | 0% | لم يبدأ
توريد وتركيب أجهزة التخزين لمركز البيانات | GAP-T-12 | 40% | قيد التنفيذ
الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات | GAP-A-01 | 0% | لم يبدأ
الخدمات الاستشارية المدارة لتعزيز إدارة دورة حياة البرمجيات | GAP-B-05 | 0% | لم يبدأ

## Link_Gap_Req (hidden)
رمز الفجوة | رمز المتطلب | نسبة إغلاق المتطلب (من سجل المتطلبات)
GAP-B-01 | BR02 | 44.16%
GAP-B-02 | BR13 | 37.5%
GAP-B-04 | BR04 | 10%
GAP-B-05 | AR18 | 0%
GAP-B-05 | BR03 | 20%
GAP-B-05 | BR04 | 10%
GAP-B-06 | AR17 | 0%
GAP-B-06 | BR01 | 37.5%
GAP-B-06 | BR18 | 37.5%
GAP-B-07 | AR11 | 40%
GAP-B-07 | BR12 | 40%
GAP-B-07 | BR15 | 0%
GAP-B-10 | BR20 | 75%
GAP-B-13 | BR01 | 37.5%
GAP-B-14 | BR05 | 35%
GAP-B-14 | BR06 | 35%
GAP-B-14 | BR07 | 0%
GAP-B-15 | BR01 | 37.5%
GAP-B-15 | BR17 | 37.5%
GAP-B-16 | AR19 | 70%
GAP-B-16 | BR19 | 45%
GAP-B-17 | AR01 | 70%
GAP-B-17 | BR03 | 20%
GAP-B-17 | BR04 | 10%
GAP-B-18 | AR02 | 52.5%
GAP-B-18 | AR11 | 40%
GAP-B-18 | BR12 | 40%
GAP-B-19 | BR08 | 37.5%
GAP-B-20 | AR09 | 12.5%
GAP-B-20 | BR04 | 10%
GAP-B-21 | AR12 | 45%
GAP-B-22 | AR10 | 0%
GAP-B-22 | BR09 | 75%
GAP-B-23 | AR14 | 20%
GAP-B-23 | BR16 | 10%
GAP-B-24 | AR15 | 20%
GAP-B-25 | AR16 | 45%
GAP-B-26 | BR09 | 75%
GAP-B-28 | AR12 | 45%
GAP-B-28 | BR14 | 75%
GAP-B-29 | BR13 | 37.5%
GAP-D-04 | AR03 | 50%
GAP-D-05 | AR03 | 50%
GAP-D-06 | AR04 | 40%
GAP-D-07 | AR05 | 0%
GAP-D-07 | DR01 | 0%
GAP-D-09 | AR05 | 0%
GAP-D-10 | AR06 | 42.5%
GAP-D-11 | AR06 | 42.5%
GAP-D-12 | AR07 | 45%
GAP-D-13 | AR08 | 20%
GAP-D-14 | AR09 | 12.5%
GAP-D-15 | DR01 | 0%
GAP-D-16 | DR02 | 40%
GAP-D-28 | DR02 | 40%
GAP-D-31 | AR06 | 42.5%
GAP-A-01 | AR18 | 0%
GAP-A-04 | BR10 | 47.5%
GAP-A-04 | BR11 | 75%
GAP-A-05 | AR01 | 70%
GAP-A-05 | AR15 | 20%
GAP-A-05 | AR16 | 45%
GAP-A-05 | BR10 | 47.5%
GAP-A-06 | AR07 | 45%
GAP-A-07 | BR02 | 44.16%
GAP-T-4 | AR07 | 45%
GAP-T-5 | AR03 | 50%
GAP-T-6 | AR03 | 50%
GAP-T-7 | AR04 | 40%
GAP-T-8 | AR05 | 0%
GAP-T-10 | TR01 | 55%
GAP-T-11 | TR02 | 25%
GAP-T-12 | TR03 | 20%
GAP-T-13 | AR08 | 20%
GAP-T-13 | TR05 | 0%
GAP-T-14 | TR02 | 25%
GAP-T-14 | TR04 | 45%
GAP-T-17 | TR04 | 45%